## 估驗單 (直式)
臺灣銀行安南分行行舍新建工程(建築、水電、空調共同投標) 估驗單
工程名稱 | 臺灣銀行安南分行行舍新建工程 |  |  |  |  | 估驗期數 | 第三期
合約編號 | 095-137-AE-1-1 |  | 累計計價百分比 |  | 7.997% | 估驗期間 | 96年3月20日~ 96年4月19日
承攬廠商 | 瑞助營造股份有限公司 聯邦電力工程股份有限公司 |  | 前期計價累計百分比 |  | 3.08% | 開工日期 | 96年1月20日
合約金額 | 新台幣 139,200,000元整 |  | 本期計價百分比 |  | 4.917% | 合約工期 | 400日曆天
項 目 |  | 估驗金額 | 保留款5％ |  |  | 實付金額
累計估驗金額 |  | 11131665 | 556584 |  |  | 10575081
壹.建築工程 |  | 10479981 | 523999 |  |  | 9955982
貳.水電工程 |  | 488953 | 24448 |  |  | 464505
叁.空調工程 |  | 162731 | 8137 |  |  | 154594
前期估驗累計金額 |  | 4287887 | 214394 |  |  | 4073493
壹.建築工程 |  | 4180988 | 209049 |  |  | 3971939
貳.水電工程 |  | 72403 | 3620 |  |  | 68783
叁.空調工程 |  | 34496 | 1725 |  |  | 32771
本期估驗金額 |  | 6843778 | 342190 |  |  | 6501588
壹.建築工程 |  | 6298993 | 314950 |  |  | 5984043
貳.水電工程 |  | 416550 | 20828 |  |  | 395722
叁.空調工程 |  | 128235 | 6412 |  |  | 121823
本期估驗實領金額 |  | #NAME?
本 期 施工概要 |  | 1土方工程 |  | 4.接地工程
2.安全支撐工程
3.結構工程
業主機關
董事會稽核室 |  |  |  | 總務室（二）
計價：
經辦：
監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  | 技師簽章

## 詳細總表
臺灣銀行安南分行行舍新建工程計價表 第三期估驗總表
合約編號 |  | 095-137-AE-1-1 |  |  |  |  | 承攬廠商 |  | 瑞助營造股份有限公司 聯邦電力工程股份有限公司
工程名稱 |  | 臺灣銀行安南分行行舍新建工程 |  |  |  |  | 合約金額 |  | 新台幣壹億參仟玖佰貳拾萬元整
項次 | 工程項目 |  |  | 合約金額 | 前期完成金額 |  |  | 本期完成金額 |  |  | 累計完成金額 |  |  | 備註
1 | (壹)建築工程 |  |  | 89578208 | 3315093 |  |  | 5650406 |  |  | 8965499
2 | 01.假設工程 |  |  | 631582 | 237804 |  |  | 0 |  |  | 237804
3 | 02.基礎工程 |  |  | 4314176 | 3077289 |  |  | 748394 |  |  | 3825683
4 | 03.結構工程 |  |  | 36739486 | 0 |  |  | 4902012 |  |  | 4902012
5 | 04.鋼構工程 |  |  | 12752904 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 05.泥作粉飾 |  |  | 11420445 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 06.裝修工程 |  |  | 8627880 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 07.門窗工程 |  |  | 8569095 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 08.機械設備工程 |  |  | 2905510 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 09.衛浴設備工程 |  |  | 260257 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 10.櫥櫃工程 |  |  | 1458872 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 11.指標系統 |  |  | 1116990 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | 12.景觀工程 |  |  | 781011 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 貳.品管費（1%） | 八角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 八角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 895782 | 33151 |  |  | 56504 |  |  | 89655
15 | 參.工程營造保險費(含第三人責任險)(0.3%) | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 268735 | 268735 |  |  | 0 |  |  | 268735
16 | 肆.管理費及利潤（5%） | 配電室通風百葉(鋁製品) | 配電室通風百葉(鋁製品) | 4478910 | 165755 |  |  | 282520 |  |  | 448275
17 | 伍.勞工安全衛生管理費(0.73011%) | 配電室進排風機 | 配電室進排風機 | 654022 | 199159 |  |  | 9611 |  |  | 208770
18 | 陸.加值營業稅5% | 配電室通風百葉(鋁製品) | 配電室通風百葉(鋁製品) | 4793783 | 199095 |  |  | 299952 |  |  | 499047
19 | 建築發包總價(壹至陸) | 配電室進排風機 | 配電室進排風機 | 100669440 | 4180988 |  |  | 6298993 |  |  | 10479981
20 | (貳)水電消防工程
21 | 壹.電氣設備工程 |  |  | 10184571 | 0 |  |  | 102560 |  |  | 102560
22 | 01.電源引進工程 | 電源引進工程 | 電源引進工程 | 239222 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | 02.低壓配電盤設備工程 | 低壓配電盤設備工程 | 低壓配電盤設備工程 | 1770666 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | 03.緊急發電機設備工程 | 緊急發電機設備工程 | 緊急發電機設備工程 | 854429 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
25 | 04.發電機房噪音防治工程 | 發電機房噪音防治工程 | 發電機房噪音防治工程 | 277602 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | 05.照明器具,插座設備工程 | 照明器具,插座設備工程 | 照明器具,插座設備工程 | 1924714 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | 06.二線式智慧型燈光控制工程 | 二線式智慧型燈光控制工程 | 二線式智慧型燈光控制工程 | 1307510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 07.幹管線設備工程 | 幹管線設備工程 | 幹管線設備工程 | 3691816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 08.接地設備工程 | 接地設備工程 | 接地設備工程 | 118612 | 0 | 0 | 0 | 102560 | 0 | 102560 | 102560 | 0 | 0
30 | 貳.弱電設備工程 | 弱電設備工程 | 弱電設備工程 | 3540304 | 0 | 0 | 0 | 117362 | 0 | 117362 | 117362 | 0 | 0
31 | 01.電信設備工程 | 電信設備工程 | 電信設備工程 | 650591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 02.電視共同天線設備工程 | 電視共同天線設備工程 | 電視共同天線設備工程 | 87157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 03.資訊設備工程 | 資訊設備工程 | 資訊設備工程 | 314585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 04.避雷針及接地設備工程 | 避雷針及接地設備工程 | 避雷針及接地設備工程 | 229369 | 0 | 0 | 0 | 117362 | 0 | 117362 | 117362 | 0 | 0
35 | 05.保全設備工程 | 保全設備工程 | 保全設備工程 | 85658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 06.停車場管制設備工程 | 停車場管制設備工程 | 停車場管制設備工程 | 203285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 07.監視設備工程 | 監視設備工程 | 監視設備工程 | 1603958 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 08.警鈴設備工程 | 警鈴設備工程 | 警鈴設備工程 | 365701 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 參.給排水設備工程(總計) | 給排水設備工程 | 給排水設備工程 | 5153138 | 0 |  |  | 50020 | 0 | 50020 | 50020 | 0 | 0
40 | 01.給水衛生器具設備工程 | 給水衛生器具設備工程 | 給水衛生器具設備工程 | 952303 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 02.給水設備工程 | 給水設備工程 | 給水設備工程 | 403173 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 03.給排水管路設備工程 | 給排水管路設備工程 | 給排水管路設備工程 | 1556376 | 0 |  |  | 50020 | 0 | 50020 | 50020 | 0 | 0
43 | 04.雨水回收設備工程 | 雨水回收設備工程 | 雨水回收設備工程 | 849698 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 05.污水處理設備 | 污水處理設備 | 污水處理設備 | 1018713 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 06.組合水箱設備工程 | 組合水箱設備工程 | 組合水箱設備工程 | 372875 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 肆.消防設備工程(總計) | 消防設備工程 | 消防設備工程 | 4106997 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 01.火警自動警報設備工程 | 火警自動警報設備工程 | 火警自動警報設備工程 | 1010244 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 02.消防栓設備工程 | 消防栓設備工程 | 消防栓設備工程 | 326962 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 03.緊急廣播設備工程 | 緊急廣播設備工程 | 緊急廣播設備工程 | 541129 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 04.泡沫滅火設備工程 | 泡沫滅火設備工程 | 泡沫滅火設備工程 | 868194 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 05.排煙設備工程 | 排煙設備工程 | 排煙設備工程 | 1360468 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 伍.施工圖製作費用 | 施工圖製作費用 | 施工圖製作費用 | 97636 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 陸.品管費(1%) | 品管費(1%) | 品管費(1%) | 229850 | 0 |  |  | 2699 | 0 | 1026 | 2699 | 0 | 0
54 | 柒.工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 68955 | 68955 |  |  | 0 | 1 | 68955 | 68955 | 0 | 0
55 | 捌.管理費及利潤(5%) | 管理費及利潤(5%) | 管理費及利潤(5%) | 1149251 | 0 |  |  | 13497 | 0 | 5128 | 13497 | 0 | 0
56 | 玖.勞工安全衛生管理費(總計) | 勞工安全衛生管理費 | 勞工安全衛生管理費 | 246898 | 0 |  |  | 110576 | 0 | 68563 | 110576 | 0 | 0
57 | 拾.加值營業稅(5%) | 加值營業稅(5%) | 加值營業稅(5%) | 1238880 | 0 |  |  | 19836 | 0 | 20681 | 23284 | 0 | 0
58 | 水電.消防工程總價(壹至拾) | 總價(總計) | 總價(總計) | 26016480 | 72403 |  |  | 416550 | 0 | 434295 | 488953 | 0 | 0
59 | (參)空調系統設備工程
60 | 壹.空調工程 |  |  | 10951002 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 01.機器設備 |  |  | 3407778 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 02.設備安裝,基礎,防震及耐震 |  |  | 708250 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 03.風管工程 |  |  | 1930459 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 04.水管工程 |  |  | 2535811 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 05.自動控制及配電工程 |  |  | 1522338 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 06.水處理設備工程 | 水處理設備工程 | 水處理設備工程 | 205782 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 07.空調機房防音消音工程 |  |  | 549547 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 08.空調系統測試，調整及平衡(含第三事業機構測試費用) |  |  | 91037 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 貳.施工圖製作費用 | 施工圖製作費用 | 施工圖製作費用 | 58750 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 參.品管費(1%) | 品管費(1%) | 品管費(1%) | 109510 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 肆.工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) | 工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) | 工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) | 32853 | 32853 |  |  | 0 | 1 | 32853 | 32853 | 0 | 0
72 | 伍.管理費及利潤(5%) | 管理費及利潤(5%) | 管理費及利潤(5%) | 547550 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 陸.勞工安全衛生管理費 | 勞工安全衛生管理費 | 勞工安全衛生管理費 | 218506 | 0 |  |  | 122129 | 0 | 44850 | 122129 | 0 | 0
74 | 柒.加值營業稅5% | 加值營業稅5% | 加值營業稅5% | 595909 | 1643 |  |  | 6106 | 0 | 3886 | 7749 | 0 | 0
75 | 空調系統設備工程總價(壹至柒) | 總價(總計) | 總價(總計) | 12514080 | 34496 |  |  | 128235 | 0 | 81589 | 162731 | 0 | 0
76 | (建築+水電+空調)總計 |  |  | 139200000 | 4287887 |  |  | 6843778 |  |  | 11131665

## 詳細表
臺灣銀行安南分行行舍新建工程計價表 第三期估驗明細表
合約編號 |  | 095-137-AE-1-1 | [5 empty] | 承攬廠商 |  | 瑞助營造股份有限公司
工程名稱 |  | 臺灣銀行安南分行行舍新建工程 | [5 empty] | 合約金額 |  | 新台幣壹億參仟玖佰貳拾萬元整
項次 | 工程項目 |  |  | 單位 | 單價 | 合約 |  | 前期完成 |  | 本期完成 |  | 完成累計 |  | 備註
[6 empty] | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額
壹 | 建築工程費(壹項總計) | 直接工程費 | 直接工程費 |  |  |  | 89578207.64 |  | 3315093 |  | 5650406 |  | 8965499
壹.一 | 假設工程(小計) | 直接工程費 | 直接工程費 |  |  |  | 631582 |  | 237804 |  | 0 |  | 237804
壹.一.1 | 施工安全
1 | 施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬 |  |  | M | 865 | 170 | 147050 | 165 | 142725 |  | 0 | 165 | 142725
2 | 施工護欄及圍籬，施工大門(8M) |  |  | 式 | 21626 | 2 | 43252 | 1 | 21626 |  | 0 | 1 | 21626
壹.一.2 | 間接費用
1 | 施工圖,大樣圖,竣工圖及套繪圖繪製及送審 |  |  | 式 | 96114 | 1 | 96114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 材料送審（含樣品）試驗費 |  |  | 式 | 96114 | 1 | 96114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 鄰房安全鑑定費 |  |  | 式 | 28567 | 1 | 28567 | 1 | 28567 |  | 0 | 1 | 28567
壹.一.3 | 環境衛生
1 | 環境保護，水污染防制，洗車台設備及沉澱池 |  |  | 處 | 96114 | 1 | 96114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 袪水，抽排水工程 |  |  | 式 | 28834 | 1 | 28834 | 0.9 | 25951 |  | 0 | 0.9 | 25951
3 | 臨時設施，挑空處與樓梯間固定式安全護欄及電梯門活動式安全護欄 |  |  | 式 | 57668 | 1 | 57668 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.4 | 公共管線系統之保護及復原 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | 公共管線系統之保護及復原 |  |  | 式 | 37869 | 1 | 37869 | 0.5 | 18935 |  | 0 | 0.5 | 18935
壹.二 | 基礎工程(小計) | 小計 | 小計 |  |  |  | 4314175.64 |  | 3077289 |  | 748394 | 0 | 3825683
壹.二.1 | 土方工程 | 連續壁工程 | 連續壁工程
1 | 構造物開挖，挖土方 | 連續壁工程 | 連續壁工程 | B.M3 | 77 | 7528.82 | 579719.14 | 3600 | 277200 | 3928.82 | 302519 | 7528.82 | 579719
2 | 運棄土方(含棄土證明） |  |  | M3 | 25 | 7528.82 | 188220.5 | 3600 | 90000 |  | 0 | 3600 | 90000
3 | 構造物回填，回填原土砂石（含夯實） |  |  | C.M3 | 101 | 260 | 26260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.2 | 安全支撐
1 | 開挖支撐及保護，中間樁(柱)，H-300x300x10x15，L=13M |  |  | 支 | 25951 | 36 | 934236 | 32 | 830432 |  | 0 | 32 | 830432
2 | 開挖支撐及保護，H型鋼橫擋及支撐，H-300x300x10x15 | SD420W鋼筋，含組立 | SD420W鋼筋，含組立 | M2 | 356 | 1321 | 470276 | 1189 | 423284 |  | 0 | 1189 | 423284
3 | 開挖支撐及保護，H型鋼橫擋及支撐，H-350x350x12x19 | 鋼筋續接器#7 | 鋼筋續接器#7 | M2 | 375 | 1321 | 495375 |  | 0 | 1189 | 445875 | 1189 | 445875
4 | 油壓千斤頂 | 鋼筋續接器#5 | 鋼筋續接器#5 | 組 | 1384 | 26 | 35984 | 23 | 31832 |  | 0 | 23 | 31832
5 | 開挖支撐及保護，施工構台（含安全欄杆） | 壁體預埋鋼柱 | 壁體預埋鋼柱 | 座 | 144170 | 1 | 144170 | 0.9 | 129753 |  | 0 | 0.9 | 129753
6 | 開挖支撐及保護，鋼鈑樁，NKSPIII-13m | SD280預埋鋼筋(連續壁內梁柱筋) | SD280預埋鋼筋(連續壁內梁柱筋) | M | 3845 | 337 | 1295765 | 303 | 1165035 |  | 0 | 303 | 1165035
壹.二.3 | 安全觀測系統 | SD420W預埋鋼筋(連續壁內柱筋) | SD420W預埋鋼筋(連續壁內柱筋)
1 | 安全觀測系統 | 小計 | 小計 | 式 | 144170 | 1 | 144170 | 0.9 | 129753 |  | 0 | 0.9 | 129753
壹.三 | 結構工程(小計) | 結構工程 | 結構工程 |  |  |  | 36739486 |  | 0 |  | 4902012 |  | 4902012
1 | 施工測量，放樣 | 施工放樣(建築結構) | 施工放樣(建築結構) | M2 | 29 | 6094 | 176726 |  | 0 | 2602 | 75458 | 2602 | 75458
2 | 施工架及安全網斜籬裝拆 | 中間樁,H型鋼(含打拔及樁底止水等) | 中間樁,H型鋼(含打拔及樁底止水等) | M2 | 173 | 3870 | 669510 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 挑空模板施工架，H=755cm | H型鋼水平安全支撐(含圍苓,斜撐及油壓千 | H型鋼水平安全支撐(含圍苓,斜撐及油壓千 | M3 | 120 | 750 | 90000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 伸臂壓送澆置，含搗築，fC=140kgf/cm2 | 施工構台(含安全欄杆) | 施工構台(含安全欄杆) | M3 | 1826 | 160 | 292160 |  | 0 | 160 | 292160 | 160 | 292160
5 | 伸臂壓送澆置，含搗築，fC=280kgf/cm2 | 挖方 | 挖方 | M3 | 2220 | 4400 | 9768000 |  | 0 | 590 | 1309800 | 590 | 1309800
6 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，一般工程用 | 餘方處理(含資源回收,合法棄土證明及運 | 餘方處理(含資源回收,合法棄土證明及運 | M2 | 384 | 23000 | 8832000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 鋼筋彎紮及組立，fy=2800 | 基礎底140kgf/cm2混凝土 | 基礎底140kgf/cm2混凝土 | T | 19703 | 510 | 10048530 |  | 0 | 94 | 1852082 | 94 | 1852082
8 | 鋼筋彎紮及組立，fy=4200 | 筏基內填劣質混凝土 | 筏基內填劣質混凝土 | T | 20184 | 340 | 6862560 |  | 0 | 68 | 1372512 | 68 | 1372512
壹.四 | 鋼構工程(小計) | 結構210kgf/cm2預拌混凝土 | 結構210kgf/cm2預拌混凝土 |  |  |  | 12752904 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.四1 | 1~3F鋼梯工程 | 280kgf/cm2預拌混凝土 | 280kgf/cm2預拌混凝土 | 式
1 | 鋼樓梯製造及安裝裝 | SD280W鋼筋，含組立 | SD280W鋼筋，含組立 | T | 43251 | 6 | 259506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 鋼樓梯面鋪5cmPC | SD420W鋼筋，含組立 | SD420W鋼筋，含組立 | M3 | 2691 | 2 | 5382 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 鋼樓梯面鋪鋼筋網(5∮*150*150) | 普通模版 | 普通模版 | M2 | 2403 | 24 | 57672 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 熱浸鍍鋅處理 | 清水模板 | 清水模板 | T | 11534 | 6 | 69204 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 氟碳塗裝 | 鋼承版3W0.92(含損耗及臨時支撐) | 鋼承版3W0.92(含損耗及臨時支撐) | T | 3172 | 6 | 19032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 基座鋼材及錨定 | 鋼承版3W1.2(含損耗及臨時支撐) | 鋼承版3W1.2(含損耗及臨時支撐) | 組 | 4325 | 12 | 51900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 夾具組件及安裝 | 鋼承版3W1.5(含損耗及臨時支撐) | 鋼承版3W1.5(含損耗及臨時支撐) | 組 | 961 | 240 | 230640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 壓桿及安裝 | 鋼筋續接器#10 | 鋼筋續接器#10 | 組 | 721 | 240 | 173040 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 扶手接駁件 | 鋼筋續接器#8 | 鋼筋續接器#8 | 組 | 1249 | 120 | 149880 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 鑽孔 | 熔接鋼線網 | 熔接鋼線網 | 孔 | 384 | 360 | 138240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 8mm強化玻璃含安裝 | 複合式止水膠條 | 複合式止水膠條 | 才 | 173 | 669 | 115737 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 不銹鋼欄杆，圓管ψ2.0"，#304不銹鋼，鑲玻璃 | RC梁,牆穿孔補強 | RC梁,牆穿孔補強 | M | 1057 | 75.4 | 79698 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.2 | 鋼骨工程材料費 | 5"∮4mmPVC連通管 | 5"∮4mmPVC連通管
1 | 一般結構用熔接H型鋼，鋼柱鋼料(含全熱浸鋅防銹) | 3"∮4mmPVC連通管 | 3"∮4mmPVC連通管 | T | 28834 | 3.5 | 100919 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 一般結構用熔接H型鋼，鋼樑鋼料(含全熱浸鋅防銹) | 3"∮4mmPVC連通管 | 3"∮4mmPVC連通管 | T | 28834 | 8 | 230672 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 一般結構用熔接H型鋼，結合鋼料(含全熱浸鋅防銹) | 3"∮4mmPVC連通管 | 3"∮4mmPVC連通管 | T | 28834 | 2.9 | 83619 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 鍍鋅鋼球螺栓基座 | 高層加強支撐架 | 高層加強支撐架 | 組 | 3460 | 24 | 83040 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 高拉力螺栓，M-20 |  |  | 支 | 1922 | 90 | 172980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 基礎螺栓，M-20，L=500mm | 小計 | 小計 | 支 | 1922 | 144 | 276768 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 化學螺栓，M-16 | 鋼構工程 | 鋼構工程 | 支 | 1922 | 65 | 124930 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 剪力釘，∮=19x76 | 鋼板A572(SM490) | 鋼板A572(SM490) | 支 | 29 | 10656 | 309024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 金屬接合，小間塞 | 鋼板A36(SM400) | 鋼板A36(SM400) | 式 | 48057 | 1 | 48057 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.3 | 鋼骨工程製作及安裝費用 | 角鋼A36 | 角鋼A36
1 | 建築鋼結構，鋼構加工製造 | RH型鋼A572(SM490) | RH型鋼A572(SM490) | 式 | 48057 | 1 | 48057 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 建築鋼結構，鋼構安裝組立，含吊車 | RH型鋼A36(SM400) | RH型鋼A36(SM400) | 式 | 76891 | 1 | 76891 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 工具損耗及運費，鋼構運輸 | □型及十字型鋼柱加工製造 | □型及十字型鋼柱加工製造 | 式 | 28834 | 1 | 28834 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 特種水泥，不收縮水泥工料費 | BH鋼樑及柱加工製造 | BH鋼樑及柱加工製造 | 式 | 9611 | 1 | 9611 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 建築鋼材豎構工，高拉力螺栓組立工資 | RH鋼樑及柱加工製造 | RH鋼樑及柱加工製造 | 式 | 38445 | 1 | 38445 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 建築鋼材豎構工，基礎螺栓組立工資 | 柱樑續接板及補強版加工製造 | 柱樑續接板及補強版加工製造 | 式 | 48057 | 1 | 48057 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 建築鋼材豎構工，化學螺栓組立工資 | 高拉力螺栓 | 高拉力螺栓 | 式 | 28834 | 1 | 28834 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 鋼結構非破壞性檢驗費 | A307基礎錨碇螺栓(A307M42*1000L) | A307基礎錨碇螺栓(A307M42*1000L) | 式 | 14417 | 1 | 14417 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.4 | 鋁板氟碳烤漆牆面 | 鋼結構非破壞性檢驗費 | 鋼結構非破壞性檢驗費
1 | 鋁封板氟碳烤漆 | 鋼結構施工圖及施工計畫製作費 | 鋼結構施工圖及施工計畫製作費 | M2 | 4806 | 360 | 1730160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 8mm強化+8mm強化霧膜玻璃(含小間塞) | 剪力釘19∮*76 | 剪力釘19∮*76 | 才 | 317 | 1128 | 357576 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 不銹鋼球螺栓(SUS316) | 剪力釘19∮*100 | 剪力釘19∮*100 | 組 | 1586 | 240 | 380640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 玻璃鑽孔 | 剪力釘19∮*64 | 剪力釘19∮*64 | 孔 | 500 | 240 | 120000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 雙迴路燈具(含配管線) | 不收縮水泥 | 不收縮水泥 | 組 | 48057 | 1 | 48057 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 外牆石材，和平白t=3公分，燒面，乾式施工 | 鋼構開孔補助費 | 鋼構開孔補助費 | M2 | 3845 | 1086 | 4175670 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 外牆石材，和平白t=3公分，石材線板 | 鋼樓梯製造及安裝 | 鋼樓梯製造及安裝 | M | 1057 | 130 | 137410 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 圓柱包石材，和平白t=3公分，錐形,80∮,L=1130 | 鋼樓梯面鋪5cmPC加鋼筋網 | 鋼樓梯面鋪5cmPC加鋼筋網 | 支 | 288340 | 4 | 1153360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 貼面磚，外牆用，仿石材磁磚W4.5xH9.5cm | 小計 | 小計 | M2 | 865 | 1362 | 1178130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 洗石子，外牆，宜蘭石，一分 | 防火被覆工程 | 防火被覆工程 | M2 | 961 | 415 | 398815 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五 | 泥作粉飾(小計) | 防火時效1小時防火被覆(含保護膜) | 防火時效1小時防火被覆(含保護膜) |  |  |  | 11420445 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.五.1 | 外牆及屋頂工程 | 防火時效2小時防火被覆(含保護膜) | 防火時效2小時防火被覆(含保護膜)
1 | 水泥防水劑防水，基礎外牆水劑 | 層間塞 | 層間塞 | M2 | 509 | 1362 | 693258 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 1:2水泥砂漿防水水泥粉刷，女兒牆 | 小間塞 | 小間塞 | M2 | 433 | 105 | 45465 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 隔熱及防潮基本材料及施工方法，防水隔熱處理，屋頂平台 | 被覆鋼網 | 被覆鋼網 | 式 | 705 | 783 | 552015 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 隔熱及防潮基本材料及施工方法，防水隔熱處理，露台 | 一小時防火時效防火漆 | 一小時防火時效防火漆 | 式 | 817 | 126 | 102942 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 人工地盤面地坪防水層 | 二小時防火時效防火漆 | 二小時防火時效防火漆 | M2 | 461 | 777 | 358197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 花台內牆防水層 | 防火漆外層面漆 | 防火漆外層面漆 | M2 | 416 | 100 | 41600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.2 | 內牆及平頂工程 | 小計 | 小計
1 | 塗液PU系防水，浴廁，內牆H=100CM | 外牆及帷幕牆工程 | 外牆及帷幕牆工程 | M2 | 163 | 166 | 27058 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 貼面磚，4.5x4.5小口磚，牆面，殘障廁所 | 10cm合成輕質混凝土牆 | 10cm合成輕質混凝土牆 | M2 | 961 | 26 | 24986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 1:3水泥砂漿打底舖貼30*60拋光石英牆磚 | 7.5cm合成輕質混凝土牆 | 7.5cm合成輕質混凝土牆 | M2 | 1009 | 746 | 752714 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 大廳牆面貼天然石材(和平白光面) | 5cm合成輕質混凝土牆 | 5cm合成輕質混凝土牆 | M2 | 2883 | 445 | 1282935 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 切割面加工天然石材，電梯間牆面(和平白光面) | 外牆乾掛石材 | 外牆乾掛石材 | M2 | 2883 | 591 | 1703853 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 地下室複壁砌1/2B磚牆 | 石材線板 | 石材線板 | M2 | 577 | 241 | 139057 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 牆面水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，粉光，刷乳膠漆 | 圓柱包石材,80∮,L=800 | 圓柱包石材,80∮,L=800 | M2 | 336 | 1306 | 438816 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 乳膠漆，一底二度，含批土，平頂 | 圓柱包鋁板,80∮,L=360 | 圓柱包鋁板,80∮,L=360 | M2 | 106 | 2447 | 259382 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 平頂水泥砂漿粉光，刷乳膠漆，樓梯梯背 | 外牆黏著劑貼45*95面磚 | 外牆黏著劑貼45*95面磚 | M2 | 285 | 245 | 69825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.3 | 樓梯及地坪工程 | 屋頂防水複合材黏著劑貼45*95面磚 | 屋頂防水複合材黏著劑貼45*95面磚
1 | 地坪整體粉光刷EPOXY漆加金剛砂(TH=3MM) | CW1鋁帷幕窗 | CW1鋁帷幕窗 | M2 | 384 | 1390 | 533760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 1:3水泥砂漿打底舖貼車道磚 | CW2鋁帷幕窗 | CW2鋁帷幕窗 | M2 | 1442 | 72 | 103824 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 1:3水泥砂漿打底舖貼60*60拋光石英地磚 | CW3鋁帷幕窗 | CW3鋁帷幕窗 | M2 | 1009 | 192 | 193728 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 地坪整體粉光+自平水泥+45*45cmPVC地磚 | 風雨試驗測試費 | 風雨試驗測試費 | M2 | 288 | 1650 | 475200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 塗液PU系防水，廁所/茶水間，地坪 | 小計 | 小計 | M2 | 192 | 195 | 37440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 樓梯踏步，樓梯地坪貼止滑石英磚，20x27cm | 建築裝修工程 | 建築裝修工程 | M2 | 913 | 272 | 248336 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 1:2水泥砂漿打底舖貼20*20止滑石英磚 | 地下室雙層牆砌1/2B磚牆 | 地下室雙層牆砌1/2B磚牆 | M2 | 721 | 295 | 212695 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 1:2水泥砂漿打底舖貼40*40止滑石英磚 | RC牆內嵌鋼板 | RC牆內嵌鋼板 | M2 | 817 | 50 | 40850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 高架地板，地板鋪設 | RC平頂嵌鋼板 | RC平頂嵌鋼板 | M2 | 1922 | 200 | 384400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 地毯及墊蓆，去泥地板(地毯) | 雙面矽酸鈣板輕隔間牆 | 雙面矽酸鈣板輕隔間牆 | M2 | 9611 | 12 | 115332 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 地坪貼天然石材，營業大廳地坪(和平白光面) | 單面矽酸鈣板封牆(含包柱) | 單面矽酸鈣板封牆(含包柱) | M2 | 2883 | 263 | 758229 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 地坪貼天然石材，電梯間地坪(親水觀音石) | 帷幕牆樑間帶封板 | 帷幕牆樑間帶封板 | M2 | 3364 | 314 | 1056296 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿，防水劑 | 管道間輕隔間牆 | 管道間輕隔間牆 | M2 | 433 | 37 | 16021 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 筏基消防池防水粉刷 | 排水淺溝+止水墩 | 排水淺溝+止水墩 | M2 | 433 | 85 | 36805 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 水箱1:2防水粉刷貼20*20磁磚 | 內牆面貼花崗石 | 內牆面貼花崗石 | M2 | 610 | 75 | 45750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 內牆1:2防水粉刷貼磁磚(20*20) | 牆面批土刷水泥漆 | 牆面批土刷水泥漆 | M2 | 382 | 65 | 24830 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 地坪防水粉刷貼40*40石英磚 | 牆面貼一分耐火板貼木皮 | 牆面貼一分耐火板貼木皮 | M2 | 625 | 210 | 131250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 貼地磚，4.5x4.5小口磚，地坪，殘障廁所 | 內牆1:3水泥粉光刷防霉漆 | 內牆1:3水泥粉光刷防霉漆 | M2 | 1057 | 7 | 7399 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.4 | 泥作雜項 | 內牆1:2水泥粉光刷防霉漆 | 內牆1:2水泥粉光刷防霉漆
1 | 車道側邊牆,清水混凝土牆,H=120cm | 內牆黏著劑貼20*30面磚 | 內牆黏著劑貼20*30面磚 | M | 4325 | 25 | 108125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 花台,清水混凝土牆,H=110cm | 牆面釘導水板+防水粉刷刷防霉漆 | 牆面釘導水板+防水粉刷刷防霉漆 | M | 1138 | 50 | 56900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 蹲式馬桶地坪墊高30CM輕質混凝土 | 牆面黏著劑貼45*95面磚 | 牆面黏著劑貼45*95面磚 | 間 | 2403 | 20 | 48060 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 地坪加打輕質混凝土(機房) | 10mm鋼板+矽酸鈣板封牆 | 10mm鋼板+矽酸鈣板封牆 | M3 | 1922 | 96 | 184512 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 花崗石門檻 | 牆面吸音材 | 牆面吸音材 | 支 | 961 | 22 | 21142 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 陽台造型藝術欄杆(天然石材) | 鋁板烤漆牆面 | 鋁板烤漆牆面 | M | 6247 | 14 | 87458 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六 | 裝修工程(小計) | 踢腳貼天然石材 | 踢腳貼天然石材 |  |  |  | 8627880 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.六.1 | 金屬及欄杆扶手工程 | 塑合木踢腳板 | 塑合木踢腳板
1 | 室外不鏽鋼扶手欄杆,H=120cm | 水泥粉刷踢腳刷水泥漆 | 水泥粉刷踢腳刷水泥漆 | M | 8842 | 78 | 689676 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | A,B樓梯立式不鏽鋼板烤漆木扶手,H=90cm | 踢腳黏著劑貼壁磚 | 踢腳黏著劑貼壁磚 | M | 5767 | 56 | 322952 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 二層挑空強化清玻璃欄杆扶手,H=120cmm | 木質踢腳 | 木質踢腳 | M | 11534 | 20 | 230680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 室外行動不便,不鏽鋼貼壁式雙層扶手,H=65/85cm | 地坪整體粉光刷EPOXY漆加金剛砂(TH=3MM) | 地坪整體粉光刷EPOXY漆加金剛砂(TH=3MM) | M | 2403 | 9 | 21627 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 北向入口雨遮(W865+172*D50cm) | 貼車道磚 | 貼車道磚 | 組 | 166078 | 1 | 166078 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 西向入口雨遮(W200*D150cm) | 地坪貼天然石材 | 地坪貼天然石材 | 組 | 34888 | 2 | 69776 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 金屬板/片裝配，窗台遮陽板(W180*D80cm) | 地坪防水粉刷貼30*30石英磚 | 地坪防水粉刷貼30*30石英磚 | 組 | 13840 | 6 | 83040 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 金屬板/片裝配，窗台遮陽板(W180*D50cm) | 地坪防水粉刷貼40*40石英磚 | 地坪防水粉刷貼40*40石英磚 | 組 | 12456 | 12 | 149472 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 金屬板/片裝配，廁所遮陽板(W730*D75cm) | 地坪粉刷貼60*60拋光石英磚 | 地坪粉刷貼60*60拋光石英磚 | 組 | 52622 | 5 | 263110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 營業廳1-2F挑空圓柱裝飾 | 地坪整平拍漿貼PVC地磚 | 地坪整平拍漿貼PVC地磚 | 組 | 269119 | 2 | 538238 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 營業廳1-2F挑空半圓柱裝飾 | 地坪整平拍漿貼方塊地毯 | 地坪整平拍漿貼方塊地毯 | 組 | 153782 | 2 | 307564 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 金屬格柵及蓋板，鍍鋅，W=30cm，車道截水溝用 | 樓梯地坪貼橡膠地磚 | 樓梯地坪貼橡膠地磚 | M | 2307 | 11 | 25377 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 防臭型鑄鐵人孔蓋，60x60cm | 地坪貼橡膠地磚50*50 | 地坪貼橡膠地磚50*50 | 個 | 2403 | 7 | 16821 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 防臭型鑄鐵人孔蓋，120*60cm | 地坪貼實木地板 | 地坪貼實木地板 | 個 | 4285 | 3 | 12855 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 電梯機坑不銹鋼爬梯 | 地坪水泥粉刷貼石英磚+止滑磚 | 地坪水泥粉刷貼石英磚+止滑磚 | 座 | 3845 | 2 | 7690 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 筏基坑不鏽鋼爬梯 | 地坪整體拍漿粉光 | 地坪整體拍漿粉光 | 座 | 4325 | 4 | 17300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 地下室水箱內不銹鋼爬梯 | 露台防水粉刷貼30*30石英磚 | 露台防水粉刷貼30*30石英磚 | 座 | 4325 | 1 | 4325 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 屋頂水箱外不銹鋼爬梯 | 礦纖板天花(明架) | 礦纖板天花(明架) | 座 | 4325 | 1 | 4325 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 雙層牆2"落水罩及落水管 | 平頂鋁企口板天花 | 平頂鋁企口板天花 | 處 | 105 | 16 | 1680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.2 | 隔間工程 | 一樓造型天花 | 一樓造型天花
1 | 牆面雙面矽酸鈣板隔間(TYPE B) | 平頂金屬天花 | 平頂金屬天花 | M2 | 1254 | 257 | 322278 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 隔間及小室，牆面裝飾工程，強化纖維板(TYPE C) | 平頂暗架矽酸鈣板天花刷乳膠漆 | 平頂暗架矽酸鈣板天花刷乳膠漆 | M2 | 1697 | 450 | 763650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 廁所隔間，廁所隔間，纖維水泥板(TYPEA) | 平頂1:3水泥粉光刷防霉漆 | 平頂1:3水泥粉光刷防霉漆 | M2 | 1549 | 567 | 878283 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 廁所附屬附件，小便斗隔屏，50x90cm | 平頂抗風型20CM鋁企口板天花 | 平頂抗風型20CM鋁企口板天花 | 片 | 1442 | 15 | 21630 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 10mm鋼板+矽酸鈣板封牆(TYPE D) | 暗架矽酸鈣板造型天花 | 暗架矽酸鈣板造型天花 | M2 | 2018 | 25 | 50450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 玻璃隔間，內牆用（防彈玻璃） | 明架礦纖造型天花 | 明架礦纖造型天花 | M2 | 9611 | 30 | 288330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 麗面板廁所隔間，廁所搗擺 | 明架防潮礦纖天花 | 明架防潮礦纖天花 | 間 | 10572 | 30 | 317160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 麗面板組合隔間(含視窗)，2F保險箱室 | 平頂暗架矽酸鈣板天花刷水泥漆 | 平頂暗架矽酸鈣板天花刷水泥漆 | 間 | 12975 | 4 | 51900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.3 | 天花板工程 | 平頂鋁板烤漆天花 | 平頂鋁板烤漆天花
1 | 造型矽酸鈣天花板，暗架 | 亞麻垂直百頁簾(含窗簾盒) | 亞麻垂直百頁簾(含窗簾盒) | M2 | 817 | 2090 | 1707530 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 防潮岩棉天花板，明架 | 屋面防水隔熱層 | 屋面防水隔熱層 | M2 | 336 | 1590 | 534240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 平頂抗風型15CM鋁企口板天花 | 露台防水隔熱層 | 露台防水隔熱層 | M2 | 1249 | 150 | 187350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.4 | 裝修雜項 | 花台內牆防水層 | 花台內牆防水層
1 | 窗簾盒含油漆 | 小計 | 小計 | M | 961 | 288 | 276768 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 汽車位劃線，250x600cm(熱熔性車道漆) | 雜項工程 | 雜項工程 | 位 | 481 | 28 | 13468 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 汽車位劃線，225x575cm(熱熔性車道漆) | 營業櫃檯 | 營業櫃檯 | 位 | 384 | 6 | 2304 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 機車位劃線，90x180cm(熱熔性車道漆) | 理財櫃檯 | 理財櫃檯 | 位 | 144 | 85 | 12240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 單箭頭行車方向標誌(熱熔性車道漆) | 服務櫃檯 | 服務櫃檯 | 處 | 303 | 6 | 1818 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 車位編號寫字(熱熔性車道漆) | 二樓外匯/徵信櫃檯 | 二樓外匯/徵信櫃檯 | 處 | 67 | 119 | 7973 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 油漆黑黃相間斑馬紋(H=120cm) | 警衛櫃檯 | 警衛櫃檯 | M | 240 | 240 | 57600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 油漆踢腳 H=15cm | 茶水間流理台 | 茶水間流理台 | M | 43 | 250 | 10750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 上牆式塑合木踢腳板 H=10CM | 寫字台 | 寫字台 | M | 115 | 1120 | 128800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 反射鏡 | 移動式儲藏架 | 移動式儲藏架 | 個 | 4806 | 1 | 4806 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 安全車輪檔 | 保管箱整理室 | 保管箱整理室 | 組 | 1153 | 16 | 18448 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 護牆及護角，停車場柱防撞護角，H=90 | 磁性白板 | 磁性白板 | 支 | 481 | 78 | 37518 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七 | 門窗工程(小計) | 電動銀幕(72"*92") | 電動銀幕(72"*92") |  |  |  | 8569095 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.七.1 | 門工程 | A,D,E樓梯立式不銹鋼欄杆扶手,H=90cm | A,D,E樓梯立式不銹鋼欄杆扶手,H=90cm
1 | 木質防火門扇及門樘(F30)，D1，W=120cm，H=210cm | B,C梯鋼板烤漆木扶手 | B,C梯鋼板烤漆木扶手 | 樘 | 11534 | 40 | 461360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 木質防火門扇及門樘(F60A)，D2甲，W=120cm，H=210cm | 樓梯掛壁式靠牆扶手 | 樓梯掛壁式靠牆扶手 | 樘 | 15090 | 3 | 45270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 木質防火門扇及門樘(F60A)，D3甲，W=160cm，H=210cm | B樓梯矮牆木扶手 | B樓梯矮牆木扶手 | 樘 | 22971 | 8 | 183768 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 木質防火門扇及門樘(F30)，D3，W=160cm，H=210cm | 陽台造型藝術欄杆(天然石材) | 陽台造型藝術欄杆(天然石材) | 樘 | 20664 | 2 | 41328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 木質防火門扇及門樘(F30)，D4，W=100cm，H=210cm | 屋面層強化清玻璃欄杆扶手 | 屋面層強化清玻璃欄杆扶手 | 樘 | 11053 | 30 | 331590 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 木質防火門扇及門樘(F30)，D5，W=100cm，H=210cm(橫拉吊門） | 廁所熱固性樹脂板隔間 | 廁所熱固性樹脂板隔間 | 樘 | 12110 | 1 | 12110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | RSD1 自動防火不鏽鋼捲門(W400*H380cm) | 小便斗隔屏 | 小便斗隔屏 | 樘 | 56245 | 1 | 56245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | RSD2 自動防火不鏽鋼捲門(W310*H440cm) | 廁所UT牆板 | 廁所UT牆板 | 樘 | 50479 | 1 | 50479 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | RSD3 自動防火不鏽鋼捲門(W646*H295cm) | 人造石洗臉台面 | 人造石洗臉台面 | 樘 | 70547 | 2 | 141094 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | RSD4自動防火不鏽鋼捲門(W690*H295cm) | 6mm防霧明鏡箱(含照明) | 6mm防霧明鏡箱(含照明) | 樘 | 75353 | 1 | 75353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | RSD5自動防火不鏽鋼捲門(W415*H295cm) | 淋浴隔屏 | 淋浴隔屏 | 樘 | 45365 | 1 | 45365 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | RSD6自動防火不鏽鋼捲門(W402*H295cm) | 蹲式馬桶地坪墊高25CM輕質混凝土 | 蹲式馬桶地坪墊高25CM輕質混凝土 | 樘 | 43924 | 1 | 43924 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 不銹鋼電動捲門(花格式)，SD1(W200*H390cm) | 地坪加打輕質混凝土 | 地坪加打輕質混凝土 | 樘 | 28930 | 1 | 28930 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 不銹鋼電動捲門(花格式)，SD2(W485*H390cm) | 車道截水溝加鍍鋅格柵蓋板 | 車道截水溝加鍍鋅格柵蓋板 | 樘 | 70067 | 1 | 70067 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 不銹鋼電動捲門(封閉式)，SD3(W228*H390cm) | 人工地盤面地坪防水層 | 人工地盤面地坪防水層 | 樘 | 32967 | 1 | 32967 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 不銹鋼電動捲門(封閉式)，SD4(W295*H390cm) | 筏基消防池防水粉刷 | 筏基消防池防水粉刷 | 樘 | 42579 | 2 | 85158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 不銹鋼電動捲門(封閉式)，SD5(W745*H395cm) | 電梯坑不繡鋼爬梯 | 電梯坑不繡鋼爬梯 | 樘 | 109569 | 1 | 109569 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 不銹鋼電動捲門(花格式)，SD6(W420*H440cm) | 筏基坑不鏽鋼爬梯 | 筏基坑不鏽鋼爬梯 | 樘 | 68433 | 1 | 68433 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 不銹鋼電動玻璃鋁捲門，SD7(W180*H390cm) | 雙層牆2"落水罩及落水管 | 雙層牆2"落水罩及落水管 | 樘 | 48249 | 2 | 96498 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 防颱塑鋼進氣百葉窗，SW1，W343xH90cm | 防臭式人孔蓋 120*60 | 防臭式人孔蓋 120*60 | 樘 | 8170 | 5 | 40850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 防颱塑鋼排煙百葉窗，SW2，W330xH90cm | 防臭式人孔蓋 60*60 | 防臭式人孔蓋 60*60 | 樘 | 9131 | 1 | 9131 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 防颱塑鋼進氣百葉窗，SW3，W60xH30cm | 密封式垃圾箱660L | 密封式垃圾箱660L | 樘 | 577 | 1 | 577 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 防颱塑鋼排氣百葉窗，SW4，W60xH30cm | 三分類不鏽鋼資源回收箱 | 三分類不鏽鋼資源回收箱 | 樘 | 577 | 1 | 577 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 防颱排煙塑鋼百葉窗，SW5，W100xH280cm | 停車防撞柱角 | 停車防撞柱角 | 樘 | 7401 | 5 | 37005 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 防颱塑鋼排氣百葉窗，SW6，W180xH330cm | 停車位劃線(含車位編號) | 停車位劃線(含車位編號) | 樘 | 15700 | 1 | 15700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 塑鋼排氣上百葉窗，SW7，W65xH65cm | 車輪檔 | 車輪檔 | 樘 | 1115 | 6 | 6690 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 塑鋼排氣下百葉窗，SW8，W65xH65cm | 小計 | 小計 | 樘 | 1115 | 1 | 1115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 防颱塑鋼排氣百葉窗，SW9，W120xH120cm | 門窗工程 | 門窗工程 | 樘 | 3806 | 8 | 30448 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 車道防水閘門395*130 | DW1 自動門+固定窗710*360 | DW1 自動門+固定窗710*360 | 樘 | 151379 | 1 | 151379 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七.2 | 窗工程 | DW2 自動門+固定窗(125+730+125)*300 | DW2 自動門+固定窗(125+730+125)*300
1 | 不鏽鋼窗，W1，W228xH330cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | DW3 自動門+固定窗195*240 | DW3 自動門+固定窗195*240 | 樘 | 23865 | 2 | 47730 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 塑鋼窗，W2a，W598xH365cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | DW4 自動門+固定窗570*360 | DW4 自動門+固定窗570*360 | 樘 | 125718 | 1 | 125718 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 塑鋼窗，W2b，W598xH350cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | DW7 不鏽鋼門窗 | DW7 不鏽鋼門窗 | 樘 | 119470 | 1 | 119470 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 塑鋼窗，W2c，W598xH320cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D1 甲種防火門120*220 | D1 甲種防火門120*220 | 樘 | 111397 | 3 | 334191 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 塑鋼窗，W3，W180xH180cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D2 甲種防火門120*220 | D2 甲種防火門120*220 | 樘 | 11438 | 26 | 297388 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 塑鋼窗(防彈玻璃)，W3a，W180xH180cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D3 鋼板烤漆門120*220 | D3 鋼板烤漆門120*220 | 樘 | 17127 | 1 | 17127 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 塑鋼窗，W4，(W175+W175)xH2250cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D3a 甲種防火門120*220 | D3a 甲種防火門120*220 | 樘 | 333033 | 1 | 333033 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 塑鋼窗，W6，W300xH75cm | D4 鋼板烤漆門90*220 | D4 鋼板烤漆門90*220 | 樘 | 7545 | 5 | 37725 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 塑鋼窗，W7，W260xH75cm | D5 鋼板烤漆門90*220 | D5 鋼板烤漆門90*220 | 樘 | 6632 | 10 | 66320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 塑鋼窗，W8，W745xH385cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D6 木門90*220 | D6 木門90*220 | 樘 | 161470 | 1 | 161470 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 塑鋼窗，W9，W90xH180cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D7 木門80*220 | D7 木門80*220 | 樘 | 7333 | 10 | 73330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 塑鋼窗，W10，W120xH180cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D8a 防火木門90*220 | D8a 防火木門90*220 | 樘 | 6776 | 12 | 81312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 塑鋼窗，W11，(W175+W135)xH180cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D8 木門90*220 | D8 木門90*220 | 樘 | 16339 | 4 | 65356 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 塑鋼窗，W12，W330xH350cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D9 木拉門 | D9 木拉門 | 樘 | 51709 | 1 | 51709 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 不銹鋼框玻璃磚，W13，W165xH320cm | D10 鋼板烤漆門150*210 | D10 鋼板烤漆門150*210 | 樘 | 27200 | 5 | 136000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 塑鋼窗，W14，W403xH305cm(8mm綠色微反射強化玻璃) | D11 防火木門450*240 | D11 防火木門450*240 | 樘 | 38637 | 1 | 38637 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 不鏽鋼玻璃雙開門，DW1(F60A)，W200xH390cm | D12 木門90*220 | D12 木門90*220 | 樘 | 33640 | 1 | 33640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 不鏽鋼電動玻璃門，DW2，W485xH390cm | D13 鋼板烤漆門90*220 | D13 鋼板烤漆門90*220 | 樘 | 104764 | 1 | 104764 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 不鏽鋼固定窗+單開門，DW3，W295xH390cm | D14 防火木門360*220 | D14 防火木門360*220 | 樘 | 47576 | 1 | 47576 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 不鏽鋼固定窗+雙開門，DW4(F60A)，W420xH439cm | D15 台電受電室專用門 | D15 台電受電室專用門 | 樘 | 76276 | 1 | 76276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 不鏽鋼電動玻璃門，DW5，W485xH390cm | D16 不鏽鋼玻璃門90*220 | D16 不鏽鋼玻璃門90*220 | 樘 | 110531 | 1 | 110531 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 塑鋼固定窗+單開門，DW6，W745xH290cm | D17 不鏽鋼玻璃門180*220 | D17 不鏽鋼玻璃門180*220 | 樘 | 61225 | 2 | 122450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 塑鋼雙開門，DW7，W180xH210cm | D18 木門90*240 | D18 木門90*240 | 樘 | 14513 | 3 | 43539 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 塑鋼固定窗+單開門，DW8，W745xH320cm | D19 防火木門180*240 | D19 防火木門180*240 | 樘 | 68242 | 3 | 204726 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 塑鋼固定窗+單開門，DW9，W420xH320cm | D20 防火木門90*240 | D20 防火木門90*240 | 樘 | 38830 | 2 | 77660 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 塑鋼固定窗+單開門，DW10，W403xH320cm | D21 防火木門120*240 | D21 防火木門120*240 | 樘 | 34890 | 1 | 34890 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 不鏽鋼固定窗+單開門，DW11，W390xH285cm | 烤漆鋼板檢修門35*35附鉸鏈 | 烤漆鋼板檢修門35*35附鉸鏈 | 樘 | 39407 | 1 | 39407 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 不鏽鋼固定窗+單開門，DW12，W190xH285cm | RSD1 自動防火不鏽鋼捲門550*355 | RSD1 自動防火不鏽鋼捲門550*355 | 樘 | 19223 | 1 | 19223 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 不鏽鋼固定窗+單開門，DW13，W803xH285cm | RSD2 自動防火不鏽鋼捲門550*295 | RSD2 自動防火不鏽鋼捲門550*295 | 樘 | 78813 | 1 | 78813 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 不鏽鋼固定窗+單開門，DW14，W270xH285cm | RSD4 不鏽鋼電動花格捲門710*390 | RSD4 不鏽鋼電動花格捲門710*390 | 樘 | 27392 | 1 | 27392 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 不鏽鋼固定窗+單開門，DW15，W90xH245cm | RSD5 不鏽鋼電動花格捲門410*390 | RSD5 不鏽鋼電動花格捲門410*390 | 樘 | 37484 | 1 | 37484 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七.3 | 特殊功能工程 | RSD6 不鏽鋼電動花格捲門200*240 | RSD6 不鏽鋼電動花格捲門200*240
1 | 不銹鋼金庫門 左開 (一樓金庫室) | RSD7 不鏽鋼電動玻璃花格捲門 | RSD7 不鏽鋼電動玻璃花格捲門 | 樘 | 336397 | 1 | 336397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 緊急逃生副門 左開 (一樓金庫室) | RSD8 自動防火不鏽鋼捲門120*220 | RSD8 自動防火不鏽鋼捲門120*220 | 樘 | 105725 | 1 | 105725 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 不銹鋼金庫門 右開(二樓保管箱室) | RSD9 自動防火不鏽鋼捲門310*300 | RSD9 自動防火不鏽鋼捲門310*300 | 樘 | 336397 | 1 | 336397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 緊急逃生副門 左開 (二樓保管箱室) | RSD10 不鏽鋼電動玻璃花格捲門340*360 | RSD10 不鏽鋼電動玻璃花格捲門340*360 | 樘 | 105725 | 1 | 105725 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 不銹鋼帳庫門 左開 (二樓帳庫室) | RSD11 自動防火不鏽鋼捲門330*270 | RSD11 自動防火不鏽鋼捲門330*270 | 樘 | 105725 | 1 | 105725 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 緊急逃生副門 左開 (二樓帳庫室) | W1 固定窗410*300 | W1 固定窗410*300 | 樘 | 105725 | 1 | 105725 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 金庫，隔間，不銹鋼隔柵(W535*H495) | W2 固定窗710*300 | W2 固定窗710*300 | 組 | 115336 | 1 | 115336 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | RC牆內嵌鋼板(PL10)(一樓金庫/二樓保管箱室/帳庫) | W3 鋁推射窗80*140 | W3 鋁推射窗80*140 | M2 | 2018 | 529 | 1067522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | RC平頂嵌鋼板(PL10)(一樓金庫/二樓保管箱室/帳庫) | W4 鋁推射窗80*160 | W4 鋁推射窗80*160 | M2 | 2018 | 482 | 972676 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.八 | 機械設備工程(小計) | W5 固定窗80*160 | W5 固定窗80*160 |  |  |  | 2905510 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 電動行動不便者(殘盲功能)用升降機，客梯 11人 | W6 橫拉窗300*160 | W6 橫拉窗300*160 | 台 | 1036104 | 1 | 1036104 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 座，載重量750kg，速度60m∕min，6停 | W7 橫拉窗150*160 | W7 橫拉窗150*160
2 | 電動載人用升降機，客梯 13人座，載重量900kg， | W8 橫拉窗710*160 | W8 橫拉窗710*160 | 台 | 968824 | 1 | 968824 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 速度60m∕min，6停 | W9 玻璃磚窗 | W9 玻璃磚窗
3 | 升降橫移(標準型M)二段式機械停車設備 | W10 玻璃磚窗+烤漆鋁百頁 | W10 玻璃磚窗+烤漆鋁百頁 | 組 | 365231 | 2 | 730462 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 車區升降柵欄 | W11 玻璃磚窗 | W11 玻璃磚窗 | 組 | 15859 | 2 | 31718 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 車區安全柵欄 | L1 防颱鋁百葉窗200*220 | L1 防颱鋁百葉窗200*220 | 式 | 34601 | 1 | 34601 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 手控操作盤附緊急停止按鈕(OP) | L2 防颱鋁百葉窗80*160 | L2 防颱鋁百葉窗80*160 | 組 | 13936 | 2 | 27872 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 各車區控制盤控制部份(PLC) | L3 防颱鋁百葉窗80*60 | L3 防颱鋁百葉窗80*60 | 組 | 6728 | 2 | 13456 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 管線佈設及材料 | L4a 防颱鋁百葉窗130*65 | L4a 防颱鋁百葉窗130*65 | 式 | 38445 | 1 | 38445 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 設備安裝及測試調整 | L4b 防颱鋁百葉窗130*65 | L4b 防颱鋁百葉窗130*65 | 組 | 24028 | 1 | 24028 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.九 | 衛浴設備工程(小計) | L5 防颱鋁百葉窗150*60 | L5 防颱鋁百葉窗150*60 |  |  |  | 260257 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 化妝台面，大理石洗手台檯面(含開孔)，W370xD55*H10cm | L6 防颱鋁百葉窗80*60 | L6 防颱鋁百葉窗80*60 | 面 | 13936 | 5 | 69680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 化妝台面，大理石洗手台檯面(含開孔)，W286xD55*H10cm | L9 鋁百葉窗+遮陽版460*1200 | L9 鋁百葉窗+遮陽版460*1200 | 面 | 10813 | 5 | 54065 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 化妝台面，大理石洗手台檯面(含開孔)，W86xD55*H10cm | L10 鋁百葉窗+遮陽版760*1200 | L10 鋁百葉窗+遮陽版760*1200 | 面 | 3652 | 1 | 3652 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 廁所附屬附件，明鏡,木作燈箱，W370xH125cm | L11 鋁百葉窗370*140 | L11 鋁百葉窗370*140 | 面 | 8650 | 5 | 43250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 廁所附屬附件，明鏡,木作燈箱，W286xH125cmm | L12 鋁百葉窗200*120 | L12 鋁百葉窗200*120 | 面 | 7785 | 5 | 38925 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 廁所附屬附件，明鏡木作,燈箱，W86xH125cm | 金庫門+副門(金庫室) | 金庫門+副門(金庫室) | 面 | 2595 | 1 | 2595 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 廁所附屬附件，殘障扶手 | 金庫門+副門(保管箱室) | 金庫門+副門(保管箱室) | 組 | 9611 | 1 | 9611 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 廁所附屬附件，大型擦手紙盒 | 金庫門+副門(帳庫室) | 金庫門+副門(帳庫室) | 組 | 384 | 11 | 4224 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 廁所附屬附件，衛生紙架 | 車道防水閘門550*110 | 車道防水閘門550*110 | 組 | 144 | 31 | 4464 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 廁所附屬附件，檯面式給皂機 | 小計 | 小計 | 組 | 961 | 31 | 29791 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.十 | 櫥櫃工程(小計) | 電梯設備工程 | 電梯設備工程 |  |  |  | 1458872 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 定製木作，A1 活動式寫字櫃(W210*D65*H105cm)含石材檯面 | 客用電梯11人份，7停，90M/分 | 客用電梯11人份，7停，90M/分 | 座 | 26912 | 1 | 26912 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 定製木作，A2 服務櫃檯(W1280+332*D100*H105cm)含石材檯面及櫃身 | 客用兼殘障電梯7停,B2~5F | 客用兼殘障電梯7停,B2~5F | 座 | 340242 | 1 | 340242 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 定製櫥櫃，A3 矮櫃 (W240*D65*H83cm) | 小計 | 小計 | 座 | 13840 | 2 | 27680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 定製櫥櫃，A4 矮櫃(W1120*D43*H83cm) | 停車設備及管制系統工程 | 停車設備及管制系統工程 | 座 | 63942 | 1 | 63942 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 定製櫥櫃，A5 更衣櫃(W236+234*D60*H224cm) | 方向性車輛偵測器 | 方向性車輛偵測器 | 座 | 47444 | 2 | 94888 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 定製櫥櫃，A6 高櫃(W160*D43*H224cm) | 反射鏡 | 反射鏡 | 座 | 14296 | 1 | 14296 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 定製櫥櫃，A7 高櫃(W320*D43*H224cm) | 安全島基座 | 安全島基座 | 座 | 21529 | 4 | 86116 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 定製櫥櫃，A8 茶水吊矮櫃(W270*D60*H220cm) | 升降橫移(標準型M)二段式機械停車設備 | 升降橫移(標準型M)二段式機械停車設備 | 座 | 25951 | 5 | 129755 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 定製櫥櫃，A9 垃圾櫃(W170*D60*H83cm) | 升降橫移(穿越型M)二段式機械停車設備 | 升降橫移(穿越型M)二段式機械停車設備 | 座 | 10784 | 5 | 53920 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 定製櫥櫃，A10 矮櫃(W550*D45*H83cm) | 車區升降柵欄 | 車區升降柵欄 | 座 | 31400 | 1 | 31400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 定製櫥櫃，A11 高櫃(W730*D43*H224cm) | 車區安全柵欄 | 車區安全柵欄 | 座 | 64830 | 1 | 64830 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 定製櫥櫃，A12 桌櫃(W135*D45*H74cm) | 手控操作盤附緊急停止按鈕(OP) | 手控操作盤附緊急停止按鈕(OP) | 座 | 6440 | 4 | 25760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 定製櫥櫃，A13 白板高櫃(W400*D35*H285cm) | 各車區控制盤控制部份(PLC) | 各車區控制盤控制部份(PLC) | 座 | 31717 | 1 | 31717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 定製櫥櫃，A14 高櫃(W400*D43*H224cm) | 管線佈設及材料 | 管線佈設及材料 | 座 | 35524 | 1 | 35524 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 定製櫥櫃，A15 高櫃(W653*D43*H224cm) | 設備安裝及測試調整 | 設備安裝及測試調整 | 座 | 58053 | 1 | 58053 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 定製櫥櫃，A16 高櫃(W480*D43*H224cm) | 小計 | 小計 | 座 | 42628 | 1 | 42628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 定製櫥俱，A17 吊矮櫃(W560*D35-60*H224cm) | 指標工程 | 指標工程 | 座 | 71124 | 1 | 71124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 定製木作，洗手櫃(W370*D55*H60cm) | 橫式招牌 | 橫式招牌 | 座 | 29339 | 5 | 146695 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 定製木作，洗手櫃(W286*D55*H60cm) | 直式招牌 | 直式招牌 | 座 | 22678 | 5 | 113390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.十一 | 指標系統(小計) | 企業標誌 | 企業標誌 |  |  |  | 1116990 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | CIS LOGO(1200mm)-G | 懸吊式自動櫃員機指示牌 | 懸吊式自動櫃員機指示牌 | 式 | 15686 | 1 | 15686 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 戶外牆CIS LOGO(1500mm)-M | 自動櫃員機招牌 | 自動櫃員機招牌 | 式 | 17973 | 3 | 53919 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 戶外牆建物名稱中文立體字(1200mm)-M1 | 小計 | 小計 | PCS | 12254 | 4 | 49016 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 戶外牆建物名稱英文立體字(300mm)-M2 | 室外景觀植栽工程 | 室外景觀植栽工程 | PCS | 1797 | 12 | 21564 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 橫向建物名稱中文立體字(450mm)-G1 | 圍牆A210cm高 | 圍牆A210cm高 | PCS | 3172 | 5 | 15860 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 橫向分行名稱中文立體字(200mm)-G2 | 圍牆B75cm高 | 圍牆B75cm高 | PCS | 2278 | 4 | 9112 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 橫向建物名稱英文立體字(150mm)-G3 | 圍牆C210cm高 | 圍牆C210cm高 | PCS | 1144 | 12 | 13728 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 橫向分行名稱英文立體字(80mm)-G4 | 車道側邊牆 | 車道側邊牆 | PCS | 865 | 11 | 9515 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 緊急疏散導引平面圖標誌(570*670*70mm)-E | 60cm花台 | 60cm花台 | PCS | 14493 | 2 | 28986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 懸吊式空間名稱標誌(600*200*70mm)-F | 110cm花台 | 110cm花台 | PCS | 7353 | 4 | 29412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 懸壁式服務空間標誌(320*150*30mm)-B1 | 入口車道鋪植草磚 | 入口車道鋪植草磚 | PCS | 2749 | 4 | 10996 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 貼壁式空間名稱標誌(320*93*15)-A | 犬走地坪貼10*10CM窯燒花崗磚 | 犬走地坪貼10*10CM窯燒花崗磚 | PCS | 1499 | 14 | 20986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 貼壁式小型空間標誌(320*62*15mm)-A1 | 室外鋪輕質混凝土20CM | 室外鋪輕質混凝土20CM | PCS | 1453 | 21 | 30513 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 貼壁式會議室標誌(320*125*15mm)-A2 | 花台內排水罩接排水管 | 花台內排水罩接排水管 | PCS | 1961 | 2 | 3922 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 貼壁式電梯樓號(250mm)-C | 花台內回填沃土 | 花台內回填沃土 | PCS | 2038 | 11 | 22418 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 貼壁式樓層總表(670*1270*15mm)C2 | 水黃皮，H=220㎝，∮=6cm | 水黃皮，H=220㎝，∮=6cm | PCS | 16145 | 11 | 177595 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 貼壁式樓層上下導引標誌(250*450*15mm)-D | 欒樹，H=220㎝，∮=6cm | 欒樹，H=220㎝，∮=6cm | PCS | 2499 | 12 | 29988 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 貼壁式服務空間標誌(250*300*15mm)-B | 緬梔，H=220㎝，∮=6cm | 緬梔，H=220㎝，∮=6cm | PCS | 2479 | 17 | 42143 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 貼壁式可掀氣壓式公佈欄(1500*1000*130mm)-I | 金露草,H=45 | 金露草,H=45 | PCS | 58053 | 3 | 174159 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 戶外ATM燈箱(2950*500*300mm)-K | 仙丹，H=45㎝ | 仙丹，H=45㎝ | PCS | 36523 | 1 | 36523 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 自動櫃員機燈箱(800*400*130mm)-L | 七里香H=45 | 七里香H=45 | PCS | 9732 | 3 | 29196 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 懸吊式停車場方向導引燈箱(1500*300*260mm)-H | 變葉木，H=45㎝ | 變葉木，H=45㎝ | PCS | 36523 | 1 | 36523 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 立地式建物名稱標示座(1000*5000*260mm)-J | 南天竹H=90 | 南天竹H=90 | PCS | 162288 | 1 | 162288 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 立地式殘障坡道標示座(540*1640*88)-O | 桂花，H=45㎝ | 桂花，H=45㎝ | PCS | 19415 | 1 | 19415 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 雙面立地式停車場入口標示座(700*2000*144mm)-N | 番茉莉，H=45㎝ | 番茉莉，H=45㎝ | PCS | 73527 | 1 | 73527 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.十二 | 景觀工程(小計) | 美女櫻 | 美女櫻 |  |  |  | 781011 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 混凝土植草磚，B級 L:40 W:30 D:8cm | 小計 | 小計 | M2 | 433 | 250 | 108250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 高壓連鎖磚，B級 L:20 W:10 D:8cm | 機電工程 | 機電工程 | M2 | 557 | 135 | 75195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 地坪貼天然石材，戶外地坪(親水觀音石) | 電氣設備工程 | 電氣設備工程 | M2 | 3364 | 100 | 336400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 植草，植百慕達草 | 電源引進工程 | 電源引進工程 | M2 | 96 | 300 | 28800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 馬蘭，W:15cm H:15㎝ | PVC管16mm∮×2.0mm | PVC管16mm∮×2.0mm | 株 | 144 | 684 | 98496 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 樹蘭，30≦樹冠寬＜40cm，60≦樹高＜90cm | PVC管150mm∮×8.5mm | PVC管150mm∮×8.5mm | 株 | 192 | 161 | 30912 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 台灣欒樹，20 ≦ 米高直徑 < 30㎝，400 ≦ 樹高 < 450㎝ | 配管另件 | 配管另件 | 株 | 7689 | 5 | 38445 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 黃連木，20 ≦ 米高直徑 < 30㎝，300 ≦樹高 < 350㎝ | PVC線5.5mm2 | PVC線5.5mm2 | 株 | 4806 | 2 | 9612 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 花台內及人工地盤回填沃土 | 配線另料 | 配線另料 | M3 | 240 | 150 | 36000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 花台內排水罩接排水管 | 雙連暗插座 | 雙連暗插座 | M | 529 | 30 | 15870 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 花台內排水罩接排水管 | 單切暗開關 220V(附螢光及大型蓋板) | 單切暗開關 220V(附螢光及大型蓋板) | 組 | 433 | 7 | 3031 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹 | 建築工程費 | 直接工程費 | 直接工程費 |  |  |  | 89578208 |  | 3315093 |  | 5650406 |  | 8965499
貳 | 品管費（1%） | 八角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 八角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt |  | 895782 | 1 | 895782 |  | 33151 |  | 56504 |  | 89655
參 | 工程營造保險費(含第三人責任險)(0.3%) | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt |  | 268735 | 1 | 268735 |  | 268735 |  |  |  | 268735
肆 | 管理費及利潤（5%） | 配電室通風百葉(鋁製品) | 配電室通風百葉(鋁製品) |  | 4478910 | 1 | 4478910 |  | 165755 |  | 282520 |  | 448275
伍 | 勞工安全衛生管理費(0.73011%) | 配電室進排風機 | 配電室進排風機 |  | 654022 | 1 | 654022 |  | 199159 |  | 9611 |  | 208770
1 | 臨時水費 | 配電室內開關箱 | 配電室內開關箱 | 式 | 2883 | 16 | 46128 | 2 | 5766 | 1 | 2883 | 3 | 8649
2 | 臨時用電、臨時電費 | 箱體 (2.0t 鋼板粉體塗裝 ) | 箱體 (2.0t 鋼板粉體塗裝 ) | 式 | 5767 | 16 | 92272 | 2 | 11534 | 1 | 5767 | 3 | 17301
3 | 臨時電話費 | NFB 1P 50AF- 20AT 10KA 220V | NFB 1P 50AF- 20AT 10KA 220V | 式 | 961 | 16 | 15376 | 2 | 1922 | 1 | 961 | 3 | 2883
4 | 工地臨時建築設施，施工所 | MS 3∮220V 5HP | MS 3∮220V 5HP | 間 | 81697 | 1 | 81697 | 0.9 | 73527 |  | 0 | 0.9 | 73527
5 | 辦公桌椅 | 溫控開關出線口 | 溫控開關出線口 | 式 | 7689 | 1 | 7689 | 0.9 | 6920 |  | 0 | 0.9 | 6920
6 | 庶務用品 | 管路管溝開挖,回填原土,標示帶棄土復原 | 管路管溝開挖,回填原土,標示帶棄土復原 | 式 | 7689 | 1 | 7689 | 0.9 | 6920 |  | 0 | 0.9 | 6920
7 | 電腦設備 | RC基礎座及氣墊式避震座 | RC基礎座及氣墊式避震座 | 套 | 41617 | 1 | 41617 | 0.9 | 37455 |  | 0 | 0.9 | 37455
8 | 工程告示牌，鋁質，長110cm，寬150cm | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 面 | 5190 | 1 | 5190 | 0.9 | 4671 |  | 0 | 0.9 | 4671
9 | 勞工安全衛生，一般器材，手電筒 | 按裝工資 | 按裝工資 | 個 | 221 | 10 | 2210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 臨時用水申請費 | 小計 | 小計 | 式 | 2883 | 1 | 2883 | 1 | 2883 |  | 0 | 1 | 2883
11 | 臨時用電申請費 | 高壓配電盤設備工程 | 高壓配電盤設備工程 | 式 | 5767 | 1 | 5767 | 1 | 5767 |  | 0 | 1 | 5767
12 | 臨時電話申請費 | "MOF"；"ACM" PANEL | "MOF"；"ACM" PANEL | 式 | 5767 | 1 | 5767 | 1 | 5767 |  | 0 | 1 | 5767
13 | 臨時用水設備及施工費 | 箱體 1600W x 2350H x 2000D mm(3.2/ | 箱體 1600W x 2350H x 2000D mm(3.2/ | 式 | 7209 | 1 | 7209 | 0.9 | 6488 |  | 0 | 0.9 | 6488
14 | 臨時用電設備及施工費 | FL & LS 10W | FL & LS 10W | 式 | 2883 | 1 | 2883 | 0.9 | 2595 |  | 0 | 0.9 | 2595
15 | 臨時電話設備及安裝費 | 五金另料, 壓克力銘牌 | 五金另料, 壓克力銘牌 | 式 | 5767 | 1 | 5767 | 0.9 | 5190 |  | 0 | 0.9 | 5190
16 | 勞工安全衛生，一般器材，滅火器 | 裝配工資 | 裝配工資 | 具 | 288 | 5 | 1440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 工具損耗及運費,零星損耗 | "MDS" PANEL | "MDS" PANEL | 式 | 4806 | 1 | 4806 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 施工警告燈號 | 箱體 1200W x 2350H x 2000D mm(3.2/ | 箱體 1200W x 2350H x 2000D mm(3.2/ | 座 | 1249 | 30 | 37470 | 0.9 | 1124 |  | 0 | 0.9 | 1124
19 | 臨時設工照明（含電源配線） | DS 3P 24KV 630A W/INTERLOCK | DS 3P 24KV 630A W/INTERLOCK | 式 | 16820 | 1 | 16820 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 勞安宣傳標語及公佈欄 | FL & LS 10W | FL & LS 10W | 式 | 2883 | 1 | 2883 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 水電管線配置 | 壓克力安全隔板 | 壓克力安全隔板 | 式 | 9611 | 1 | 9611 | 0.9 | 8650 |  | 0 | 0.9 | 8650
22 | 工料損耗 | 高壓電纜及固定座 | 高壓電纜及固定座 | 式 | 9611 | 1 | 9611 | 0.9 | 8650 |  | 0 | 0.9 | 8650
23 | 漏電斷路器 | 銅排及固定座 | 銅排及固定座 | 臺 | 3700 | 1 | 3700 | 0.9 | 3330 |  | 0 | 0.9 | 3330
24 | 煙感器 | 接地銅排 | 接地銅排 | 組 | 400 | 6 | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 管理衛生保險費 | PVC電線,線槽,端子,色套 | PVC電線,線槽,端子,色套 | 式 | 48582 | 1 | 48582 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 工地消毒及垃圾運棄 | 五金另料, 壓克力銘牌 | 五金另料, 壓克力銘牌 | 式 | 155463 | 1 | 155463 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 搬運雜項 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 15546 | 1 | 15546 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 清潔雜項 | "DS/PT" PANEL | "DS/PT" PANEL | 式 | 15546 | 1 | 15546 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計（壹至伍） | 箱體 1200W x 2350H x 2000D mm(3.2/ | 箱體 1200W x 2350H x 2000D mm(3.2/ |  |  |  | 95875657 |  | 3981893 |  | 5999041 |  | 9980934
陸 | 加值營業稅（5%） | DS 3P 24KV 630A W/INTERLOCK | DS 3P 24KV 630A W/INTERLOCK |  |  |  | 4793782.85 |  | 199095 |  | 299952 |  | 499047
| 建築發包總價(壹至陸) | PT 3∮ 5KVA 12-24KV/120V MOLD TYPE | PT 3∮ 5KVA 12-24KV/120V MOLD TYPE |  |  |  | 100669439.85 |  | 4180988 |  | 6298993 |  | 10479981
|  | PT 3∮ 5KVA 12-24KV/120V MOLD TYPE | PT 3∮ 5KVA 12-24KV/120V MOLD TYPE
|  | PT 3∮ 5KVA 12-24KV/120V MOLD TYPE | PT 3∮ 5KVA 12-24KV/120V MOLD TYPE
壹 | 電氣設備工程(總計) | [5 empty] | 10184571 |  | 0 |  | 102560 |  | 102560
壹.一 | 電源引進工程(小計) | 電源引進工程 | 電源引進工程 |  |  |  | 239222 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | PVC管150mm∮× 8.5mm | PVC管150mm∮× 8.5mm | PVC管150mm∮× 8.5mm | M | 336 | 240 | 80640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 配管另件 | 配管另件 | 配管另件 | 式 | 2264 | 1 | 2264 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 管路管溝開挖,回填原土,標示帶棄土復原 | 管路管溝開挖,回填原土,標示帶棄土復原 | 管路管溝開挖,回填原土,標示帶棄土復原 | M | 2834 | 30 | 85020 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | RC基礎座及氣墊式避震座 | RC基礎座及氣墊式避震座 | RC基礎座及氣墊式避震座 | 式 | 2033 | 1 | 2033 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 管路吊支架 | 管路吊支架 | 管路吊支架 | 式 | 726 | 1 | 726 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 台電配電室2.5M高圍籬及1.8M寬拉門 | 台電配電室2.5M高圍籬及1.8M寬拉門 | 台電配電室2.5M高圍籬及1.8M寬拉門 | 式 | 36306 | 1 | 36306 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞；防水填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 10892 | 1 | 10892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 工 | 17710 | 1 | 17710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二 | 低壓配電盤設備工程(小計) | 低壓配電盤設備工程 | 低壓配電盤設備工程 |  |  |  | 1770666 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | (戶外防雨型)受電箱 #1.#2 PANEL | (戶外防雨型)受電箱 #1.#2 PANEL | (戶外防雨型)受電箱 #1.#2 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | CASE 800W*1600H*350D | CASE 800W*1600H*350D | CASE 800W*1600H*350D | 座 | 11512 | 2 | 23024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | NFB 3P 600AF 600AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 600AF 600AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 600AF 600AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 8263 | 1 | 8263 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | NFB 3P 400AF 300AT 40KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 400AF 300AT 40KA/380V (IEC或 | NFB 3P 400AF 300AT 40KA/380V (IEC或 | 只 | 4208 | 1 | 4208 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | NFB 3P 100AF 75AT 40KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 75AT 40KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 75AT 40KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 2 | 2706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 式 | 5756 | 1 | 5756 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 2657 | 1 | 2657 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 3011 | 1 | 3011 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 3∮電錶箱 KWHA~KWHE PANEL | 3∮電錶箱 KWHA~KWHE PANEL | 3∮電錶箱 KWHA~KWHE PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | CASE 600W*1600H*300D | CASE 600W*1600H*300D | CASE 600W*1600H*300D | 座 | 8855 | 5 | 44275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | KS 3P 600A | KS 3P 600A | KS 3P 600A | 只 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | KS 3P 300A | KS 3P 300A | KS 3P 300A | 只 | 1328 | 1 | 1328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | KS 3P 75A | KS 3P 75A | KS 3P 75A | 只 | 664 | 2 | 1328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | KS 3P 50A | KS 3P 50A | KS 3P 50A | 只 | 664 | 1 | 664 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | NFB 3P 600AF 600AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 600AF 600AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 600AF 600AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 8263 | 1 | 8263 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | NFB 3P 400AF 300AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 400AF 300AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 400AF 300AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 5194 | 1 | 5194 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | NFB 3P 100AF 75AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 75AT 25KA/380V ( | NFB 3P 100AF 75AT 25KA/380V ( | 只 | 1353 | 2 | 2706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 式 | 8855 | 1 | 8855 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 3365 | 1 | 3365 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 4693 | 1 | 4693 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | MPA PANEL | MPA PANEL | MPA PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | CASE 800W*2000H*800D | CASE 800W*2000H*800D | CASE 800W*2000H*800D | 座 | 15858 | 1 | 15858 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | NFB 3P 400AF 300AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 400AF 300AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 400AF 300AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 5194 | 1 | 5194 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | NFB 3P 100AF 60AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 60AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 60AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 2 | 2706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 2 | 2706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 3 | 4059 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 5 | 6765 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | NFB 3P 100AF 20AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 3 | 4059 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | MC 30A AC 380V 電容器專用型 | MC 30A AC 380V 電容器專用型 | MC 30A AC 380V 電容器專用型 | 只 | 850 | 3 | 2550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | CT 600V 300/5A 40VA 模注型 | CT 600V 300/5A 40VA 模注型 | CT 600V 300/5A 40VA 模注型 | 只 | 2214 | 3 | 6642 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | AM 3∮4W 廣角型 | AM 3∮4W 廣角型 | AM 3∮4W 廣角型 | 只 | 3188 | 1 | 3188 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | VM 3∮4W 廣角型 | VM 3∮4W 廣角型 | VM 3∮4W 廣角型 | 只 | 3188 | 1 | 3188 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | AS 3∮4W | AS 3∮4W | AS 3∮4W | 只 | 2302 | 1 | 2302 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | VS 3∮4W | VS 3∮4W | VS 3∮4W | 只 | 2302 | 1 | 2302 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | APFR 6段式 | APFR 6段式 | APFR 6段式 | 只 | 13283 | 1 | 13283 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | SC 3∮ 10KVAR AC 380V DRY TYPE 防爆型(耐壓440V) | SC 3∮ 10KVAR AC 380V DRY TYPE 防爆型 | SC 3∮ 10KVAR AC 380V DRY TYPE 防爆型 | 只 | 3321 | 3 | 9963 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | SR 3∮ 0.6KVA 380V DRY TYPE | SR 3∮ 0.6KVA 380V DRY TYPE | SR 3∮ 0.6KVA 380V DRY TYPE | 只 | 6641 | 3 | 19923 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 3 | 798 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 1 | 133 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 式 | 13283 | 1 | 13283 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | PVC CABLE 600V | PVC CABLE 600V | PVC CABLE 600V | 式 | 2657 | 1 | 2657 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | 箱內日光燈及微動開關 | 箱內日光燈及微動開關 | 箱內日光燈及微動開關 | 組 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 接地銅排50*5m/mt | 接地銅排50*5m/mt | 接地銅排50*5m/mt | 式 | 726 | 1 | 726 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 壓克力銘牌 | 壓克力銘牌 | 壓克力銘牌 | 式 | 1089 | 1 | 1089 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 式 | 2479 | 1 | 2479 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 2479 | 1 | 2479 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 10626 | 1 | 10626 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | MPB,MPC PANEL | MPB,MPC PANEL | MPB,MPC PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | CASE 800W*2000H*800D | CASE 800W*2000H*800D | CASE 800W*2000H*800D | 座 | 19340 | 1 | 19340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | NFB 3P 100AF 75AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 75AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 75AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 2 | 2706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 2 | 2706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 4 | 5412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | NFB 3P 100AF 20AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 6 | 8118 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | MC 20A AC 380V 電容器專用型 | MC 20A AC 380V 電容器專用型 | MC 20A AC 380V 電容器專用型 | 只 | 850 | 6 | 5100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | CT 600V 75/5A 40VA 模注型 | CT 600V 75/5A 40VA 模注型 | CT 600V 75/5A 40VA 模注型 | 只 | 2214 | 6 | 13284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | AM 3∮4W 廣角型 | AM 3∮4W 廣角型 | AM 3∮4W 廣角型 | 只 | 3188 | 2 | 6376 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | VM 3∮4W 廣角型 | VM 3∮4W 廣角型 | VM 3∮4W 廣角型 | 只 | 3188 | 2 | 6376 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | AS 3∮4W | AS 3∮4W | AS 3∮4W | 只 | 2302 | 2 | 4604 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | VS 3∮4W | VS 3∮4W | VS 3∮4W | 只 | 2302 | 2 | 4604 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | APFR 6段式 | APFR 6段式 | APFR 6段式 | 只 | 13283 | 2 | 26566 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | SC 3∮ 5KVAR AC 380V DRY TYPE 防爆型(耐壓440V) | SC 3∮ 5KVAR AC 380V DRY TYPE 防爆型( | SC 3∮ 5KVAR AC 380V DRY TYPE 防爆型( | 只 | 2214 | 6 | 13284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | SR 3∮ 0.3KVA 380V DRY TYPE | SR 3∮ 0.3KVA 380V DRY TYPE | SR 3∮ 0.3KVA 380V DRY TYPE | 只 | 6641 | 6 | 39846 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 6 | 1596 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 2 | 266 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 式 | 13504 | 1 | 13504 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | PVC CABLE 600V | PVC CABLE 600V | PVC CABLE 600V | 式 | 4357 | 1 | 4357 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 箱內日光燈及微動開關 | 箱內日光燈及微動開關 | 箱內日光燈及微動開關 | 組 | 886 | 2 | 1772 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 接地銅排50*5m/mt | 接地銅排50*5m/mt | 接地銅排50*5m/mt | 式 | 1452 | 1 | 1452 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | 壓克力銘牌 | 壓克力銘牌 | 壓克力銘牌 | 式 | 2178 | 1 | 2178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 式 | 5083 | 1 | 5083 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 7527 | 1 | 7527 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 22138 | 1 | 22138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | MPD PANEL | MPD PANEL | MPD PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | CASE 800W*2000H*800D | CASE 800W*2000H*800D | CASE 800W*2000H*800D | 座 | 19340 | 1 | 19340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | NFB 3P 600AF 600AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 600AF 600AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 600AF 600AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 8263 | 1 | 8263 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | NFB 3P 400AF 350AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 400AF 350AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 400AF 350AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 5194 | 1 | 5194 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | NFB 3P 225AF 175AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 225AF 175AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 225AF 175AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 2869 | 1 | 2869 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | NFB 3P 225AF 150AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 225AF 150AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 225AF 150AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 2869 | 1 | 2869 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | NFB 3P 100AF 60AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 60AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 60AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 4 | 5412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | MC 50A AC 380V 電容器專用型 | MC 50A AC 380V 電容器專用型 | MC 50A AC 380V 電容器專用型 | 只 | 850 | 3 | 2550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | CT 600V 600/5A 40VA 模注型 | CT 600V 600/5A 40VA 模注型 | CT 600V 600/5A 40VA 模注型 | 只 | 2214 | 3 | 6642 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | AM 3∮4W 廣角型 | AM 3∮4W 廣角型 | AM 3∮4W 廣角型 | 只 | 3188 | 1 | 3188 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | VM 3∮4W 廣角型 | VM 3∮4W 廣角型 | VM 3∮4W 廣角型 | 只 | 3188 | 1 | 3188 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | AS 3∮4W | AS 3∮4W | AS 3∮4W | 只 | 2302 | 1 | 2302 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | VS 3∮4W | VS 3∮4W | VS 3∮4W | 只 | 2302 | 1 | 2302 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | APFR 6段式 | APFR 6段式 | APFR 6段式 | 只 | 13283 | 1 | 13283 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | SC 3∮ 30KVAR AC 380V DRY TYPE 防爆型(耐壓440V) | SC 3∮ 30KVAR AC 380V DRY TYPE 防爆型 | SC 3∮ 30KVAR AC 380V DRY TYPE 防爆型 | 只 | 6641 | 3 | 19923 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | SR 3∮ 1.8KVA 380V DRY TYPE | SR 3∮ 1.8KVA 380V DRY TYPE | SR 3∮ 1.8KVA 380V DRY TYPE | 只 | 19924 | 3 | 59772 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 3 | 798 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 1 | 133 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 式 | 12184 | 1 | 12184 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | PVC CABLE 600V | PVC CABLE 600V | PVC CABLE 600V | 式 | 2178 | 1 | 2178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 箱內日光燈及微動開關 | 箱內日光燈及微動開關 | 箱內日光燈及微動開關 | 組 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 接地銅排50*5m/mt | 接地銅排50*5m/mt | 接地銅排50*5m/mt | 式 | 726 | 1 | 726 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 壓克力銘牌 | 壓克力銘牌 | 壓克力銘牌 | 式 | 1089 | 1 | 1089 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 式 | 2479 | 1 | 2479 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 10626 | 1 | 10626 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | EMP PANEL | EMP PANEL | EMP PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | CASE 800W*2350H*800D | CASE 800W*2350H*800D | CASE 800W*2350H*800D | 座 | 20379 | 1 | 20379 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | ATS 4P 225AF 150AT 25KA/380V NFBTYPE 附電氣及機械連鎖 | ATS 4P 225AF 150AT 25KA/380V NFB | ATS 4P 225AF 150AT 25KA/380V NFB | 台 | 35420 | 2 | 70840 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | NFB 3P 225AF 150AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 225AF 150AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 225AF 150AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 2869 | 2 | 5738 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | NFB 3P 100AF 100AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 100AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 100AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | NFB 3P 100AF 75AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 75AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 75AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 50AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 2 | 2706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
110 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 8 | 10824 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
111 | NFB 3P 100AF 20AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | NFB 3P 100AF 15AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 15AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 15AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 箱內銅排及礙子 | 式 | 8997 | 1 | 8997 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
114 | 箱內日光燈及微動開關 | 箱內日光燈及微動開關 | 箱內日光燈及微動開關 | 組 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 | 接地銅排50*5m/mt | 接地銅排50*5m/mt | 接地銅排50*5m/mt | 式 | 726 | 1 | 726 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | 壓克力銘牌 | 壓克力銘牌 | 壓克力銘牌 | 式 | 1089 | 1 | 1089 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 式 | 2541 | 1 | 2541 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 11512 | 1 | 11512 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | EPA PANEL | EPA PANEL | EPA PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 | CASE 800W*1500H*350D | CASE 800W*1500H*350D | CASE 800W*1500H*350D | 座 | 11388 | 1 | 11388 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 | ATS 4P 225AF 125AT 25KA/380V NFBTYPE 附電氣及機械連鎖 | ATS 4P 225AF 125AT 25KA/380V NFB | ATS 4P 225AF 125AT 25KA/380V NFB | 台 | 17710 | 1 | 17710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | NFB 3P 100AF 60AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 60AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 60AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
124 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 4 | 5412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 式 | 1089 | 1 | 1089 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 1597 | 1 | 1597 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 1597 | 1 | 1597 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | TE PANEL | TE PANEL | TE PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | 座 | 2397 | 1 | 2397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 40AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 1 | 1353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 | NFB 3P 100AF 15AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 15AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 15AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 1353 | 2 | 2706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
132 | NFB 1P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | NFB 1P 100AF 30AT 25KA/380V (IEC或 | 只 | 666 | 3 | 1998 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 箱体五金另件 | 式 | 545 | 1 | 545 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
134 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 327 | 1 | 327 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 545 | 1 | 545 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 | ACMP PANEL | ACMP PANEL | ACMP PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | CASE 1000W*2000H*350D | CASE 1000W*2000H*350D | CASE 1000W*2000H*350D | 座 | 19340 | 1 | 19340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
138 | NFB 3P 400AF 350AT 15KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 400AF 350AT 15KA/380V (IEC或 | NFB 3P 400AF 350AT 15KA/380V (IEC或 | 只 | 3825 | 1 | 3825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | NFB 3P 225AF 175AT 15KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 225AF 175AT 15KA/380V (IEC或 | NFB 3P 225AF 175AT 15KA/380V (IEC或 | 只 | 2161 | 1 | 2161 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | NFB 3P 225AF 150AT 15KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 225AF 150AT 15KA/380V (IEC或 | NFB 3P 225AF 150AT 15KA/380V (IEC或 | 只 | 2161 | 2 | 4322 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 | NFB 3P 50AF 30AT 15KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 30AT 15KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 30AT 15KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
142 | NFB 3P 50AF 20AT 15KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 20AT 15KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 20AT 15KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 14 | 10178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
143 | NFB 1P 50AF 30AT 15KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 30AT 15KA/220V ( | NFB 1P 50AF 30AT 15KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
144 | NFB 1P 50AF 20AT 15KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 15KA/220V ( | NFB 1P 50AF 20AT 15KA/220V ( | 只 | 69 | 2 | 138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
145 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | MS 3∮ 10HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 10HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 10HP AC 380V COIL:220V | 只 | 638 | 2 | 1276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
147 | MS 3∮ 7.5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 7.5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 7.5HP AC 380V COIL:220V | 只 | 538 | 6 | 3228 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | MS 3∮ 5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 5HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 5 | 2230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
149 | MS 1∮ 5HP以下 AC 220V COIL:220V | MS 1∮ 5HP以下 AC 220V COIL:220V | MS 1∮ 5HP以下 AC 220V COIL:220V | 只 | 446 | 3 | 1338 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
150 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 16 | 4256 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 16 | 2128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
152 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 4428 | 1 | 4428 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 8412 | 1 | 8412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
154 | ACP1 PANEL | ACP1 PANEL | ACP1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
155 | CASE 600W*1100H*250D | CASE 600W*1100H*250D | CASE 600W*1100H*250D | 座 | 5578 | 1 | 5578 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
156 | NFB 3P 100AF 60AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 60AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 60AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 986 | 1 | 986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
158 | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 10 | 690 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
159 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 4 | 276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
160 | MS 3∮ 5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 5HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 1 | 446 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | MS 3∮0.5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮0.5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮0.5HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 1 | 446 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 2 | 532 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
163 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 2 | 266 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 1240 | 1 | 1240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
165 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 2214 | 1 | 2214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
166 | ACP2,3 PANEL | ACP2,3 PANEL | ACP2,3 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
167 | CASE 700W*1100H*250D | CASE 700W*1100H*250D | CASE 700W*1100H*250D | 座 | 6361 | 2 | 12722 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
168 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
169 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 6 | 4362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
170 | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 6 | 414 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
171 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 2 | 138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
172 | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 2 | 892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
173 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 2 | 532 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
174 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 2 | 266 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
175 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 1771 | 1 | 1771 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
176 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 2834 | 1 | 2834 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | ACP4,5 PANEL | ACP4,5 PANEL | ACP4,5 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
178 | CASE 700W*1100H*250D | CASE 700W*1100H*250D | CASE 700W*1100H*250D | 座 | 6361 | 2 | 12722 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
179 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
180 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 6 | 4362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
181 | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 8 | 552 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
182 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 2 | 138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 2 | 892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
184 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 2 | 532 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
185 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 2 | 266 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
186 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 1328 | 1 | 1328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
187 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 3011 | 1 | 3011 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
188 | CP PANEL | CP PANEL | CP PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
189 | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | 座 | 6393 | 1 | 6393 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
190 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
191 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
192 | ELCB 3P 50AF 40AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 40AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 40AT 10KA/380V | 只 | 2142 | 2 | 4284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
193 | MS 3∮ 15HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 15HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 15HP AC 380V COIL:220V | 只 | 638 | 2 | 1276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
194 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 2 | 532 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
195 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 2 | 266 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
196 | 交替電驛 | 交替電驛 | 交替電驛 | 只 | 2214 | 1 | 2214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
197 | 液面控制器 | 液面控制器 | 液面控制器 | 式 | 2541 | 1 | 2541 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
198 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 1328 | 1 | 1328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
199 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 2657 | 1 | 2657 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
200 | CP-1 PANEL | CP-1 PANEL | CP-1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
201 | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | 座 | 6393 | 1 | 6393 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
202 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
203 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 4 | 2908 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
205 | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | 只 | 2142 | 4 | 8568 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
206 | MS 3∮ 15HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 15HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 15HP AC 380V COIL:220V | 只 | 638 | 4 | 2552 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
207 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 4 | 1064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
208 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 4 | 532 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
209 | 交替電驛 | 交替電驛 | 交替電驛 | 只 | 2214 | 1 | 2214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
210 | 液面控制器 | 液面控制器 | 液面控制器 | 式 | 2541 | 1 | 2541 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
211 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 1328 | 1 | 1328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
212 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 2657 | 1 | 2657 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
213 | WP1,WP2 PANEL | WP1,WP2 PANEL | WP1,WP2 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
214 | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | 座 | 6393 | 2 | 12786 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
215 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
216 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 5 | 3635 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
217 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
218 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 2 | 138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
219 | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | 只 | 2142 | 4 | 8568 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
220 | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 4 | 1784 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
221 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 4 | 1064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
222 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 4 | 532 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
223 | 交替電驛 | 交替電驛 | 交替電驛 | 只 | 2214 | 2 | 4428 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
224 | 液面控制器 | 液面控制器 | 液面控制器 | 式 | 5083 | 1 | 5083 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
225 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
226 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 5756 | 1 | 5756 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | FP PANEL | FP PANEL | FP PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
228 | CASE 600W*550H*150D | CASE 600W*550H*150D | CASE 600W*550H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
229 | NFB 3P 100AF 100AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 100AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 100AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 986 | 1 | 986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
230 | NFB 3P 100AF 75AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 75AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 75AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 986 | 1 | 986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
231 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
232 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
233 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
234 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 523 | 1 | 523 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
235 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 871 | 1 | 871 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
236 | FP1,FP4,FP5 PANEL | FP1,FP4,FP5 PANEL | FP1,FP4,FP5 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
237 | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | 座 | 6393 | 3 | 19179 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
238 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 3 | 2181 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
239 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 6 | 4362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
240 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 3 | 207 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
241 | MS 3∮ 7.5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 7.5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 7.5HP AC 380V COIL:220V | 只 | 538 | 3 | 1614 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
242 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 3 | 798 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
243 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 3 | 399 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
244 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 2037 | 1 | 2037 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
245 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
246 | FP2 PANEL | FP2 PANEL | FP2 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
247 | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | 座 | 6393 | 1 | 6393 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
248 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
249 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
250 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
251 | MS 3∮ 10HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 10HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 10HP AC 380V COIL:220V | 只 | 638 | 1 | 638 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
252 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 1 | 266 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
253 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 1 | 133 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
254 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 1151 | 1 | 1151 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
255 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 2037 | 1 | 2037 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
256 | FP3 PANEL | FP3 PANEL | FP3 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | CASE 600W*1200H*250D | 座 | 6393 | 1 | 6393 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 | MS 3∮ 5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 5HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 1 | 446 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 1 | 266 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 1 | 133 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 797 | 1 | 797 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
265 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 1240 | 1 | 1240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
266 | DP PANEL | DP PANEL | DP PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
267 | CASE 600W*1800H*250D | CASE 600W*1800H*250D | CASE 600W*1800H*250D | 座 | 7672 | 1 | 7672 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
268 | NFB 3P 50AF 40AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 40AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 40AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
269 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 4 | 2908 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
270 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 8 | 5816 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
271 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
272 | ELCB 3P 50AF 20AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 20AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 20AT 10KA/380V | 只 | 2142 | 4 | 8568 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273 | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | 只 | 2142 | 6 | 12852 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
274 | MS 3∮ 3HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 3HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 3HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 4 | 1784 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
275 | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 2 | 892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
276 | MS 3∮ 1HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 1HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 1HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 2 | 892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
277 | MS 3∮1/2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮1/2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮1/2HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 2 | 892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
278 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 10 | 2660 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
279 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 10 | 1330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
280 | 交替電驛 | 交替電驛 | 交替電驛 | 只 | 2214 | 5 | 11070 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
281 | TIMER 0~24HR AC 380V | TIMER 0~24HR AC 380V | TIMER 0~24HR AC 380V | 只 | 886 | 5 | 4430 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
282 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
283 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 7527 | 1 | 7527 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
284 | BP PANEL | BP PANEL | BP PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
285 | CASE 600W*1800H*250D | CASE 600W*1800H*250D | CASE 600W*1800H*250D | 座 | 7672 | 1 | 7672 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
286 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
287 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
288 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
289 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 15AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 7 | 5089 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
290 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
291 | ELCB 3P 50AF 30AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 30AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 30AT 10KA/380V | 只 | 2142 | 2 | 4284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
292 | ELCB 3P 50AF 20AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 20AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 20AT 10KA/380V | 只 | 2142 | 2 | 4284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
293 | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V | 只 | 2142 | 5 | 10710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
294 | MS 3∮ 10HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 10HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 10HP AC 380V COIL:220V | 只 | 638 | 2 | 1276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
295 | MS 3∮ 3HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 3HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 3HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 2 | 892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
296 | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮ 2HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 4 | 1784 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
297 | MS 3∮0.5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮0.5HP AC 380V COIL:220V | MS 3∮0.5HP AC 380V COIL:220V | 只 | 446 | 1 | 446 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
298 | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | PBL 30∮ (R)&(G) AC 220V | 組 | 266 | 9 | 2394 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
299 | SS 30∮ | SS 30∮ | SS 30∮ | 只 | 133 | 9 | 1197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
300 | 交替電驛 | 交替電驛 | 交替電驛 | 只 | 2214 | 4 | 8856 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
301 | TIMER 0~24HR AC 380V | TIMER 0~24HR AC 380V | TIMER 0~24HR AC 380V | 只 | 886 | 4 | 3544 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
302 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
303 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 7527 | 1 | 7527 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
304 | 隔離盤 | 隔離盤 | 隔離盤 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
305 | CASE 400W*300H*150D | CASE 400W*300H*150D | CASE 400W*300H*150D | 座 | 1215 | 4 | 4860 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
306 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
307 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 20AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
308 | NFB 1P 100AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 100AF 20AT 10KA/220V (IEC或 | NFB 1P 100AF 20AT 10KA/220V (IEC或 | 只 | 69 | 4 | 276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
309 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 398 | 1 | 398 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
310 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 708 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
311 | LP1 PANEL | LP1 PANEL | LP1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
312 | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | 座 | 3197 | 1 | 3197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
313 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
314 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 12 | 828 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
315 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | 只 | 459 | 1 | 459 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
316 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | 只 | 69 | 6 | 414 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
317 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 1 | 264 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
318 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
319 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 974 | 1 | 974 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
320 | LP2 PANEL | LP2 PANEL | LP2 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
321 | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | 座 | 3197 | 1 | 3197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
322 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
323 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 12 | 828 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
324 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | 只 | 459 | 1 | 459 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
325 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | 只 | 69 | 4 | 276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
326 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 1 | 264 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
327 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
328 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
329 | ERP1 PANEL | ERP1 PANEL | ERP1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
330 | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | 座 | 3197 | 1 | 3197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
331 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
332 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 16 | 1104 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
333 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
334 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
335 | RP2 PANEL | RP2 PANEL | RP2 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
336 | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
337 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | 只 | 459 | 1 | 459 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
338 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | 只 | 69 | 11 | 759 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
339 | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/110V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/110V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/110V | 只 | 462 | 1 | 462 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
340 | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/110V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/110V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/110V | 只 | 438 | 2 | 876 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
341 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 2 | 528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
342 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
343 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
344 | LP3 PANEL | LP3 PANEL | LP3 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
345 | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
346 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
347 | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
348 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 11 | 759 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
349 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 1 | 264 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
350 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
351 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
352 | RP3 PANEL | RP3 PANEL | RP3 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
353 | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
354 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
355 | NFB 1P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | NFB 1P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
356 | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 12 | 828 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
357 | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/220V | 只 | 601 | 1 | 601 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
358 | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/220V | 只 | 582 | 2 | 1164 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
359 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 2 | 528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
360 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
361 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 974 | 1 | 974 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
362 | LP4 PANEL | LP4 PANEL | LP4 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
363 | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
364 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
365 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 13 | 897 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
366 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 1 | 264 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
367 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
368 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
369 | RP4 PANEL | RP4 PANEL | RP4 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
370 | CASE 600W*700H*150D | CASE 600W*700H*150D | CASE 600W*700H*150D | 座 | 5074 | 1 | 5074 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
371 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
372 | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 21 | 1449 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
373 | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/220V | 只 | 601 | 1 | 601 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
374 | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/220V | 只 | 582 | 2 | 1164 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
375 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 2 | 528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
376 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 753 | 1 | 753 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
377 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 1151 | 1 | 1151 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
378 | LP5 PANEL | LP5 PANEL | LP5 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
379 | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | CASE 600W*600H*150D | 座 | 3197 | 1 | 3197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
380 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
381 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 12 | 828 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
382 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 531 | 1 | 531 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
383 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 797 | 1 | 797 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
384 | RP5 PANEL | RP5 PANEL | RP5 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
385 | CASE 600W*700H*150D | CASE 600W*700H*150D | CASE 600W*700H*150D | 座 | 5074 | 1 | 5074 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
386 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/220V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/220V (IEC或 | 只 | 459 | 1 | 459 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
387 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | 只 | 69 | 21 | 1449 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
388 | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/110V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/110V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/110V | 只 | 462 | 1 | 462 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
389 | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/110V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/110V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/110V | 只 | 438 | 2 | 876 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
390 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 2 | 528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
391 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
392 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 1594 | 1 | 1594 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
393 | RPB1 PANEL | RPB1 PANEL | RPB1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
394 | CASE 600W*700H*150D | CASE 600W*700H*150D | CASE 600W*700H*150D | 座 | 5342 | 1 | 5342 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
395 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/220V (IEC或 | 只 | 459 | 1 | 459 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
396 | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/110V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/110V ( | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/110V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
397 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/110V ( | 只 | 69 | 7 | 483 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
398 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 1 | 264 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
399 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 443 | 1 | 443 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
400 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 797 | 1 | 797 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
401 | LPB1 PANEL | LPB1 PANEL | LPB1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
402 | CASE 600W*950H*150D | CASE 600W*950H*150D | CASE 600W*950H*150D | 座 | 4395 | 1 | 4395 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
403 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
404 | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 5 | 345 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
405 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 13 | 897 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
406 | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | ELB 2P 0.1 SEC 30mA | 只 | 264 | 6 | 1584 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
407 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 974 | 1 | 974 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
408 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 1771 | 1 | 1771 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
409 | RP1 PANEL | RP1 PANEL | RP1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
410 | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
411 | NFB 1P 50AF 40AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 40AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 40AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 1 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
412 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 30AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
413 | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 20AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 4 | 276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
414 | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 40AT 10KA/220V | 只 | 601 | 1 | 601 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
415 | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/220V | ELCB 1P 50AF 20AT 10KA/220V | 只 | 582 | 3 | 1746 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
416 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 443 | 1 | 443 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
417 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 708 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
418 | MRP PANEL | MRP PANEL | MRP PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
419 | CASE 600W*550H*150D | CASE 600W*550H*150D | CASE 600W*550H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
420 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 5 | 3635 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
421 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 443 | 1 | 443 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
422 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 708 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
423 | TCP PANEL | TCP PANEL | TCP PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
424 | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
425 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
426 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 6 | 414 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
427 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 354 | 1 | 354 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
428 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
429 | TE PANEL | TE PANEL | TE PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
430 | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
431 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
432 | NFB 2P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 2P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 2P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 207 | 1 | 207 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
433 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | NFB 1P 50AF 15AT 10KA/220V ( | 只 | 69 | 6 | 414 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
434 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 531 | 1 | 531 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
435 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
436 | TP1 PANEL | TP1 PANEL | TP1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
437 | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
438 | NFB 3P 100AF 75AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 75AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 75AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 986 | 1 | 986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
439 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
440 | NFB 3P 50AF 40AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 40AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 40AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
441 | NFB 3P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或 | NFB 3P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
442 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
443 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 974 | 1 | 974 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
444 | TP2 PANEL | TP2 PANEL | TP2 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
445 | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | CASE 600W*500H*150D | 座 | 2717 | 1 | 2717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
446 | NFB 3P 100AF 75AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 75AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 75AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 986 | 1 | 986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
447 | NFB 3P 100AF 60AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 100AF 60AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 100AF 60AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 986 | 1 | 986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
448 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | NFB 3P 50AF 50AT 10KA/380V (IEC或 | 只 | 727 | 1 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
449 | NFB 3P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或JIS認證) | NFB 3P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或 | NFB 3P 50AF 20AT 10KA/220V (IEC或 | 只 | 727 | 2 | 1454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
450 | 裝配另料 | 裝配另料 | 裝配另料 | 式 | 620 | 1 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
451 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 974 | 1 | 974 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
452 | TR 3∮ 380-220V/208-120V 1KVA ,DRY TYPE W/CASE | TR 3∮ 380-220V/208-120V 1KVA ,DRY | TR 3∮ 380-220V/208-120V 1KVA ,DRY | 只 | 15939 | 1 | 15939 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
453 | TR 3∮ 380-220V/208-120V 10KVA ,DRY TYPE W/CASE | TR 3∮ 380-220V/208-120V 10KVA , | TR 3∮ 380-220V/208-120V 10KVA , | 只 | 24794 | 5 | 123970 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
454 | TR 3∮ 380-220V/208-120V 15KVA ,DRY TYPE W/CASE | TR 3∮ 380-220V/208-120V 15KVA , | TR 3∮ 380-220V/208-120V 15KVA , | 只 | 22138 | 2 | 44276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
455 | TR 3∮ 380-220V/208-120V 25KVA ,DRY TYPE W/CASE | TR 3∮ 380-220V/208-120V 25KVA , | TR 3∮ 380-220V/208-120V 25KVA , | 只 | 37191 | 1 | 37191 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
456 | TR 3∮ 380-220V/208-120V 50KVA ,DRY TYPE W/CASE | TR 3∮ 380-220V/208-120V 50KVA , | TR 3∮ 380-220V/208-120V 50KVA , | 只 | 74382 | 1 | 74382 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三 | 緊急發電機設備工程(小計) | 緊急發電機設備工程 | 緊急發電機設備工程 |  |  |  | 854429 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 柴油引擎發電機組(原廠組裝)prime | 柴油引擎發電機組(原廠組裝)prime | 柴油引擎發電機組(原廠組裝)prime | 組 | 487025 | 1 | 487025 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| type 125KW,3∮4W 380/220V 60HZ PF= | type 125KW,3∮4W 380/220V 60HZ PF= | type 125KW,3∮4W 380/220V 60HZ PF= |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0.8,四行程1800RPH附油泵,H級絕緣,24V直 | 0.8,四行程1800RPH附油泵,H級絕緣,24V直 | 0.8,四行程1800RPH附油泵,H級絕緣,24V直 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 流啟動控制系統(歐美進口引擎,發電機與 | 流啟動控制系統(歐美進口引擎,發電機與 | 流啟動控制系統(歐美進口引擎,發電機與 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 柴油引擎為廠製品) | 柴油引擎為廠製品) | 柴油引擎為廠製品) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 日用油箱 950L,尺寸：(150H×85W×85L) | 日用油箱 950L,尺寸：(150H×85W×85L) | 日用油箱 950L,尺寸：(150H×85W×85L) | 組 | 34535 | 1 | 34535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ㎝,SUS 316(10mmt)(含油位明管,低油位輸 | ㎝,SUS 316(10mmt)(含油位明管,低油位輸 | ㎝,SUS 316(10mmt)(含油位明管,低油位輸 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 出及油位偵測器,移交時注滿油) | 出及油位偵測器,移交時注滿油) | 出及油位偵測器,移交時注滿油) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 輸油泵浦 3∮380V 1HPx1台 | 輸油泵浦 3∮380V 1HPx1台 | 輸油泵浦 3∮380V 1HPx1台 | 組 | 36979 | 1 | 36979 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 水泥基礎台,截油堤 | 水泥基礎台,截油堤 | 水泥基礎台,截油堤 | 式 | 8855 | 1 | 8855 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 注油輸油管路25mm∮(L級) | 注油輸油管路25mm∮(L級) | 注油輸油管路25mm∮(L級) | M | 359 | 48 | 17232 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 注油口 25mm∮ | 注油口 25mm∮ | 注油口 25mm∮ | 只 | 438 | 1 | 438 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 排煙管 100mm∮GIP外覆50mm岩棉及鋁皮 | 排煙管 100mm∮GIP外覆50mm岩棉及鋁皮 | 排煙管 100mm∮GIP外覆50mm岩棉及鋁皮 | M | 1264 | 18 | 22752 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 柴油引擎發電機組125KW排煙淨化系統每套 | 柴油引擎發電機組125KW排煙淨化系統每套 | 柴油引擎發電機組125KW排煙淨化系統每套 | 套 | 137253 | 1 | 137253 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 所需附件如下： | 所需附件如下： | 所需附件如下： |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | a.陶瓷濾芯(披覆觸媒) | a.陶瓷濾芯(披覆觸媒) | a.陶瓷濾芯(披覆觸媒) | 顆 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | b.防震耐熱墊片 | b.防震耐熱墊片 | b.防震耐熱墊片 | 組 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | c.陶瓷濾煙器總成 | c.陶瓷濾煙器總成 | c.陶瓷濾煙器總成 | 組 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | d.濾煙器錐形前段 | d.濾煙器錐形前段 | d.濾煙器錐形前段 | 式 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | e.濾煙器錐形後段 | e.濾煙器錐形後段 | e.濾煙器錐形後段 | 式 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | f.濾煙器固定套子 | f.濾煙器固定套子 | f.濾煙器固定套子 | 個 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | g.排氣旁通切換閥 | g.排氣旁通切換閥 | g.排氣旁通切換閥 | 組 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | h.排氣軟管 | h.排氣軟管 | h.排氣軟管 | 個 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | I.排氣旁通支管 | I.排氣旁通支管 | I.排氣旁通支管 | 支 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | j.往復氣缸 | j.往復氣缸 | j.往復氣缸 | 個 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | k.儀表控制箱(差壓,溫度,電壓,電流,均以數字顯示) | k.儀表控制箱(差壓,溫度,電壓,電流,均以 | k.儀表控制箱(差壓,溫度,電壓,電流,均以 | 式 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | l.空氣壓縮機 | l.空氣壓縮機 | l.空氣壓縮機 | 式 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | m.濾煙器外罩固定吊耳 | m.濾煙器外罩固定吊耳 | m.濾煙器外罩固定吊耳 | 組 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 低噪音消音器(降至 55dBA) | 低噪音消音器(降至 55dBA) | 低噪音消音器(降至 55dBA) | 只 | 28336 | 1 | 28336 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 式 | 2125 | 1 | 2125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 管路,風管貫穿樓板,隔間預留開孔,套管及補強防水 | 管路,風管貫穿樓板,隔間預留開孔,套管及 | 管路,風管貫穿樓板,隔間預留開孔,套管及 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 發電機試車及試車用油(含出廠試車及現場全載24Hr試車) | 發電機試車及試車用油(含出廠試車及現場 | 發電機試車及試車用油(含出廠試車及現場 | 式 | 9741 | 1 | 9741 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 工 | 1771 | 20 | 35420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 測試費用 | 測試費用 | 測試費用 | 式 | 26565 | 1 | 26565 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四 | 發電機房噪音防治工程(小計) | 發電機房噪音防治工程 | 發電機房噪音防治工程 |  |  |  | 277602 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 吸音板(內填吸音棉,吸音板規格(120L× | 吸音板(內填吸音棉,吸音板規格(120L× | 吸音板(內填吸音棉,吸音板規格(120L× | M2 | 1247 | 90 | 112230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 60W×5.3T)mm,6面沖孔1.2mm厚鍍鋅鋼板, | 60W×5.3T)mm,6面沖孔1.2mm厚鍍鋅鋼板, | 60W×5.3T)mm,6面沖孔1.2mm厚鍍鋅鋼板, |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 孔徑3mm,沖孔率21～32%) | 孔徑3mm,沖孔率21～32%) | 孔徑3mm,沖孔率21～32%) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 浮動地板 | 浮動地板 | 浮動地板 | M2 | 1417 | 30 | 42510 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 浮動地板之RC座 10cm厚 | 浮動地板之RC座 10cm厚 | 浮動地板之RC座 10cm厚 | M2 | 149 | 30 | 4470 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 進氣消音箱(120W×150H×150L)cm | 進氣消音箱(120W×150H×150L)cm | 進氣消音箱(120W×150H×150L)cm | 樘 | 38077 | 1 | 38077 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 排氣消音箱(120W×150H×250L)cm | 排氣消音箱(120W×150H×250L)cm | 排氣消音箱(120W×150H×250L)cm | 樘 | 63756 | 1 | 63756 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 雙開隔音門 (210Hx180W)cm | 雙開隔音門 (210Hx180W)cm | 雙開隔音門 (210Hx180W)cm | 樘 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 14168 | 1 | 14168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 2391 | 1 | 2391 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五 | 照明器具,插座設備工程(小計) | 照明器具,插座設備工程 | 照明器具,插座設備工程 |  |  |  | 1924714 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 樓梯吸頂日光燈附反射板防眩格柵20Wx2(4000K)(FVH22413X) | 樓梯吸頂日光燈附反射板防眩格柵20Wx2( | 樓梯吸頂日光燈附反射板防眩格柵20Wx2( | 只 | 1240 | 21 | 26040 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 嵌式上下樓層指示燈 10W x 1(4000K)(FB2269) | 嵌式上下樓層指示燈 10W x 1(4000K)( | 嵌式上下樓層指示燈 10W x 1(4000K)( | 只 | 3808 | 14 | 53312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 嵌燈26W x 2(4000K)(PLC26202) | 嵌燈26W x 2(4000K)(PLC26202) | 嵌燈26W x 2(4000K)(PLC26202) | 只 | 1018 | 332 | 337976 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 門廳嵌燈附反射罩,十字格子罩26W x 2(4000K)(PLC26203T) | 門廳嵌燈附反射罩,十字格子罩26W x 2( | 門廳嵌燈附反射罩,十字格子罩26W x 2( | 只 | 1240 | 70 | 86800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 槽式照明及層板燈40W x 1(4000K)(FR41311NEB) | 槽式照明及層板燈40W x 1(4000K)( | 槽式照明及層板燈40W x 1(4000K)( | 只 | 974 | 411 | 400314 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 辦公室電子式嵌入型入光燈附反射板,反眩 | 辦公室電子式嵌入型入光燈附反射板,反眩 | 辦公室電子式嵌入型入光燈附反射板,反眩 | 只 | 1904 | 285 | 542640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 格柵20W x 4(4000K)(FVH24412LEB) | 格柵20W x 4(4000K)(FVH24412LEB) | 格柵20W x 4(4000K)(FVH24412LEB) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 吸頂燈20W x 4附反射板防眩格柵20W x4(FVH22413X) | 吸頂燈20W x 4附反射板防眩格柵20W x4( | 吸頂燈20W x 4附反射板防眩格柵20W x4( | 只 | 1240 | 6 | 7440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 車道壁燈附玻璃燈罩IP44(PLC26004) | 車道壁燈附玻璃燈罩IP44(PLC26004) | 車道壁燈附玻璃燈罩IP44(PLC26004) | 只 | 1328 | 7 | 9296 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 停車場電子式吸頂日光燈附反射罩40W x2(FS42042EB) | 停車場電子式吸頂日光燈附反射罩40W x | 停車場電子式吸頂日光燈附反射罩40W x | 只 | 1373 | 79 | 108467 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 陽台燈 26W x 1(CR89001) | 陽台燈 26W x 1(CR89001) | 陽台燈 26W x 1(CR89001) | 只 | 753 | 8 | 6024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 上投光燈 120W(PAR121752) | 上投光燈 120W(PAR121752) | 上投光燈 120W(PAR121752) | 只 | 2506 | 4 | 10024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 上下照燈 120W(PAR12290) | 上下照燈 120W(PAR12290) | 上下照燈 120W(PAR12290) | 只 | 4605 | 11 | 50655 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 下照壁燈 120W(PAR12190) | 下照壁燈 120W(PAR12190) | 下照壁燈 120W(PAR12190) | 只 | 1842 | 23 | 42366 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 短柱燈 70W(CH71744) | 短柱燈 70W(CH71744) | 短柱燈 70W(CH71744) | 只 | 3188 | 7 | 22316 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 雙連暗插座含面板(接地型)(JIS認證) | 雙連暗插座含面板(接地型)(JIS認證) | 雙連暗插座含面板(接地型)(JIS認證) | 只 | 89 | 210 | 18690 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 高架地板型插座(UPS用,本體紅色) | 高架地板型插座(UPS用,本體紅色) | 高架地板型插座(UPS用,本體紅色) | 只 | 553 | 35 | 19355 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 防水專插含面板 | 防水專插含面板 | 防水專插含面板 | 只 | 177 | 36 | 6372 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 冷氣專插含面板 | 冷氣專插含面板 | 冷氣專插含面板 | 只 | 58 | 3 | 174 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | FAN COIL 電源出線口 | FAN COIL 電源出線口 | FAN COIL 電源出線口 | 只 | 7 | 95 | 665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 八角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 八角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 八角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 只 | 7 | 1278 | 8946 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 只 | 7 | 432 | 3024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 150535 | 1 | 150535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 13283 | 1 | 13283 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六 | 二線式智慧型燈光控制工程(小計) | 二線式智慧型燈光控制工程 | 二線式智慧型燈光控制工程 |  |  |  | 1307510 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | LPB1 PANEL | LPB1 PANEL | LPB1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | 只 | 3011 | 5 | 15055 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | 只 | 1009 | 18 | 18162 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 13283 | 1 | 13283 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | LP1 PANEL | LP1 PANEL | LP1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | 只 | 3011 | 7 | 21077 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | 只 | 1009 | 28 | 28252 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 10626 | 1 | 10626 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | ELP1 PANEL | ELP1 PANEL | ELP1 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | AMP訊號放大器AC220V 500mA | AMP訊號放大器AC220V 500mA | AMP訊號放大器AC220V 500mA | 只 | 7173 | 1 | 7173 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | 只 | 3011 | 2 | 6022 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | 只 | 1009 | 7 | 7063 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 3985 | 1 | 3985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | LP2 PANEL | LP2 PANEL | LP2 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | 只 | 3011 | 8 | 24088 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | 只 | 1009 | 31 | 31279 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 16825 | 1 | 16825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | ELP2 PANEL | ELP2 PANEL | ELP2 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | AMP訊號放大器AC220V 500mA | AMP訊號放大器AC220V 500mA | AMP訊號放大器AC220V 500mA | 只 | 7173 | 1 | 7173 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | 只 | 3011 | 2 | 6022 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | 只 | 1009 | 5 | 5045 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 3188 | 1 | 3188 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | LP3 PANEL | LP3 PANEL | LP3 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | 只 | 3011 | 8 | 24088 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | 只 | 1009 | 30 | 30270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 15939 | 1 | 15939 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | LP4 PANEL | LP4 PANEL | LP4 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | AMP訊號放大器AC220V 500mA | AMP訊號放大器AC220V 500mA | AMP訊號放大器AC220V 500mA | 只 | 7173 | 1 | 7173 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | 只 | 3011 | 7 | 21077 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | 只 | 1009 | 25 | 25225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 15939 | 1 | 15939 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | LP5 PANEL | LP5 PANEL | LP5 PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | 只 | 3011 | 7 | 21077 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | 只 | 1009 | 25 | 25225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 15054 | 1 | 15054 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | LPR PANEL | LPR PANEL | LPR PANEL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | T/U訊號端末器+-24V 1.2mA | 只 | 3011 | 1 | 3011 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | RY遙控繼電器 AC300V 20A | 只 | 1009 | 4 | 4036 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 2834 | 1 | 2834 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | 現場燈具用1P6AAC300V端末電驛 | 現場燈具用1P6AAC300V端末電驛 | 現場燈具用1P6AAC300V端末電驛 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | 1P6AAC300V端末電驛 | 1P6AAC300V端末電驛 | 1P6AAC300V端末電驛 | 只 | 2488 | 85 | 211480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 燈具固定座 | 燈具固定座 | 燈具固定座 | 只 | 168 | 60 | 10080 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | 現場區域遙控開關附蓋板BOX組合 | 現場區域遙控開關附蓋板BOX組合 | 現場區域遙控開關附蓋板BOX組合 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | 1回路現場控制開關 | 1回路現場控制開關 | 1回路現場控制開關 | 組 | 2006 | 67 | 134402 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | 2回路現場控制開關 | 2回路現場控制開關 | 2回路現場控制開關 | 組 | 2311 | 25 | 57775 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 3回路現場控制開關 | 3回路現場控制開關 | 3回路現場控制開關 | 組 | 2568 | 9 | 23112 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 4回路現場控制開關 | 4回路現場控制開關 | 4回路現場控制開關 | 組 | 2878 | 3 | 8634 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 6回路現場控制開關 | 6回路現場控制開關 | 6回路現場控制開關 | 組 | 5136 | 1 | 5136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | 8回路現場控制開關 | 8回路現場控制開關 | 8回路現場控制開關 | 組 | 5756 | 1 | 5756 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | 28回路現場控制開關 | 28回路現場控制開關 | 28回路現場控制開關 | 組 | 22872 | 1 | 22872 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 二線式紅外線感應器 | 二線式紅外線感應器 | 二線式紅外線感應器 | 組 | 11644 | 3 | 34932 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | 中控室二線式總集中開關箱 | 中控室二線式總集中開關箱 | 中控室二線式總集中開關箱 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | CPU傳輸主機AC220V 500mA | CPU傳輸主機AC220V 500mA | CPU傳輸主機AC220V 500mA | 只 | 25237 | 2 | 50474 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | AMP訊號放大器AC220V 500mA | AMP訊號放大器AC220V 500mA | AMP訊號放大器AC220V 500mA | 只 | 7173 | 2 | 14346 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | TR電源變壓器AC220V/AC24V | 只 | 2931 | 1 | 2931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 系統切換開關 | 系統切換開關 | 系統切換開關 | 只 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | 總集中監控器AC24V | 總集中監控器AC24V | 總集中監控器AC24V | 只 | 121314 | 1 | 121314 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | TM定時器 | TM定時器 | TM定時器 | 只 | 33410 | 2 | 66820 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | SW4切遙控開關+-24V 12mA | SW4切遙控開關+-24V 12mA | SW4切遙控開關+-24V 12mA | 只 | 2754 | 12 | 33048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | PL48穴 鋁合金蓋板(二段六連) | PL48穴 鋁合金蓋板(二段六連) | PL48穴 鋁合金蓋板(二段六連) | 面 | 3604 | 1 | 3604 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 消防連動器 | 消防連動器 | 消防連動器 | 只 | 4613 | 1 | 4613 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 箱體.零料及組裝配線工資 | 式 | 20367 | 1 | 20367 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 系統整合.編碼設定測試調整 | 系統整合.編碼設定測試調整 | 系統整合.編碼設定測試調整 | 式 | 13283 | 1 | 13283 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七 | 幹管線設備工程(小計) | 幹管線設備工程 | 幹管線設備工程 |  |  |  | 3691816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | PVC線 2.0mm | PVC線 2.0mm | PVC線 2.0mm | M | 4 | 16615 | 66460 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | PVC線3.5mm2 | PVC線3.5mm2 | PVC線3.5mm2 | M | 7 | 1620 | 11340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | PVC線5.5mm2 | PVC線5.5mm2 | PVC線5.5mm2 | M | 11 | 23560 | 259160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PVC線8mm2 | PVC線8mm2 | PVC線8mm2 | M | 16 | 3476 | 55616 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | PVC線14mm2 | PVC線14mm2 | PVC線14mm2 | M | 27 | 2660 | 71820 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | PVC線22mm2 | PVC線22mm2 | PVC線22mm2 | M | 41 | 639 | 26199 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | PVC線30mm2 | PVC線30mm2 | PVC線30mm2 | M | 55 | 1004 | 55220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | PVC線38mm2 | PVC線38mm2 | PVC線38mm2 | M | 68 | 234 | 15912 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | PVC線100mm2 | PVC線100mm2 | PVC線100mm2 | M | 177 | 1080 | 191160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | PVC線125mm2 | PVC線125mm2 | PVC線125mm2 | M | 219 | 936 | 204984 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | PVC線150mm2 | PVC線150mm2 | PVC線150mm2 | M | 271 | 24 | 6504 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | FRCV線 1C 5.5mm2 | FRCV線 1C 5.5mm2 | FRCV線 1C 5.5mm2 | M | 49 | 390 | 19110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | FRCV線 1C 8.0mm2 | FRCV線 1C 8.0mm2 | FRCV線 1C 8.0mm2 | M | 56 | 1120 | 62720 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | FRCV線 1C 14mm2 | FRCV線 1C 14mm2 | FRCV線 1C 14mm2 | M | 77 | 30 | 2310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | FRCV線 1C 30mm2 | FRCV線 1C 30mm2 | FRCV線 1C 30mm2 | M | 124 | 400 | 49600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | FRCV線 1C 50mm3 | FRCV線 1C 50mm3 | FRCV線 1C 50mm3 | M | 181 | 300 | 54300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | XLPE線 1C 600V 5.5mm2 | XLPE線 1C 600V 5.5mm2 | XLPE線 1C 600V 5.5mm2 | M | 15 | 375 | 5625 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | XLPE線 1C 600V 8mm2 | XLPE線 1C 600V 8mm2 | XLPE線 1C 600V 8mm2 | M | 24 | 45 | 1080 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | XLPE線 1C 600V 80mm2 | XLPE線 1C 600V 80mm2 | XLPE線 1C 600V 80mm2 | M | 162 | 60 | 9720 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 配線另料 | 配線另料 | 配線另料 | 式 | 305740 | 1 | 305740 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | M | 10 | 12638 | 126380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | M | 89 | 1620 | 144180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | (EMT)E-31 | (EMT)E-31 | (EMT)E-31 | M | 131 | 2026 | 265406 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | (EMT)E-39 | (EMT)E-39 | (EMT)E-39 | M | 160 | 390 | 62400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | (EMT)E-51 | (EMT)E-51 | (EMT)E-51 | M | 220 | 185 | 40700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | (EMT)E-75 | (EMT)E-75 | (EMT)E-75 | M | 427 | 624 | 266448 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | GIP管 82∮ | GIP管 82∮ | GIP管 82∮ | M | 230 | 30 | 6900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 配管另件 | 配管另件 | 配管另件 | 式 | 212520 | 1 | 212520 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 式 | 16701 | 1 | 16701 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 式 | 17427 | 1 | 17427 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 106260 | 1 | 106260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 885501 | 1 | 885501 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 66413 | 1 | 66413 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.八 | 接地設備工程(小計) | 接地設備工程 | 接地設備工程 |  |  |  | 118612 |  | 0 |  | 102560 |  | 102560
1 | 接地測試端子箱箱體 400W×350H×150D | 接地測試端子箱箱體 400W×350H×150D | 接地測試端子箱箱體 400W×350H×150D | 只 | 1594 | 2 | 3188 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 6.5㎝ X 300㎝低電阻值接地銅管，符合美 | 6.5㎝ X 300㎝低電阻值接地銅管，符合美 | 6.5㎝ X 300㎝低電阻值接地銅管，符合美 | 只 | 22138 | 2 | 44276 |  | 0 | 2 | 44276 | 2 | 44276
| 國UL認證，銅管內充填低電阻值導電性礦 | 國UL認證，銅管內充填低電阻值導電性礦 | 國UL認證，銅管內充填低電阻值導電性礦 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 物質含量0.3ft3以上 | 物質含量0.3ft3以上 | 物質含量0.3ft3以上 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 接地銅棒組R≦10Ω | 接地銅棒組R≦10Ω | 接地銅棒組R≦10Ω | 只 | 221 | 8 | 1768 |  | 0 | 8 | 1768 | 8 | 1768
4 | PVC管35mm∮×3.1mm | PVC管35mm∮×3.1mm | PVC管35mm∮×3.1mm | M | 27 | 36 | 972 |  | 0 | 36 | 972 | 36 | 972
5 | 配管另件 | 配管另件 | 配管另件 | 式 | 215 | 1 | 215 |  | 0 | 0.5 | 108 | 0.5 | 108
6 | BCW 14mm2 | BCW 14mm2 | BCW 14mm2 | M | 21 | 24 | 504 |  | 0 | 24 | 504 | 24 | 504
7 | BCW 100mm2 | BCW 100mm2 | BCW 100mm2 | M | 142 | 60 | 8520 |  | 0 | 60 | 8520 | 60 | 8520
8 | 配線另料 | 配線另料 | 配線另料 | 式 | 2492 | 1 | 2492 |  | 0 | 0.5 | 1246 | 0.5 | 1246
9 | 接地保濕劑 | 接地保濕劑 | 接地保濕劑 | 包 | 2657 | 10 | 26570 |  | 0 | 10 | 26570 | 10 | 26570
10 | 火藥熔接模具另件 | 火藥熔接模具另件 | 火藥熔接模具另件 | 式 | 7084 | 1 | 7084 |  | 0 | 1 | 7084 | 1 | 7084
11 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一次,完工時一次,並作成記錄) | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 式 | 5313 | 1 | 5313 |  | 0 | 0.5 | 2657 | 0.5 | 2657
12 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 14168 | 1 | 14168 |  | 0 | 0.5 | 7084 | 0.5 | 7084
13 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 | 0.5 | 1771 | 0.5 | 1771
貳 | 弱電設備工程(總計) | 弱電設備工程 | 弱電設備工程 |  |  |  | 3540304 |  | 0 |  | 117362 |  | 117362
貳.一 | 電信設備工程(小計) | 電信設備工程 | 電信設備工程 |  |  |  | 650591 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 全數位電子自動交換機 (含外線介面:16門 | 全數位電子自動交換機 (含外線介面:16門 | 全數位電子自動交換機 (含外線介面:16門 | 套 | 190825 | 1 | 190825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ,單機內線介面:60門,數位內線介面:16門) | ,單機內線介面:60門,數位內線介面:16門) | ,單機內線介面:60門,數位內線介面:16門) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (符合UL,FCC) | (符合UL,FCC) | (符合UL,FCC) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 顯示型數位話機 | 顯示型數位話機 | 顯示型數位話機 | 台 | 2834 | 4 | 11336 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 標準型數位話機 | 標準型數位話機 | 標準型數位話機 | 台 | 2479 | 27 | 66933 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 類比單機 | 類比單機 | 類比單機 | 台 | 886 | 4 | 3544 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 語音信箱8迴路 | 語音信箱8迴路 | 語音信箱8迴路 | 套 | 39848 | 1 | 39848 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 數位保留音樂 | 數位保留音樂 | 數位保留音樂 | 套 | 7084 | 1 | 7084 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 門口對講機 | 門口對講機 | 門口對講機 | 台 | 7084 | 1 | 7084 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 門口對講機中繼器 | 門口對講機中繼器 | 門口對講機中繼器 | 台 | 7084 | 1 | 7084 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | UPS 1KVA | UPS 1KVA | UPS 1KVA | 台 | 15939 | 1 | 15939 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 電信外線主配線箱(含端子板)163×145×15(A-8) | 電信外線主配線箱(含端子板)163×145× | 電信外線主配線箱(含端子板)163×145× | 只 | 3099 | 1 | 3099 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 電信外線主配線箱(含端子板)63×80×14cm(B-155) | 電信外線主配線箱(含端子板)63×80× | 電信外線主配線箱(含端子板)63×80× | 只 | 2834 | 5 | 14170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 電信出線盒及雙連插座,蓋板 | 電信出線盒及雙連插座,蓋板 | 電信出線盒及雙連插座,蓋板 | 只 | 173 | 52 | 8996 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 高架地板型電信出線盒及雙連插座,蓋板 | 高架地板型電信出線盒及雙連插座,蓋板 | 高架地板型電信出線盒及雙連插座,蓋板 | 只 | 702 | 38 | 26676 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 四角熱浸鍍鋅鐵盒2.0mmt | 只 | 7 | 94 | 658 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | M | 10 | 1300 | 13000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | PVC管28mm∮×2.7mm | PVC管28mm∮×2.7mm | PVC管28mm∮×2.7mm | M | 19 | 1313 | 24947 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | PVC管52mm∮× 3.6mm | PVC管52mm∮× 3.6mm | PVC管52mm∮× 3.6mm | M | 43 | 200 | 8600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | PVC管80mm∮×4.0mm | PVC管80mm∮×4.0mm | PVC管80mm∮×4.0mm | M | 90 | 60 | 5400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 配管另件 | 配管另件 | 配管另件 | 式 | 9439 | 1 | 9439 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 通信電纜 PE-PVC-0.5mm10P | 通信電纜 PE-PVC-0.5mm10P | 通信電纜 PE-PVC-0.5mm10P | M | 24 | 1510 | 36240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 通信電纜 PE-PVC-0.5mm150P | 通信電纜 PE-PVC-0.5mm150P | 通信電纜 PE-PVC-0.5mm150P | M | 262 | 135 | 35370 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 通信電纜 PE-PVC-0.5mm300P | 通信電纜 PE-PVC-0.5mm300P | 通信電纜 PE-PVC-0.5mm300P | M | 508 | 30 | 15240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 配線另料 | 配線另料 | 配線另料 | 式 | 8811 | 1 | 8811 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 式 | 1452 | 1 | 1452 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 式 | 7261 | 1 | 7261 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一次,完工時一次,並作成記錄) | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 14168 | 1 | 14168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 60214 | 1 | 60214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
貳.二 | 電視共同天線設備工程(小計) | 電視共同天線設備工程 | 電視共同天線設備工程 |  |  |  | 87157 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | VHF,VHF-L,UHF,FM高感度天線(附不銹鋼三腳固定架) | VHF,VHF-L,UHF,FM高感度天線(附不銹鋼三 | VHF,VHF-L,UHF,FM高感度天線(附不銹鋼三 | 組 | 8412 | 1 | 8412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 電視主配線箱30×45×10 | 電視主配線箱30×45×10 | 電視主配線箱30×45×10 | 只 | 1948 | 6 | 11688 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 有線電視預留箱 | 有線電視預留箱 | 有線電視預留箱 | 只 | 1594 | 1 | 1594 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 混波放大器 | 混波放大器 | 混波放大器 | 只 | 3985 | 1 | 3985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 二分歧器 | 二分歧器 | 二分歧器 | 只 | 124 | 1 | 124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 四分歧器 | 四分歧器 | 四分歧器 | 只 | 124 | 5 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 四分配器 | 四分配器 | 四分配器 | 只 | 85 | 4 | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 六分配器 | 六分配器 | 六分配器 | 只 | 85 | 2 | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 方型鍍鋅出線盒 | 方型鍍鋅出線盒 | 方型鍍鋅出線盒 | 只 | 7 | 6 | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 二孔式壁內分歧器,出線盒及蓋板 | 二孔式壁內分歧器,出線盒及蓋板 | 二孔式壁內分歧器,出線盒及蓋板 | 只 | 693 | 5 | 3465 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | M | 10 | 120 | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | PVC管35mm∮×3.1mm | PVC管35mm∮×3.1mm | PVC管35mm∮×3.1mm | M | 27 | 72 | 1944 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 配管另件 | 配管另件 | 配管另件 | 式 | 886 | 1 | 886 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 同軸電纜 5C2V | 同軸電纜 5C2V | 同軸電纜 5C2V | M | 18 | 120 | 2160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 同軸電纜 7C2V | 同軸電纜 7C2V | 同軸電纜 7C2V | M | 30 | 72 | 2160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 配線另料 | 配線另料 | 配線另料 | 式 | 726 | 1 | 726 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 式 | 1417 | 1 | 1417 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 式 | 14522 | 1 | 14522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一次,完工時一次,並作成記錄) | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 23023 | 1 | 23023 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 1417 | 1 | 1417 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
貳.三 | 資訊設備工程(小計) | 資訊設備工程 | 資訊設備工程 |  |  |  | 314585 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 資訊主配線箱45×56×10(內含一只插座及HUB) | 資訊主配線箱45×56×10(內含一只插座及 | 資訊主配線箱45×56×10(內含一只插座及 | 只 | 2214 | 5 | 11070 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | CAT-6資訊出線盒及雙連插座,蓋板 | CAT-6資訊出線盒及雙連插座,蓋板 | CAT-6資訊出線盒及雙連插座,蓋板 | 只 | 266 | 53 | 14098 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | CAT-6資訊地板型出線盒含蓋板及插座 | CAT-6資訊地板型出線盒含蓋板及插座 | CAT-6資訊地板型出線盒含蓋板及插座 | 只 | 886 | 70 | 62020 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | CAT-6 4P 0.6㎡ | CAT-6 4P 0.6㎡ | CAT-6 4P 0.6㎡ | M | 30 | 2905 | 87150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | CAT-6 25P 0.6㎡ | CAT-6 25P 0.6㎡ | CAT-6 25P 0.6㎡ | M | 54 | 45 | 2430 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 方形鍍鋅出線盒 | 方形鍍鋅出線盒 | 方形鍍鋅出線盒 | 只 | 7 | 129 | 903 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | M | 10 | 2615 | 26150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | PVC管52mm∮× 3.6mm | PVC管52mm∮× 3.6mm | PVC管52mm∮× 3.6mm | M | 43 | 90 | 3870 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 配管另件 | 配管另件 | 配管另件 | 式 | 1926 | 1 | 1926 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 配管固定及吊架 | 式 | 1452 | 1 | 1452 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強 | 式 | 7261 | 1 | 7261 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一次,完工時一次,並作成記錄) | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 76242 | 1 | 76242 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 11512 | 1 | 11512 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 4870 | 1 | 4870 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
貳.四 | 避雷針及接地設備工程(小計) | 避雷針及接地設備工程 | 避雷針及接地設備工程 |  |  |  | 229369 |  | 0 |  | 117362 |  | 117362
1 | 放電式避雷針R≧100M,附雷擊計數器(含不銹鋼固定架) | 放電式避雷針R≧100M,附雷擊計數器(含不 | 放電式避雷針R≧100M,附雷擊計數器(含不 | 組 | 88550 | 1 | 88550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 接地測試端子箱箱體 400W×350H×150D | 接地測試端子箱箱體 400W×350H×150D | 接地測試端子箱箱體 400W×350H×150D | 只 | 1594 | 4 | 6376 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 6.5㎝ X 300㎝低電阻值接地銅管，符合美 | 6.5㎝ X 300㎝低電阻值接地銅管，符合美 | 6.5㎝ X 300㎝低電阻值接地銅管，符合美 | 只 | 22138 | 2 | 44276 |  | 0 | 2 | 44276 | 2 | 44276
| 國UL認證，銅管內充填低電阻值導電性礦 | 國UL認證，銅管內充填低電阻值導電性礦 | 國UL認證，銅管內充填低電阻值導電性礦 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 物質含量0.3ft3以上 | 物質含量0.3ft3以上 | 物質含量0.3ft3以上 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 接地銅棒組R≦10Ω | 接地銅棒組R≦10Ω | 接地銅棒組R≦10Ω | 只 | 221 | 8 | 1768 |  | 0 | 8 | 1768 | 8 | 1768
5 | 接地保濕劑 | 接地保濕劑 | 接地保濕劑 | 包 | 2657 | 10 | 26570 |  | 0 | 10 | 26570 | 10 | 26570
6 | PVC管28mm∮×2.7mm | PVC管28mm∮×2.7mm | PVC管28mm∮×2.7mm | M | 19 | 60 | 1140 |  | 0 | 60 | 1140 | 60 | 1140
7 | 配管另件 | 配管另件 | 配管另件 | 式 | 363 | 1 | 363 |  | 0 | 1 | 363 | 1 | 363
8 | BCW 14mm2 | BCW 14mm2 | BCW 14mm2 | M | 21 | 24 | 504 |  | 0 | 24 | 504 | 24 | 504
9 | BCW 100mm2 | BCW 100mm2 | BCW 100mm2 | M | 142 | 150 | 21300 |  | 0 | 150 | 21300 | 150 | 21300
10 | 配線另料 | 配線另料 | 配線另料 | 式 | 1489 | 1 | 1489 |  | 0 | 0.5 | 745 | 0.5 | 745
11 | 火藥熔接模具另件 | 火藥熔接模具另件 | 火藥熔接模具另件 | 式 | 4357 | 1 | 4357 |  | 0 | 1 | 4357 | 1 | 4357
12 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一次,完工時一次,並作成記錄) | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 測試調整費(委由顧問團體測試,施工時一 | 式 | 5809 | 1 | 5809 |  | 0 | 0.5 | 2905 | 0.5 | 2905
13 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 | 0.5 | 1816 | 0.5 | 1816
14 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 23236 | 1 | 23236 |  | 0 | 0.5 | 11618 | 0.5 | 11618
貳.五 | 保全設備工程(小計) | 保全設備工程 | 保全設備工程 |  |  |  | 85658 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 保全主機(二期工程) | 保全主機(二期工程) | 保全主機(二期工程) | 組 | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 電源供應器(二期工程) | 電源供應器(二期工程) | 電源供應器(二期工程) | 組 | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 迴路擴充器(二期工程) | 迴路擴充器(二期工程) | 迴路擴充器(二期工程) | 組 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 磁式開關 | 磁式開關 | 磁式開關 | 只 | 255 | 105 | 26775 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 鐵捲門感知器 | 鐵捲門感知器 | 鐵捲門感知器 | 只 | 177 | 1 | 177 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 度體溫感知(二期工程) | 度體溫感知(二期工程) | 度體溫感知(二期工程) | 只 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 讀卡機(二期工程) | 讀卡機(二期工程) | 讀卡機(二期工程) | 只 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 異常警示燈(二期工程) | 異常警示燈(二期工程) | 異常警示燈(二期工程) | 只 | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 終端電阻(二期工程) | 終端電阻(二期工程) | 終端電阻(二期工程) | 只 | 0 | 37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 接線箱 | 接線箱 | 接線箱 | 只 | 1771 | 14 | 24794 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 方形鍍鋅出線盒 | 方形鍍鋅出線盒 | 方形鍍鋅出線盒 | 只 | 7 | 139 | 973 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | PVC管16mm∮× 1.8mm | PVC管16mm∮× 1.8mm | PVC管16mm∮× 1.8mm | M | 8 | 780 | 6240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | M | 10 | 100 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | PVC管28mm∮×2.7mm | PVC管28mm∮×2.7mm | PVC管28mm∮×2.7mm | M | 19 | 15 | 285 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 配件另料 | 配件另料 | 配件另料 | 式 | 2178 | 1 | 2178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 安裝工資 | 安裝工資 | 安裝工資 | 式 | 23236 | 1 | 23236 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
貳.六 | 停車場管制設備工程(小計) | 停車場管制設備工程 | 停車場管制設備工程 |  |  |  | 203285 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 油壓式柵欄機含)a.直臂式呂合金欄杆b.紅外線保護器 | 油壓式柵欄機含)a.直臂式呂合金欄杆b.紅 | 油壓式柵欄機含)a.直臂式呂合金欄杆b.紅 | 台 | 57558 | 1 | 57558 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 感應式讀卡機 | 感應式讀卡機 | 感應式讀卡機 | 台 | 7970 | 1 | 7970 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 線圈偵測器 | 線圈偵測器 | 線圈偵測器 | 台 | 5756 | 4 | 23024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 車道控制主機 | 車道控制主機 | 車道控制主機 | 台 | 17710 | 1 | 17710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 紅綠燈 | 紅綠燈 | 紅綠燈 | 台 | 5756 | 2 | 11512 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 方向辦別器 | 方向辦別器 | 方向辦別器 | 台 | 5756 | 4 | 23024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 電源供應器(含電池及充電迴路) | 電源供應器(含電池及充電迴路) | 電源供應器(含電池及充電迴路) | 台 | 3985 | 1 | 3985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 感應卡片 | 感應卡片 | 感應卡片 | 台 | 221 | 50 | 11050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 反射鏡 | 反射鏡 | 反射鏡 | 台 | 7970 | 1 | 7970 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 感應線圈 | 感應線圈 | 感應線圈 | 組 | 1948 | 4 | 7792 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 室外不銹鋼支架 | 室外不銹鋼支架 | 室外不銹鋼支架 | 台 | 3099 | 2 | 6198 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 結線箱(含結線端子盤) | 結線箱(含結線端子盤) | 結線箱(含結線端子盤) | 組 | 3099 | 1 | 3099 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 控制電纜線 9SC | 控制電纜線 9SC | 控制電纜線 9SC | M | 33 | 80 | 2640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | PVC線 2.0mm | PVC線 2.0mm | PVC線 2.0mm | M | 4 | 240 | 960 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | PVC管16mm∮× 1.8mm | PVC管16mm∮× 1.8mm | PVC管16mm∮× 1.8mm | M | 8 | 80 | 640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 五金另料 | 五金另料 | 五金另料 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 按裝及測試工資(含打鑿修補) | 按裝及測試工資(含打鑿修補) | 按裝及測試工資(含打鑿修補) | 式 | 14522 | 1 | 14522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
貳.七 | 監視設備工程(小計) | 監視設備工程 | 監視設備工程 |  |  |  | 1603958 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 逆光型高解析彩色攝影機(符合UL,FCC) | 逆光型高解析彩色攝影機(符合UL,FCC) | 逆光型高解析彩色攝影機(符合UL,FCC) | 台 | 9652 | 10 | 96520 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 偽裝型彩色攝影機 含偽裝罩及ZOOM可調鏡頭(符合UL,FCC) | 偽裝型彩色攝影機 含偽裝罩及ZOOM可調鏡 | 偽裝型彩色攝影機 含偽裝罩及ZOOM可調鏡 | 台 | 8412 | 25 | 210300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 高解析彩色攝影機(符合UL,FCC) | 高解析彩色攝影機(符合UL,FCC) | 高解析彩色攝影機(符合UL,FCC) | 台 | 7571 | 6 | 45426 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 數位錄放影機組(一)含數位錄影控制主機(符合UL,FCC) | 數位錄放影機組(一)含數位錄影控制主機( | 數位錄放影機組(一)含數位錄影控制主機( | 台 | 174975 | 1 | 174975 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 數位錄放影機組(一)數位擴充主機 | 數位錄放影機組(一)數位擴充主機 | 數位錄放影機組(一)數位擴充主機 | 台 | 45847 | 1 | 45847 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 數位錄放影機組(一)數位式硬碟(500GB) | 數位錄放影機組(一)數位式硬碟(500GB) | 數位錄放影機組(一)數位式硬碟(500GB) | 台 | 15054 | 6 | 90324 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 數位錄放影機組(二)含數位錄影控制主機(符合UL,FCC) | 數位錄放影機組(二)含數位錄影控制主機( | 數位錄放影機組(二)含數位錄影控制主機( | 台 | 174975 | 1 | 174975 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 數位錄放影機組(二)數位擴充主機 | 數位錄放影機組(二)數位擴充主機 | 數位錄放影機組(二)數位擴充主機 | 台 | 45847 | 1 | 45847 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 數位錄放影機組(二)數位式硬碟(500GB) | 數位錄放影機組(二)數位式硬碟(500GB) | 數位錄放影機組(二)數位式硬碟(500GB) | 台 | 15054 | 6 | 90324 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 數位錄放影機組(三)含數位錄影控制主機(符合UL,FCC) | 數位錄放影機組(三)含數位錄影控制主機( | 數位錄放影機組(三)含數位錄影控制主機( | 台 | 151421 | 1 | 151421 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 數位錄放影機組(三)數位式硬碟(500GB) | 數位錄放影機組(三)數位式硬碟(500GB) | 數位錄放影機組(三)數位式硬碟(500GB) | 台 | 15054 | 2 | 30108 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 自動光圈ZOOM可調鏡頭 5mm-50mm | 自動光圈ZOOM可調鏡頭 5mm-50mm | 自動光圈ZOOM可調鏡頭 5mm-50mm | 只 | 5313 | 3 | 15939 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 自動光圈ZOOM可調鏡頭 2.9mm-8mm | 自動光圈ZOOM可調鏡頭 2.9mm-8mm | 自動光圈ZOOM可調鏡頭 2.9mm-8mm | 只 | 3542 | 13 | 46046 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 自動燈光控制器 | 自動燈光控制器 | 自動燈光控制器 | 台 | 5047 | 3 | 15141 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 室外型攝影機防護罩含支架 | 室外型攝影機防護罩含支架 | 室外型攝影機防護罩含支架 | 組 | 2834 | 6 | 17004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 室內型攝影機防護罩含支架 | 室內型攝影機防護罩含支架 | 室內型攝影機防護罩含支架 | 組 | 2037 | 4 | 8148 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 15吋液晶顯視器 | 15吋液晶顯視器 | 15吋液晶顯視器 | 台 | 6730 | 3 | 20190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 紅外線感應器 | 紅外線感應器 | 紅外線感應器 | 台 | 1505 | 10 | 15050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 庫門感應器 | 庫門感應器 | 庫門感應器 | 組 | 252 | 4 | 1008 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 燈光控制模組 (含控制箱,電磁開關,電源供應器) | 燈光控制模組 (含控制箱,電磁開關,電源 | 燈光控制模組 (含控制箱,電磁開關,電源 | 組 | 7084 | 3 | 21252 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 19"標準機櫃(41U) | 19"標準機櫃(41U) | 19"標準機櫃(41U) | 組 | 21252 | 2 | 42504 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 同軸電纜 5C2V | 同軸電纜 5C2V | 同軸電纜 5C2V | M | 18 | 5330 | 95940 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 電梯專用同軸電纜線 5CFV | 電梯專用同軸電纜線 5CFV | 電梯專用同軸電纜線 5CFV | M | 16 | 200 | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 控制電纜線 0.3mm*8C | 控制電纜線 0.3mm*8C | 控制電纜線 0.3mm*8C | M | 19 | 360 | 6840 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | PVC電纜線 2.0mm2 | PVC電纜線 2.0mm2 | PVC電纜線 2.0mm2 | M | 4 | 4800 | 19200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | PVC管 20∮,28∮ | PVC管 20∮,28∮ | PVC管 20∮,28∮ | 式 | 12397 | 1 | 12397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 修改燈光控制迴路 | 修改燈光控制迴路 | 修改燈光控制迴路 | 式 | 5313 | 1 | 5313 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 機械鑽孔及打洞修補 | 機械鑽孔及打洞修補 | 機械鑽孔及打洞修補 | 式 | 32764 | 1 | 32764 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 配管線工資(含吊掛件固定另料) | 配管線工資(含吊掛件固定另料) | 配管線工資(含吊掛件固定另料) | 式 | 44275 | 1 | 44275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 安裝測試調整工資 | 安裝測試調整工資 | 安裝測試調整工資 | 式 | 8855 | 1 | 8855 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 16825 | 1 | 16825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
貳.八 | 警鈴設備工程(小計) | 警鈴設備工程 | 警鈴設備工程 |  |  |  | 365701 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 有線電腦報警主機 | 有線電腦報警主機 | 有線電腦報警主機 | 台 | 22138 | 1 | 22138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 無線電腦報警機含)無線電編解碼機及電源供應器 | 無線電腦報警機含)無線電編解碼機及電源 | 無線電腦報警機含)無線電編解碼機及電源 | 台 | 28336 | 1 | 28336 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 電源供應器 | 電源供應器 | 電源供應器 | 台 | 3011 | 3 | 9033 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 六區防盜主機 | 六區防盜主機 | 六區防盜主機 | 台 | 8855 | 3 | 26565 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 密碼鍵盤 | 密碼鍵盤 | 密碼鍵盤 | 只 | 1505 | 3 | 4515 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 緊急按鈕 | 緊急按鈕 | 緊急按鈕 | 只 | 266 | 21 | 5586 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 線路控制主機(32迴路) | 線路控制主機(32迴路) | 線路控制主機(32迴路) | 台 | 15939 | 1 | 15939 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 單區編址器 | 單區編址器 | 單區編址器 | 只 | 443 | 22 | 9746 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 遙控接收器(含二只發射按鈕) | 遙控接收器(含二只發射按鈕) | 遙控接收器(含二只發射按鈕) | 組 | 11069 | 1 | 11069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 閃光警示燈 | 閃光警示燈 | 閃光警示燈 | 只 | 886 | 2 | 1772 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 自保式閃光警示燈 | 自保式閃光警示燈 | 自保式閃光警示燈 | 只 | 1328 | 3 | 3984 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 金庫門偵測器 | 金庫門偵測器 | 金庫門偵測器 | 只 | 1417 | 2 | 2834 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 紅外線熱感偵測器 | 紅外線熱感偵測器 | 紅外線熱感偵測器 | 只 | 3985 | 5 | 19925 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 微電腦震動偵測器(金庫) | 微電腦震動偵測器(金庫) | 微電腦震動偵測器(金庫) | 只 | 3985 | 13 | 51805 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 微電腦震動偵測器(ATM) | 微電腦震動偵測器(ATM) | 微電腦震動偵測器(ATM) | 只 | 3985 | 3 | 11955 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 開起式偵測器 | 開起式偵測器 | 開起式偵測器 | 只 | 1063 | 4 | 4252 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 溫度偵測器 | 溫度偵測器 | 溫度偵測器 | 只 | 443 | 9 | 3987 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 室外型天線組 | 室外型天線組 | 室外型天線組 | 組 | 1771 | 1 | 1771 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 音樂警示盒 | 音樂警示盒 | 音樂警示盒 | 只 | 1063 | 2 | 2126 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 切換開關 | 切換開關 | 切換開關 | 只 | 177 | 1 | 177 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 控制電纜線 0.18mm x 10 x 8C | 控制電纜線 0.18mm x 10 x 8C | 控制電纜線 0.18mm x 10 x 8C | M | 40 | 650 | 26000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | PVC線 2.0mm | PVC線 2.0mm | PVC線 2.0mm | M | 4 | 245 | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | PVC管20mm∮×1.8mm | M | 10 | 380 | 3800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 配管線工料 | 配管線工料 | 配管線工料 | 式 | 75268 | 1 | 75268 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 設備安裝工資 | 設備安裝工資 | 設備安裝工資 | 式 | 17710 | 1 | 17710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 4428 | 1 | 4428 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
參 | 給排水設備工程(總計) | 給排水設備工程 | 給排水設備工程 |  |  |  | 5153138 |  | 0 |  | 50020 |  | 50020
參.一 | 給水衛生器具設備工程(小計) | 給水衛生器具設備工程 | 給水衛生器具設備工程 |  |  |  | 952303 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 沖水凡而坐式馬桶連銅配件全(省水標章)(CS140E) | 沖水凡而坐式馬桶連銅配件全(省水標章)( | 沖水凡而坐式馬桶連銅配件全(省水標章)( | 組 | 11954 | 11 | 131494 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 掛牆式小便斗連銅配件全(含感應器)(省水標章)(U28BAF3461) | 掛牆式小便斗連銅配件全(含感應器)(省水 | 掛牆式小便斗連銅配件全(含感應器)(省水 | 組 | 9741 | 15 | 146115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 沖水凡而蹲式馬桶連銅配件全(省水標章)(C109N-MCF637S) | 沖水凡而蹲式馬桶連銅配件全(省水標章)( | 沖水凡而蹲式馬桶連銅配件全(省水標章)( | 組 | 3985 | 20 | 79700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 檯面式洗臉盆連銅配件全(含檯面)(省水標章)(L337-585--MC3100(HB)) | 檯面式洗臉盆連銅配件全(含檯面)(省水標 | 檯面式洗臉盆連銅配件全(含檯面)(省水標 | 組 | 8855 | 5 | 44275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 茶水間自由龍頭(LF608A) | 茶水間自由龍頭(LF608A) | 茶水間自由龍頭(LF608A) | 只 | 1948 | 5 | 9740 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 洗臉盆連銅配件全(三盆一組)(含檯面)(L186S(AW)-510-MC2100) | 洗臉盆連銅配件全(三盆一組)(含檯面)( | 洗臉盆連銅配件全(三盆一組)(含檯面)( | 組 | 15939 | 10 | 159390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 洗臉盆龍頭(單槍)(LF3188) | 洗臉盆龍頭(單槍)(LF3188) | 洗臉盆龍頭(單槍)(LF3188) | 只 | 2834 | 31 | 87854 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 洗臉盆連銅配件全(殘障廁所用)(L3513199+LF4113SR-510) | 洗臉盆連銅配件全(殘障廁所用)( | 洗臉盆連銅配件全(殘障廁所用)( | 只 | 5313 | 1 | 5313 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 拖布盆連銅配件全(S323+LF608A) | 拖布盆連銅配件全(S323+LF608A) | 拖布盆連銅配件全(S323+LF608A) | 組 | 5490 | 5 | 27450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 冷熱蒸汽式殺菌冰溫熱飲水機(RO處理 )出 | 冷熱蒸汽式殺菌冰溫熱飲水機(RO處理 )出 | 冷熱蒸汽式殺菌冰溫熱飲水機(RO處理 )出 | 組 | 24794 | 5 | 123970 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 水量:熱開水34公升/小時,溫開水22公升/ | 水量:熱開水34公升/小時,溫開水22公升/ | 水量:熱開水34公升/小時,溫開水22公升/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 小時,冰開水17公升/小時;殺菌方式:程控 | 小時,冰開水17公升/小時;殺菌方式:程控 | 小時,冰開水17公升/小時;殺菌方式:程控 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 式殺菌設計品質標準:通過國家標準檢驗合 | 式殺菌設計品質標準:通過國家標準檢驗合 | 式殺菌設計品質標準:通過國家標準檢驗合 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 格,獲得標檢局商品驗證登錄 | 格,獲得標檢局商品驗證登錄 | 格,獲得標檢局商品驗證登錄 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 馬桶用殘障扶手 | 馬桶用殘障扶手 | 馬桶用殘障扶手 | 只 | 2657 | 1 | 2657 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 洗臉盆殘障扶手 | 洗臉盆殘障扶手 | 洗臉盆殘障扶手 | 只 | 3099 | 2 | 6198 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 衛生紙架 | 衛生紙架 | 衛生紙架 | 只 | 638 | 31 | 19778 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 香皂精瓶 | 香皂精瓶 | 香皂精瓶 | 只 | 1063 | 10 | 10630 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 手紙架 | 手紙架 | 手紙架 | 只 | 1505 | 10 | 15050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 皮管龍頭 | 皮管龍頭 | 皮管龍頭 | 只 | 213 | 3 | 639 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 74063 | 1 | 74063 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 7987 | 1 | 7987 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
參.二 | 給水設備工程(小計) | 給水設備工程 | 給水設備工程 |  |  |  | 403173 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 沈水式污水泵浦(交互並列)3φ | 沈水式污水泵浦(交互並列)3φ | 沈水式污水泵浦(交互並列)3φ | 組 | 39848 | 1 | 39848 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| .380V.60HZ 2HPx2 D=50mm∮ H=15M Q= | .380V.60HZ 2HPx2 D=50mm∮ H=15M Q= | .380V.60HZ 2HPx2 D=50mm∮ H=15M Q= |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 200LPMx2 附著脫裝置,交互並列控制盤 | 200LPMx2 附著脫裝置,交互並列控制盤 | 200LPMx2 附著脫裝置,交互並列控制盤 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 沈水式廢水泵浦(交互並列)3φ | 沈水式廢水泵浦(交互並列)3φ | 沈水式廢水泵浦(交互並列)3φ | 組 | 39848 | 2 | 79696 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| .380V.60HZ 2HPx2 D=50mm∮ H=15M | .380V.60HZ 2HPx2 D=50mm∮ H=15M | .380V.60HZ 2HPx2 D=50mm∮ H=15M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Q=200LPMx2 | Q=200LPMx2 | Q=200LPMx2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 陸上式中水泵浦(交互並列)3φ | 陸上式中水泵浦(交互並列)3φ | 陸上式中水泵浦(交互並列)3φ | 組 | 57558 | 1 | 57558 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| .380V.60HZ 10HPx2 D=65mm∮ H= | .380V.60HZ 10HPx2 D=65mm∮ H= | .380V.60HZ 10HPx2 D=65mm∮ H= |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 40M Q=400LPMx2 (附交互並列控制盤,閘 | 40M Q=400LPMx2 (附交互並列控制盤,閘 | 40M Q=400LPMx2 (附交互並列控制盤,閘 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 閥,逆止閥,防震軟管,壓力錶,緩啟停裝置) | 閥,逆止閥,防震軟管,壓力錶,緩啟停裝置) | 閥,逆止閥,防震軟管,壓力錶,緩啟停裝置) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 陸上式揚水泵浦(交互並列)3φ | 陸上式揚水泵浦(交互並列)3φ | 陸上式揚水泵浦(交互並列)3φ | 組 | 66413 | 1 | 66413 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| .380V.60HZ 15HPx2 D=80mm∮ H= | .380V.60HZ 15HPx2 D=80mm∮ H= | .380V.60HZ 15HPx2 D=80mm∮ H= |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 40M Q=600LPMx2 (附交互並列控制盤,閘 | 40M Q=600LPMx2 (附交互並列控制盤,閘 | 40M Q=600LPMx2 (附交互並列控制盤,閘 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 閥,逆止閥,防震軟管,壓力錶,緩啟停裝置) | 閥,逆止閥,防震軟管,壓力錶,緩啟停裝置) | 閥,逆止閥,防震軟管,壓力錶,緩啟停裝置) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 恆壓泵浦(交互並列)3φ.380V.60HZ | 恆壓泵浦(交互並列)3φ.380V.60HZ | 恆壓泵浦(交互並列)3φ.380V.60HZ | 組 | 61985 | 2 | 123970 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2HPx2 D=mm∮ H=15M Q=250LPMx2 (附 | 2HPx2 D=mm∮ H=15M Q=250LPMx2 (附 | 2HPx2 D=mm∮ H=15M Q=250LPMx2 (附 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 閘閥,逆止閥,防震軟管,壓力錶,恆壓控制 | 閘閥,逆止閥,防震軟管,壓力錶,恆壓控制 | 閘閥,逆止閥,防震軟管,壓力錶,恆壓控制 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 盤,變頻器) | 盤,變頻器) | 盤,變頻器) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 泵浦基礎座 | 泵浦基礎座 | 泵浦基礎座 | 台 | 2657 | 2 | 5314 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 泵浦彈簧防震座 | 泵浦彈簧防震座 | 泵浦彈簧防震座 | 台 | 4782 | 2 | 9564 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 18153 | 1 | 18153 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 2657 | 1 | 2657 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
參.三 | 給排水管路設備工程(小計) | 給排水管路設備工程 | 給排水管路設備工程 |  |  |  | 1556376 |  | 0 |  | 50020 |  | 50020
1 | 不銹鋼配水管100mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管100mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管100mm∮x 3.0 mm t | Ｍ | 730 | 80 | 58400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 不銹鋼配水管80mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管80mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管80mm∮x 3.0 mm t | Ｍ | 563 | 135 | 76005 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 不銹鋼配水管50mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管50mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管50mm∮x 3.0 mm t | Ｍ | 377 | 25 | 9425 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 不銹鋼配水管40mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管40mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管40mm∮x 3.0 mm t | Ｍ | 299 | 25 | 7475 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 不銹鋼配水管32mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管32mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管32mm∮x 3.0 mm t | Ｍ | 264 | 25 | 6600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 不銹鋼配水管25mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管25mm∮x 3.0 mm t | 不銹鋼配水管25mm∮x 3.0 mm t | Ｍ | 206 | 205 | 42230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 不銹鋼配水管20mm∮x 2.0 mm t | 不銹鋼配水管20mm∮x 2.0 mm t | 不銹鋼配水管20mm∮x 2.0 mm t | Ｍ | 113 | 170 | 19210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 不銹鋼配水管13mm∮x 2.0 mm t | 不銹鋼配水管13mm∮x 2.0 mm t | 不銹鋼配水管13mm∮x 2.0 mm t | Ｍ | 90 | 325 | 29250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 配管另件 | 配管另件 | 配管另件 | 式 | 127512 | 1 | 127512 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)100mm∮x7.0mm | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)100mm∮ | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)100mm∮ | Ｍ | 198 | 160 | 31680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)80mm∮x5.5mm | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)80mm∮ | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)80mm∮ | Ｍ | 152 | 30 | 4560 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)65mm∮x4.0mm | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)65mm∮ | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)65mm∮ | Ｍ | 129 | 85 | 10965 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)50mm∮x4.0mm | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)50mm∮ | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)50mm∮ | Ｍ | 112 | 95 | 10640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)40mm∮x4.0mm | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)40mm∮ | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)40mm∮ | Ｍ | 107 | 130 | 13910 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)配管另件 | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)配管另件 | CIP環氧樹脂塗裝鑄鐵管(橘色)配管另件 | 式 | 18596 | 1 | 18596 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | PVC管150mm∮ x 4.0m/m | PVC管150mm∮ x 4.0m/m | PVC管150mm∮ x 4.0m/m | Ｍ | 268 | 120 | 32160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | PVC管100mm∮ x 4.0m/m | PVC管100mm∮ x 4.0m/m | PVC管100mm∮ x 4.0m/m | Ｍ | 143 | 190 | 27170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | PVC管80mm∮ x 3.0m/m | PVC管80mm∮ x 3.0m/m | PVC管80mm∮ x 3.0m/m | Ｍ | 87 | 170 | 14790 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | PVC管65mm∮ x 3.0m/m | PVC管65mm∮ x 3.0m/m | PVC管65mm∮ x 3.0m/m | Ｍ | 61 | 240 | 14640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | PVC管50mm∮ x 2.0m/m | PVC管50mm∮ x 2.0m/m | PVC管50mm∮ x 2.0m/m | Ｍ | 48 | 110 | 5280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | PVC管配管另件 | PVC管配管另件 | PVC管配管另件 | 式 | 15496 | 1 | 15496 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 100mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 100mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 100mm∮ | 只 | 2141 | 6 | 12846 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 80mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 80mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 80mm∮ | 只 | 1443 | 9 | 12987 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 65mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 65mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 65mm∮ | 只 | 772 | 2 | 1544 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 50mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 50mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 50mm∮ | 只 | 398 | 10 | 3980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 40mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 40mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 40mm∮ | 只 | 269 | 1 | 269 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 20mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 20mm∮ | GV砲金銅閘門凡而 10K牙口型 20mm∮ | 只 | 116 | 2 | 232 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K100mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K100mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K100mm∮ | 只 | 2596 | 2 | 5192 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K80mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K80mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K80mm∮ | 只 | 1629 | 2 | 3258 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K50mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K50mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K50mm∮ | 只 | 495 | 10 | 4950 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K40mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K40mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K40mm∮ | 只 | 347 | 2 | 694 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K20mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K20mm∮ | CV砲金銅無聲(緩衝式)逆止閥 10K20mm∮ | 只 | 159 | 2 | 318 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 水錘吸收器 10K100mm∮ | 水錘吸收器 10K100mm∮ | 水錘吸收器 10K100mm∮ | 只 | 41176 | 2 | 82352 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 水錘吸收器 10K80mm∮ | 水錘吸收器 10K80mm∮ | 水錘吸收器 10K80mm∮ | 只 | 10183 | 2 | 20366 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 水錘吸收器 10K32mm∮ | 水錘吸收器 10K32mm∮ | 水錘吸收器 10K32mm∮ | 只 | 2037 | 15 | 30555 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 水錘吸收器 10K25mm∮ | 水錘吸收器 10K25mm∮ | 水錘吸收器 10K25mm∮ | 只 | 1810 | 24 | 43440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | 水錘吸收器 10K20mm∮ | 水錘吸收器 10K20mm∮ | 水錘吸收器 10K20mm∮ | 只 | 797 | 12 | 9564 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | 底閥(鑄鐵法蘭式) 65mm∮ | 底閥(鑄鐵法蘭式) 65mm∮ | 底閥(鑄鐵法蘭式) 65mm∮ | 只 | 804 | 1 | 804 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 減壓閥40mm∮ | 減壓閥40mm∮ | 減壓閥40mm∮ | 只 | 6641 | 4 | 26564 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 減壓閥32mm∮ | 減壓閥32mm∮ | 減壓閥32mm∮ | 只 | 5756 | 10 | 57560 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | 減壓閥25mm∮ | 減壓閥25mm∮ | 減壓閥25mm∮ | 只 | 2745 | 2 | 5490 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | 減壓閥20mm∮ | 減壓閥20mm∮ | 減壓閥20mm∮ | 只 | 1736 | 3 | 5208 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 鑄鐵水表箱 | 鑄鐵水表箱 | 鑄鐵水表箱 | 只 | 1328 | 1 | 1328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 鑄鐵水表箱閘門凡而 40mm∮ 10K | 鑄鐵水表箱閘門凡而 40mm∮ 10K | 鑄鐵水表箱閘門凡而 40mm∮ 10K | 只 | 895 | 2 | 1790 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | 鑄鐵水表箱逆止閥 40mm∮ 10K | 鑄鐵水表箱逆止閥 40mm∮ 10K | 鑄鐵水表箱逆止閥 40mm∮ 10K | 只 | 110 | 1 | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | 鑄鐵水表箱持壓閥 40mm∮ 10K | 鑄鐵水表箱持壓閥 40mm∮ 10K | 鑄鐵水表箱持壓閥 40mm∮ 10K | 只 | 5722 | 1 | 5722 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 鑄鐵箱 | 鑄鐵箱 | 鑄鐵箱 | 只 | 800 | 1 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 鑄鐵箱水表 40mm∮ | 鑄鐵箱水表 40mm∮ | 鑄鐵箱水表 40mm∮ | 只 | 2315 | 1 | 2315 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | BV浮球凡而(高壓型) 10K80mm∮ | BV浮球凡而(高壓型) 10K80mm∮ | BV浮球凡而(高壓型) 10K80mm∮ | 組 | 6907 | 1 | 6907 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | BV浮球凡而(高壓型) 10K40mm∮ | BV浮球凡而(高壓型) 10K40mm∮ | BV浮球凡而(高壓型) 10K40mm∮ | 組 | 3780 | 1 | 3780 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | BV浮球凡而(高壓型) 10K20mm∮ | BV浮球凡而(高壓型) 10K20mm∮ | BV浮球凡而(高壓型) 10K20mm∮ | 組 | 1891 | 2 | 3782 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 100mm∮ | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 100mm∮ | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 100mm∮ | 只 | 822 | 2 | 1644 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 80mm∮ | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 80mm∮ | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 80mm∮ | 只 | 708 | 4 | 2832 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 65mm∮ | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 65mm∮ | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 65mm∮ | 只 | 652 | 2 | 1304 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 50mm∮ | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 50mm∮ | 不銹鋼防震軟管 10K法蘭型 50mm∮ | 只 | 567 | 10 | 5670 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 明式清潔口100mm∮ | 明式清潔口100mm∮ | 明式清潔口100mm∮ | 只 | 361 | 1 | 361 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 暗式清潔口100mm∮ | 暗式清潔口100mm∮ | 暗式清潔口100mm∮ | 只 | 321 | 20 | 6420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | 暗式清潔口65mm∮ | 暗式清潔口65mm∮ | 暗式清潔口65mm∮ | 只 | 278 | 22 | 6116 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | 防蟲銅罩100mm∮ | 防蟲銅罩100mm∮ | 防蟲銅罩100mm∮ | 組 | 148 | 2 | 296 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 防蟲銅罩80mm∮ | 防蟲銅罩80mm∮ | 防蟲銅罩80mm∮ | 組 | 118 | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | 透氣泛水罩 80mm∮ | 透氣泛水罩 80mm∮ | 透氣泛水罩 80mm∮ | 只 | 445 | 2 | 890 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | 屋頂落水頭(高籠型)100mm∮ | 屋頂落水頭(高籠型)100mm∮ | 屋頂落水頭(高籠型)100mm∮ | 只 | 651 | 5 | 3255 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | 屋頂落水頭(高籠型)50mm∮ | 屋頂落水頭(高籠型)50mm∮ | 屋頂落水頭(高籠型)50mm∮ | 只 | 354 | 11 | 3894 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 方型地板防臭落水頭(不銹鋼製)存水彎50mm∮ | 方型地板防臭落水頭(不銹鋼製)存水彎 | 方型地板防臭落水頭(不銹鋼製)存水彎 | 只 | 381 | 16 | 6096 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 方型地板防臭落水頭(不銹鋼製)無存水彎50mm∮ | 方型地板防臭落水頭(不銹鋼製)無存水彎 | 方型地板防臭落水頭(不銹鋼製)無存水彎 | 只 | 381 | 21 | 8001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Y型過濾器 10K鑄鐵法蘭型 80mm∮ | Y型過濾器 10K鑄鐵法蘭型 80mm∮ | Y型過濾器 10K鑄鐵法蘭型 80mm∮ | 只 | 1745 | 2 | 3490 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Y型過濾器 10K鑄鐵法蘭型 65mm∮ | Y型過濾器 10K鑄鐵法蘭型 65mm∮ | Y型過濾器 10K鑄鐵法蘭型 65mm∮ | 只 | 1419 | 2 | 2838 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 鑄鐵管 50∮ | 鑄鐵管 50∮ | 鑄鐵管 50∮ | M | 136 | 100 | 13600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | 穿梁孔 100mm∮ | 穿梁孔 100mm∮ | 穿梁孔 100mm∮ | 只 | 305 | 164 | 50020 |  | 0 | 164 | 50020 | 164 | 50020
70 | 管路吊架,固定架,幹管防搖,防震固定架 | 管路吊架,固定架,幹管防搖,防震固定架 | 管路吊架,固定架,幹管防搖,防震固定架 | 式 | 24794 | 1 | 24794 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 給排水管試水試壓 | 給排水管試水試壓 | 給排水管試水試壓 | 式 | 10626 | 1 | 10626 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 給水管,消毒,清洗 | 給水管,消毒,清洗 | 給水管,消毒,清洗 | 式 | 18153 | 1 | 18153 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 管路油漆及標示工程 | 管路油漆及標示工程 | 管路油漆及標示工程 | 式 | 1452 | 1 | 1452 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強,防水 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強,防 | 管路貫穿樓板隔間預留開孔套管及補強,防 | 式 | 19481 | 1 | 19481 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 防火泥填塞劑(具UL認證合格之防火,防水,無毒,氣密性之耐久密封材) | 防火泥填塞劑(具UL認證合格之防火,防水, | 防火泥填塞劑(具UL認證合格之防火,防水, | 式 | 29222 | 1 | 29222 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 44275 | 1 | 44275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | 按裝工資 | 按裝工資 | 按裝工資 | 式 | 333465 | 1 | 333465 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 27362 | 1 | 27362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
參.四 | 雨水回收設備工程(小計) | 雨水回收設備工程 | 雨水回收設備工程 |  |  |  | 849698 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 直徑65CM防臭型鑄鐵人孔蓋 | 直徑65CM防臭型鑄鐵人孔蓋 | 直徑65CM防臭型鑄鐵人孔蓋 | 組 | 2103 | 4 | 8412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 人孔預留直徑70CM | 人孔預留直徑70CM | 人孔預留直徑70CM | 組 | 421 | 4 | 1684 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 沉水式曝氣攪拌機 | 沉水式曝氣攪拌機 | 沉水式曝氣攪拌機 | 台 | 7571 | 2 | 15142 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 電磁式流量計 | 電磁式流量計 | 電磁式流量計 | 組 | 19348 | 1 | 19348 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 篩濾式過濾機 | 篩濾式過濾機 | 篩濾式過濾機 | 台 | 65616 | 1 | 65616 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 活性碳吸附槽 | 活性碳吸附槽 | 活性碳吸附槽 | 台 | 42061 | 1 | 42061 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 過濾泵 | 過濾泵 | 過濾泵 | 台 | 10095 | 2 | 20190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 中間泵 | 中間泵 | 中間泵 | 台 | 4374 | 2 | 8748 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | UV/03殺菌設備 | UV/03殺菌設備 | UV/03殺菌設備 | 組 | 25237 | 1 | 25237 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 接觸濾材 | 接觸濾材 | 接觸濾材 | m3 | 3954 | 10 | 39540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 設備單元試車及功能調整 | 設備單元試車及功能調整 | 設備單元試車及功能調整 | 式 | 4206 | 1 | 4206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 管線工程（含管件及另料） | 管線工程（含管件及另料） | 管線工程（含管件及另料） | 式 | 4206 | 1 | 4206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 管路配設工資 | 管路配設工資 | 管路配設工資 | 式 | 10936 | 1 | 10936 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 配線工程 | 配線工程 | 配線工程 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 配線工資 | 配線工資 | 配線工資 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 儀控工程 | 儀控工程 | 儀控工程 | 式 | 14522 | 1 | 14522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 裝配工資 | 裝配工資 | 裝配工資 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 雜項工程（含砌磚） | 雜項工程（含砌磚） | 雜項工程（含砌磚） | 式 | 3703 | 1 | 3703 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 60*60防臭型鑄鐵人孔蓋 | 60*60防臭型鑄鐵人孔蓋 | 60*60防臭型鑄鐵人孔蓋 | 組 | 2524 | 2 | 5048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 人孔預留55*55CM | 人孔預留55*55CM | 人孔預留55*55CM | 組 | 631 | 8 | 5048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 設備機座 | 設備機座 | 設備機座 | 式 | 4206 | 1 | 4206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 污泥斜坡角 | 污泥斜坡角 | 污泥斜坡角 | M3 | 1262 | 6 | 7572 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 1HP沈水式兩台交互並列恆壓泵 | 1HP沈水式兩台交互並列恆壓泵 | 1HP沈水式兩台交互並列恆壓泵 | 台 | 12618 | 1 | 12618 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 全自動過濾設備 | 全自動過濾設備 | 全自動過濾設備 | 台 | 131231 | 1 | 131231 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 全電腦液晶式按鈕式活性碳過濾系統 | 全電腦液晶式按鈕式活性碳過濾系統 | 全電腦液晶式按鈕式活性碳過濾系統 | 台 | 141326 | 1 | 141326 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8GPM 1.液晶顯示電子式觸控按鈕面板 | 8GPM 1.液晶顯示電子式觸控按鈕面板 | 8GPM 1.液晶顯示電子式觸控按鈕面板 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.電子控制,自動週期再生清洗,停電記憶 | 2.電子控制,自動週期再生清洗,停電記憶 | 2.電子控制,自動週期再生清洗,停電記憶 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.全自動控制,可顯示再生時間及週期 | 3.全自動控制,可顯示再生時間及週期 | 3.全自動控制,可顯示再生時間及週期 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.各種行程,時間皆可微調 | 4.各種行程,時間皆可微調 | 4.各種行程,時間皆可微調 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 全電腦液晶式按鈕式活軟水系統8GPM1.液 | 全電腦液晶式按鈕式活軟水系統8GPM1.液 | 全電腦液晶式按鈕式活軟水系統8GPM1.液 | 台 | 149738 | 1 | 149738 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 晶顯示電子式觸控按鈕面板 2.電子控制, | 晶顯示電子式觸控按鈕面板 2.電子控制, | 晶顯示電子式觸控按鈕面板 2.電子控制, |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 自動週期再生清洗,停電記憶 3.全自動控 | 自動週期再生清洗,停電記憶 3.全自動控 | 自動週期再生清洗,停電記憶 3.全自動控 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 制,可顯示再生時間及週期 4.各種行程, | 制,可顯示再生時間及週期 4.各種行程, | 制,可顯示再生時間及週期 4.各種行程, |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 時間皆可微調 5.乾式儲鹽 | 時間皆可微調 5.乾式儲鹽 | 時間皆可微調 5.乾式儲鹽 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 儲藥桶(10天) | 儲藥桶(10天) | 儲藥桶(10天) | 桶 | 8412 | 1 | 8412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 不銹鋼快濾桶 | 不銹鋼快濾桶 | 不銹鋼快濾桶 | 台 | 42061 | 1 | 42061 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | UV紫外線殺菌 | UV紫外線殺菌 | UV紫外線殺菌 | 式 | 30284 | 1 | 30284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 搬運費 | 搬運費 | 搬運費 | 式 | 5313 | 1 | 5313 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 安裝工資 | 安裝工資 | 安裝工資 | 式 | 12397 | 1 | 12397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
參.五 | 污水處理設備(小計) | 污水處理設備 | 污水處理設備 |  |  |  | 1018713 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 池內牆底防蝕工程: | 池內牆底防蝕工程: | 池內牆底防蝕工程: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 池內牆底防蝕工程:槽壁烘乾 | 池內牆底防蝕工程:槽壁烘乾 | 池內牆底防蝕工程:槽壁烘乾 | 式 | 1670 | 1 | 1670 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 池內牆底防蝕工程:打底樹脂塗層 | 池內牆底防蝕工程:打底樹脂塗層 | 池內牆底防蝕工程:打底樹脂塗層 | ㎏ | 35 | 1678 | 58730 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 池內牆底防蝕工程:玻璃纖維棉SM #30 | 池內牆底防蝕工程:玻璃纖維棉SM #30 | 池內牆底防蝕工程:玻璃纖維棉SM #30 | ㎏ | 34 | 1324 | 45016 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 池內牆底防蝕工程:玻璃纖維毯SM #300 | 池內牆底防蝕工程:玻璃纖維毯SM #300 | 池內牆底防蝕工程:玻璃纖維毯SM #300 | ㎏ | 34 | 1554 | 52836 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 池內牆底防蝕工程:中空玻璃纖維毯SM #450 | 池內牆底防蝕工程:中空玻璃纖維毯SM # | 池內牆底防蝕工程:中空玻璃纖維毯SM # | ㎏ | 34 | 1222 | 41548 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 池內牆底防蝕工程:中間層耐酸鹼樹脂 | 池內牆底防蝕工程:中間層耐酸鹼樹脂 | 池內牆底防蝕工程:中間層耐酸鹼樹脂 | ㎏ | 34 | 1090 | 37060 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 池內牆底防蝕工程:表面耐酸鹼樹脂 | 池內牆底防蝕工程:表面耐酸鹼樹脂 | 池內牆底防蝕工程:表面耐酸鹼樹脂 | ㎏ | 26 | 1453 | 37778 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 池內牆底防蝕工程:內襯怀疑 另件 | 池內牆底防蝕工程:內襯怀疑 另件 | 池內牆底防蝕工程:內襯怀疑 另件 | 式 | 110 | 1 | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 池內牆底防蝕工程:內襯修邊 | 池內牆底防蝕工程:內襯修邊 | 池內牆底防蝕工程:內襯修邊 | 式 | 110 | 1 | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 池內牆底防蝕工程:內襯工資 | 池內牆底防蝕工程:內襯工資 | 池內牆底防蝕工程:內襯工資 | 式 | 726 | 1 | 726 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 機械設備工程: | 機械設備工程: | 機械設備工程: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 機械設備工程:調節泵 | 機械設備工程:調節泵 | 機械設備工程:調節泵 | 台 | 12397 | 2 | 24794 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 機械設備工程:浮球液位開關 | 機械設備工程:浮球液位開關 | 機械設備工程:浮球液位開關 | 組 | 16825 | 1 | 16825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 機械設備工程:基礎座、固定螺栓及安裝 | 機械設備工程:基礎座、固定螺栓及安裝 | 機械設備工程:基礎座、固定螺栓及安裝 | 台 | 16825 | 2 | 33650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 機械設備工程:污泥泵 | 機械設備工程:污泥泵 | 機械設備工程:污泥泵 | 台 | 9253 | 2 | 18506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 機械設備工程:基礎座、固定螺栓及安裝 | 機械設備工程:基礎座、固定螺栓及安裝 | 機械設備工程:基礎座、固定螺栓及安裝 | 台 | 1682 | 2 | 3364 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 攪拌鼓風機設備及安裝:鼓風機 | 攪拌鼓風機設備及安裝:鼓風機 | 攪拌鼓風機設備及安裝:鼓風機 | 台 | 26919 | 2 | 53838 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 攪拌鼓風機設備及安裝:出口消音器 | 攪拌鼓風機設備及安裝:出口消音器 | 攪拌鼓風機設備及安裝:出口消音器 | 組 | 398 | 2 | 796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 攪拌鼓風機設備及安裝:入口消音器 | 攪拌鼓風機設備及安裝:入口消音器 | 攪拌鼓風機設備及安裝:入口消音器 | 組 | 398 | 2 | 796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 攪拌鼓風機設備及安裝:安全閥 | 攪拌鼓風機設備及安裝:安全閥 | 攪拌鼓風機設備及安裝:安全閥 | 組 | 398 | 2 | 796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 攪拌鼓風機設備及安裝:壓力計 | 攪拌鼓風機設備及安裝:壓力計 | 攪拌鼓風機設備及安裝:壓力計 | 組 | 398 | 2 | 796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 攪拌鼓風機設備及安裝:逆止閥 | 攪拌鼓風機設備及安裝:逆止閥 | 攪拌鼓風機設備及安裝:逆止閥 | 組 | 398 | 2 | 796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 攪拌鼓風機設備及安裝:防震接頭 | 攪拌鼓風機設備及安裝:防震接頭 | 攪拌鼓風機設備及安裝:防震接頭 | 組 | 398 | 2 | 796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 攪拌鼓風機設備及安裝:基礎座、固定螺栓及安裝 | 攪拌鼓風機設備及安裝:基礎座、固定螺栓 | 攪拌鼓風機設備及安裝:基礎座、固定螺栓 | 台 | 1682 | 3 | 5046 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 調勻槽散氣設備及安裝:調勻槽散氣設備 | 調勻槽散氣設備及安裝:調勻槽散氣設備 | 調勻槽散氣設備及安裝:調勻槽散氣設備 | 組 | 252 | 4 | 1008 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 調勻槽散氣設備及安裝:支撐架及安裝 | 調勻槽散氣設備及安裝:支撐架及安裝 | 調勻槽散氣設備及安裝:支撐架及安裝 | 組 | 84 | 4 | 336 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 調節槽電磁式流量計設備及安裝:調節槽電磁式流量計 | 調節槽電磁式流量計設備及安裝:調節槽電 | 調節槽電磁式流量計設備及安裝:調節槽電 | 組 | 17710 | 1 | 17710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 調節槽電磁式流量計設備及安裝:支撐架及安裝(含設定及校正) | 調節槽電磁式流量計設備及安裝:支撐架及 | 調節槽電磁式流量計設備及安裝:支撐架及 | 組 | 1682 | 1 | 1682 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 終沉池設備安裝:傾斜設備 | 終沉池設備安裝:傾斜設備 | 終沉池設備安裝:傾斜設備 | 組 | 3719 | 1 | 3719 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 終沉池設備安裝:浮渣擋板及溢流堰 | 終沉池設備安裝:浮渣擋板及溢流堰 | 終沉池設備安裝:浮渣擋板及溢流堰 | 組 | 3719 | 1 | 3719 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 終沉池設備安裝:支架、固定螺栓及安裝 | 終沉池設備安裝:支架、固定螺栓及安裝 | 終沉池設備安裝:支架、固定螺栓及安裝 | 式 | 1682 | 1 | 1682 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 接觸濾材設備及安裝:接觸濾材 | 接觸濾材設備及安裝:接觸濾材 | 接觸濾材設備及安裝:接觸濾材 | m3 | 3896 | 25 | 97400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 接觸濾材設備及安裝:固定架、固定螺栓及安裝 | 接觸濾材設備及安裝:固定架、固定螺栓及 | 接觸濾材設備及安裝:固定架、固定螺栓及 | m3 | 168 | 25 | 4200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 接觸槽散氣設備及安裝:散氣設備 | 接觸槽散氣設備及安裝:散氣設備 | 接觸槽散氣設備及安裝:散氣設備 | 只 | 248 | 10 | 2480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 接觸槽散氣設備及安裝:支撐架及安裝 | 接觸槽散氣設備及安裝:支撐架及安裝 | 接觸槽散氣設備及安裝:支撐架及安裝 | 只 | 84 | 10 | 840 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | 放流水流量計設備及安裝:電磁流量計 | 放流水流量計設備及安裝:電磁流量計 | 放流水流量計設備及安裝:電磁流量計 | 組 | 17710 | 1 | 17710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | 放流水流量計設備及安裝:箱體及安裝 | 放流水流量計設備及安裝:箱體及安裝 | 放流水流量計設備及安裝:箱體及安裝 | 組 | 1682 | 1 | 1682 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 過濾設備及安裝:篩濾式過濾機 | 過濾設備及安裝:篩濾式過濾機 | 過濾設備及安裝:篩濾式過濾機 | 台 | 57558 | 1 | 57558 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 過濾設備及安裝:活性碳吸附槽 | 過濾設備及安裝:活性碳吸附槽 | 過濾設備及安裝:活性碳吸附槽 | 台 | 40733 | 1 | 40733 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | 過濾設備及安裝:過濾泵 | 過濾設備及安裝:過濾泵 | 過濾設備及安裝:過濾泵 | 台 | 8855 | 2 | 17710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | 過濾設備及安裝:中間泵 | 過濾設備及安裝:中間泵 | 過濾設備及安裝:中間泵 | 台 | 3542 | 2 | 7084 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 過濾設備及安裝:UV/03殺菌設備 | 過濾設備及安裝:UV/03殺菌設備 | 過濾設備及安裝:UV/03殺菌設備 | 組 | 24351 | 1 | 24351 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 直徑65CM防臭型鑄鐵人孔蓋人孔預留直徑70CM | 直徑65CM防臭型鑄鐵人孔蓋人孔預留直徑 | 直徑65CM防臭型鑄鐵人孔蓋人孔預留直徑 | 組 | 2037 | 8 | 16296 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | 生物菌種培植及馴養 | 生物菌種培植及馴養 | 生物菌種培植及馴養 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | 試車藥品費用 | 試車藥品費用 | 試車藥品費用 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 設備單元試車及功能調整 | 設備單元試車及功能調整 | 設備單元試車及功能調整 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 管線工料（含管件及另料） | 管線工料（含管件及另料） | 管線工料（含管件及另料） | 式 | 7261 | 1 | 7261 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | 管路配設工資 | 管路配設工資 | 管路配設工資 | 式 | 56637 | 1 | 56637 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | 配線工程 | 配線工程 | 配線工程 | 式 | 16701 | 1 | 16701 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 配線工資 | 配線工資 | 配線工資 | 式 | 7261 | 1 | 7261 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | 儀控工料 | 儀控工料 | 儀控工料 | 式 | 32675 | 1 | 32675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | 裝配工料 | 裝配工料 | 裝配工料 | 式 | 21783 | 1 | 21783 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | 雜項工程（含砌磚） | 雜項工程（含砌磚） | 雜項工程（含砌磚） | 式 | 75268 | 1 | 75268 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 污水處理試車計劃 | 污水處理試車計劃 | 污水處理試車計劃 | 式 | 21783 | 1 | 21783 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 功能測試記錄報告 | 功能測試記錄報告 | 功能測試記錄報告 | 式 | 7084 | 1 | 7084 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 污水處理竣工報告 | 污水處理竣工報告 | 污水處理竣工報告 | 式 | 7084 | 1 | 7084 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
參.六 | 組合水箱設備工程(小計) | 組合水箱設備工程 | 組合水箱設備工程 |  |  |  | 372875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 規格尺寸：長3M 寬2M 高2M (約12噸) | 規格尺寸：長3M 寬2M 高2M (約12噸) | 規格尺寸：長3M 寬2M 高2M (約12噸) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 底板 | 底板 | 底板 | 片 | 2096 | 6 | 12576 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 牆板 | 牆板 | 牆板 | 組 | 3701 | 10 | 37010 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 頂板 | 頂板 | 頂板 | 片 | 1687 | 6 | 10122 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 邊框 | 邊框 | 邊框 | 支 | 1690 | 4 | 6760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 防漏配件 | 防漏配件 | 防漏配件 | 式 | 10900 | 1 | 10900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 固定鐵件 | 固定鐵件 | 固定鐵件 | 式 | 21800 | 1 | 21800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 鎖緊鐵件 | 鎖緊鐵件 | 鎖緊鐵件 | 式 | 13625 | 1 | 13625 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 人孔及透氣孔 | 人孔及透氣孔 | 人孔及透氣孔 | 組 | 7066 | 1 | 7066 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 內樓梯 | 內樓梯 | 內樓梯 | 組 | 3347 | 1 | 3347 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 外樓梯 | 外樓梯 | 外樓梯 | 組 | 1488 | 1 | 1488 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 閥開孔及法蘭 | 閥開孔及法蘭 | 閥開孔及法蘭 | 式 | 9149 | 1 | 9149 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 工資 | 工資 | 工資 | 式 | 16508 | 1 | 16508 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 規格尺寸：長4M 寬3M 高2M (約24噸) | 規格尺寸：長4M 寬3M 高2M (約24噸) | 規格尺寸：長4M 寬3M 高2M (約24噸) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 底板 | 底板 | 底板 | 片 | 2096 | 12 | 25152 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 牆板 | 牆板 | 牆板 | 組 | 3701 | 14 | 51814 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 頂板 | 頂板 | 頂板 | 片 | 1687 | 12 | 20244 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 邊框 | 邊框 | 邊框 | 支 | 1690 | 4 | 6760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 防漏配件 | 防漏配件 | 防漏配件 | 式 | 17050 | 1 | 17050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 固定鐵件 | 固定鐵件 | 固定鐵件 | 式 | 34100 | 1 | 34100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 鎖緊鐵件 | 鎖緊鐵件 | 鎖緊鐵件 | 式 | 21313 | 1 | 21313 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 人孔及透氣孔 | 人孔及透氣孔 | 人孔及透氣孔 | 組 | 7066 | 1 | 7066 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 內樓梯 | 內樓梯 | 內樓梯 | 組 | 3347 | 1 | 3347 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 外樓梯 | 外樓梯 | 外樓梯 | 組 | 1488 | 1 | 1488 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 閥開孔及法蘭 | 閥開孔及法蘭 | 閥開孔及法蘭 | 式 | 9149 | 1 | 9149 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 工資 | 工資 | 工資 | 式 | 25041 | 1 | 25041 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
肆 | 消防設備工程(總計) | 消防設備工程 | 消防設備工程 |  |  |  | 4106997 |  | 0 |  | 0 |  | 0
肆.一 | 火警自動警報設備工程(小計) | 火警自動警報設備工程 | 火警自動警報設備工程 |  |  |  | 1010244 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 複合式中文液晶火警受信總機 30L | 複合式中文液晶火警受信總機 30L | 複合式中文液晶火警受信總機 30L | 台 | 131054 | 1 | 131054 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| a.LCD中文液晶螢幕可容納24中文字元 | a.LCD中文液晶螢幕可容納24中文字元 | a.LCD中文液晶螢幕可容納24中文字元 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| b.液晶螢幕可顯示迴路之動作及斷線等信號 | b.液晶螢幕可顯示迴路之動作及斷線等信 | b.液晶螢幕可顯示迴路之動作及斷線等信 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | c.可記憶控制歷史資料記錄至少255筆 | c.可記憶控制歷史資料記錄至少255筆 | c.可記憶控制歷史資料記錄至少255筆 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| d.可紀錄事故發生之年月時日分秒 | d.可紀錄事故發生之年月時日分秒 | d.可紀錄事故發生之年月時日分秒 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| e.12組數字選擇鍵可作查詢及刪除歷史資料 | e.12組數字選擇鍵可作查詢及刪除歷史資 | e.12組數字選擇鍵可作查詢及刪除歷史資 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 電子式差動感知器(雙LED燈,斷線隔離器,蜂鳴器75dB以上) | 電子式差動感知器(雙LED燈,斷線隔離器, | 電子式差動感知器(雙LED燈,斷線隔離器, | 只 | 354 | 3 | 1062 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 電子式定溫感知器(雙LED燈,斷線隔離器,蜂鳴器75dB以上) | 電子式定溫感知器(雙LED燈,斷線隔離器, | 電子式定溫感知器(雙LED燈,斷線隔離器, | 只 | 354 | 6 | 2124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 電子式偵煙感知器(雙LED燈,斷線隔離器,蜂鳴器75dB以上) | 電子式偵煙感知器(雙LED燈,斷線隔離器, | 電子式偵煙感知器(雙LED燈,斷線隔離器, | 只 | 841 | 129 | 108489 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 火警綜合盤(P.B.L) | 火警綜合盤(P.B.L) | 火警綜合盤(P.B.L) | 組 | 797 | 1 | 797 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | ABC手提滅火器 10LB | ABC手提滅火器 10LB | ABC手提滅火器 10LB | 只 | 655 | 52 | 34060 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 滅火器放置箱附雙語標示 | 滅火器放置箱附雙語標示 | 滅火器放置箱附雙語標示 | 只 | 354 | 52 | 18408 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 緊急照明燈 PL 13W 壁掛式 | 緊急照明燈 PL 13W 壁掛式 | 緊急照明燈 PL 13W 壁掛式 | 只 | 691 | 44 | 30404 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 緊急照明燈 (LED燈) 崁頂式,持續照明8小時 | 緊急照明燈 (LED燈) 崁頂式,持續照明 | 緊急照明燈 (LED燈) 崁頂式,持續照明 | 只 | 1240 | 63 | 78120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 緊急照明燈 PL 27W 崁頂式 | 緊急照明燈 PL 27W 崁頂式 | 緊急照明燈 PL 27W 崁頂式 | 只 | 1063 | 3 | 3189 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 出口標示燈(小型超薄冷極管投光式) | 出口標示燈(小型超薄冷極管投光式) | 出口標示燈(小型超薄冷極管投光式) | 只 | 2258 | 51 | 115158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 避難方向燈(單面單向)(小型超薄冷極管投光式) | 避難方向燈(單面單向)(小型超薄冷極管投 | 避難方向燈(單面單向)(小型超薄冷極管投 | 只 | 2258 | 5 | 11290 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 避難方向燈(雙面單向)(小型超薄冷極管投光式) | 避難方向燈(雙面單向)(小型超薄冷極管投 | 避難方向燈(雙面單向)(小型超薄冷極管投 | 只 | 2479 | 28 | 69412 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 緩降機(含不銹鋼落地架及雙語操作說明) | 緩降機(含不銹鋼落地架及雙語操作說明) | 緩降機(含不銹鋼落地架及雙語操作說明) | 組 | 8235 | 4 | 32940 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 避難器具標示燈(小型超薄冷極管投光式) | 避難器具標示燈(小型超薄冷極管投光式) | 避難器具標示燈(小型超薄冷極管投光式) | 只 | 2258 | 4 | 9032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 樓層表示燈(小型超薄冷極管投光式),上下層 | 樓層表示燈(小型超薄冷極管投光式),上下 | 樓層表示燈(小型超薄冷極管投光式),上下 | 只 | 2391 | 18 | 43038 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 樓層表示燈(小型超薄冷極管投光式),當層 | 樓層表示燈(小型超薄冷極管投光式),當層 | 樓層表示燈(小型超薄冷極管投光式),當層 | 只 | 2391 | 16 | 38256 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 消防設備師(士)監造及裝置測試簽證費 | 消防設備師(士)監造及裝置測試簽證費 | 消防設備師(士)監造及裝置測試簽證費 | 式 | 25414 | 1 | 25414 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 消防竣工勘驗(含文書,照片及圖說資料整理修改) | 消防竣工勘驗(含文書,照片及圖說資料整 | 消防竣工勘驗(含文書,照片及圖說資料整 | 式 | 36306 | 1 | 36306 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | PVC電線 1.2mm 600V | PVC電線 1.2mm 600V | PVC電線 1.2mm 600V | M | 3 | 2360 | 7080 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | PVC電管 1/2"x2.0mm | PVC電管 1/2"x2.0mm | PVC電管 1/2"x2.0mm | M | 8 | 1311 | 10488 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 600V 絕緣耐熱線 380度C 15分鐘 1.2mm | 600V 絕緣耐熱線 380度C 15分鐘 1.2mm | 600V 絕緣耐熱線 380度C 15分鐘 1.2mm | M | 7 | 1232 | 8624 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 1.6mm | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | M | 10 | 1378 | 13780 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | (EMT)E-19 | (EMT)E-19 | (EMT)E-19 | M | 66 | 177 | 11682 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | M | 89 | 130 | 11570 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | (EMT)E-31 | (EMT)E-31 | (EMT)E-31 | M | 131 | 42 | 5502 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | (EMT)E-39 | (EMT)E-39 | (EMT)E-39 | M | 160 | 62 | 9920 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 式 | 13070 | 1 | 13070 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 系統測試調整 | 系統測試調整 | 系統測試調整 | 式 | 5809 | 1 | 5809 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 36306 | 1 | 36306 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 式 | 83503 | 1 | 83503 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 4357 | 1 | 4357 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
肆.二 | 消防栓設備工程(小計) | 消防栓設備工程 | 消防栓設備工程 |  |  |  | 326962 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 綜合消防栓箱 a.箱體鋼板烤漆 1.6mm | 綜合消防栓箱 a.箱體鋼板烤漆 1.6mm | 綜合消防栓箱 a.箱體鋼板烤漆 1.6mm | 組 | 5756 | 12 | 69072 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| b.消防凡而 1-1/2" c.水帶15M X 2條 | b.消防凡而 1-1/2" c.水帶15M X 2條 | b.消防凡而 1-1/2" c.水帶15M X 2條 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1-1/2" d.水帶架 e.直線水霧兩 | 1-1/2" d.水帶架 e.直線水霧兩 | 1-1/2" d.水帶架 e.直線水霧兩 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 用瞄子 f.手動報警機 g.火警警鈴 4" | 用瞄子 f.手動報警機 g.火警警鈴 4" | 用瞄子 f.手動報警機 g.火警警鈴 4" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| h.火警標示燈 i.幫浦啟動燈 | h.火警標示燈 i.幫浦啟動燈 | h.火警標示燈 i.幫浦啟動燈 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 消防測試用出水口 1 1/2" | 消防測試用出水口 1 1/2" | 消防測試用出水口 1 1/2" | 只 | 425 | 1 | 425 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 消防泵浦 7.5KW,連配件全 D=3" H=60m Q=300L/min | 消防泵浦 7.5KW,連配件全 D=3" H= | 消防泵浦 7.5KW,連配件全 D=3" H= | 組 | 52245 | 1 | 52245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 閘門凡而 3" (法蘭口) | 閘門凡而 3" (法蘭口) | 閘門凡而 3" (法蘭口) | 只 | 2214 | 6 | 13284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 逆止凡而 3" (法蘭口) | 逆止凡而 3" (法蘭口) | 逆止凡而 3" (法蘭口) | 只 | 1488 | 2 | 2976 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 防震軟管3" | 防震軟管3" | 防震軟管3" | 只 | 1860 | 1 | 1860 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 底閥 3"(附清潔用鍊條) | 底閥 3"(附清潔用鍊條) | 底閥 3"(附清潔用鍊條) | 只 | 3409 | 1 | 3409 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 鍍鋅鋼管 CNS6445 80∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 80∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 80∮ | M | 297 | 197 | 58509 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 鍍鋅鋼管 CNS6445 40∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 40∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 40∮ | M | 133 | 29 | 3857 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 1.6mm | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | M | 10 | 452 | 4520 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | (EMT)E-19 | (EMT)E-19 | (EMT)E-19 | M | 66 | 202 | 13332 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 式 | 19605 | 1 | 19605 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 油漆工料二度 | 油漆工料二度 | 油漆工料二度 | 式 | 4720 | 1 | 4720 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 試水試壓 | 試水試壓 | 試水試壓 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 零星器材消耗品 | 零星器材消耗品 | 零星器材消耗品 | 式 | 5809 | 1 | 5809 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 泵浦基座 | 泵浦基座 | 泵浦基座 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 10166 | 1 | 10166 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 式 | 55911 | 1 | 55911 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
肆.三 | 緊急廣播設備工程(小計) | 緊急廣播設備工程 | 緊急廣播設備工程 |  |  |  | 541129 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 微電腦智慧型緊急/業務廣播主控機組 | 微電腦智慧型緊急/業務廣播主控機組 | 微電腦智慧型緊急/業務廣播主控機組 | 套 | 95634 | 1 | 95634 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| a.16組喇叭迴路以上 b.自動語音/自我故 | a.16組喇叭迴路以上 b.自動語音/自我故 | a.16組喇叭迴路以上 b.自動語音/自我故 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 障偵測告知及切換 c.監聽功能且防迴授 | 障偵測告知及切換 c.監聽功能且防迴授 | 障偵測告知及切換 c.監聽功能且防迴授 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | d.可外接20組以上數位遙控麥克風 e.主 | d.可外接20組以上數位遙控麥克風 e.主 | d.可外接20組以上數位遙控麥克風 e.主 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 機最大可達190迴路(或以上) f.需符合現 | 機最大可達190迴路(或以上) f.需符合現 | 機最大可達190迴路(或以上) f.需符合現 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 行消防法規 g.可消防連動,並有群組廣播功能 | 行消防法規 g.可消防連動,並有群組廣播 | 行消防法規 g.可消防連動,並有群組廣播 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 600W後級功率擴大器 | 600W後級功率擴大器 | 600W後級功率擴大器 | 台 | 37191 | 1 | 37191 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 360W後級功率擴大器 | 360W後級功率擴大器 | 360W後級功率擴大器 | 台 | 33472 | 1 | 33472 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 液晶顯示前級混音器 | 液晶顯示前級混音器 | 液晶顯示前級混音器 | 台 | 42681 | 1 | 42681 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 微電腦數位遙控麥克風 | 微電腦數位遙控麥克風 | 微電腦數位遙控麥克風 | 台 | 24174 | 1 | 24174 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | CD鐳射唱盤 | CD鐳射唱盤 | CD鐳射唱盤 | 台 | 8678 | 1 | 8678 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | AM/FM調諧器 | AM/FM調諧器 | AM/FM調諧器 | 台 | 8324 | 1 | 8324 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 迴路監聽器 | 迴路監聽器 | 迴路監聽器 | 組 | 6021 | 1 | 6021 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 自動溫控風扇 | 自動溫控風扇 | 自動溫控風扇 | 台 | 5490 | 1 | 5490 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 緊急電源供應器組 | 緊急電源供應器組 | 緊急電源供應器組 | 組 | 13283 | 2 | 26566 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 緊急廣播喇叭 5W L級(壁掛式) | 緊急廣播喇叭 5W L級(壁掛式) | 緊急廣播喇叭 5W L級(壁掛式) | 只 | 354 | 34 | 12036 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 緊急廣播喇叭 5W L級(崁頂式) | 緊急廣播喇叭 5W L級(崁頂式) | 緊急廣播喇叭 5W L級(崁頂式) | 只 | 354 | 41 | 14514 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 緊急廣播喇叭 5W L級(吸頂式) | 緊急廣播喇叭 5W L級(吸頂式) | 緊急廣播喇叭 5W L級(吸頂式) | 只 | 398 | 23 | 9154 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 19"機櫃 | 19"機櫃 | 19"機櫃 | 只 | 13283 | 1 | 13283 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 主機測試及組裝工資 | 主機測試及組裝工資 | 主機測試及組裝工資 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 1.6mm | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | M | 10 | 2921 | 29210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | (EMT)E-19 | (EMT)E-19 | (EMT)E-19 | M | 66 | 1134 | 74844 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | M | 89 | 76 | 6764 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | (EMT)E-31 | (EMT)E-31 | (EMT)E-31 | M | 131 | 15 | 1965 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 式 | 17427 | 1 | 17427 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 系統測試調整 | 系統測試調整 | 系統測試調整 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 零星器材消耗品 | 零星器材消耗品 | 零星器材消耗品 | 式 | 2541 | 1 | 2541 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 式 | 63898 | 1 | 63898 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
肆.四 | 泡沫滅火設備工程(小計) | 泡沫滅火設備工程 | 泡沫滅火設備工程 |  |  |  | 868194 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 感知撒水頭 1/2" | 感知撒水頭 1/2" | 感知撒水頭 1/2" | 只 | 106 | 137 | 14522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 泡沫頭 1/2" | 泡沫頭 1/2" | 泡沫頭 1/2" | 只 | 133 | 151 | 20083 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 一齊開放閥 2" | 一齊開放閥 2" | 一齊開放閥 2" | 組 | 1558 | 16 | 24928 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 手動啟動裝置 | 手動啟動裝置 | 手動啟動裝置 | 組 | 354 | 16 | 5664 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 測試閥 1" | 測試閥 1" | 測試閥 1" | 只 | 204 | 16 | 3264 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 自動警報逆止閥 4" | 自動警報逆止閥 4" | 自動警報逆止閥 4" | 組 | 9563 | 1 | 9563 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 水流警報器 | 水流警報器 | 水流警報器 | 只 | 354 | 1 | 354 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 泡沫原液槽 400L | 泡沫原液槽 400L | 泡沫原液槽 400L | 只 | 30815 | 1 | 30815 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 泡沫原液 3% (含消檢後補充量) | 泡沫原液 3% (含消檢後補充量) | 泡沫原液 3% (含消檢後補充量) | L | 89 | 400 | 35600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 泡沫比例混合器 4" | 泡沫比例混合器 4" | 泡沫比例混合器 4" | 只 | 4250 | 1 | 4250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 泡沫幫浦 22KW D=4" Q=910L/min H=70m | 泡沫幫浦 22KW D=4" Q=910L/min H= | 泡沫幫浦 22KW D=4" Q=910L/min H= | 台 | 77836 | 1 | 77836 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 閘門凡而 4" 法蘭口 | 閘門凡而 4" 法蘭口 | 閘門凡而 4" 法蘭口 | 只 | 2789 | 4 | 11156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 閘門凡而 2" 牙口 | 閘門凡而 2" 牙口 | 閘門凡而 2" 牙口 | 只 | 354 | 32 | 11328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 逆止凡而 4" (法蘭口) | 逆止凡而 4" (法蘭口) | 逆止凡而 4" (法蘭口) | 只 | 1753 | 2 | 3506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 底閥 4"(附清潔用鍊條) | 底閥 4"(附清潔用鍊條) | 底閥 4"(附清潔用鍊條) | 只 | 3985 | 1 | 3985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Y型過濾器 4" | Y型過濾器 4" | Y型過濾器 4" | 只 | 2302 | 1 | 2302 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 鍍鋅鋼管 CNS6445 100∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 100∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 100∮ | M | 381 | 214 | 81534 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 鍍鋅鋼管 CNS6445 50∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 50∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 50∮ | M | 202 | 120 | 24240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 鍍鋅鋼管 CNS6445 40∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 40∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 40∮ | M | 133 | 83 | 11039 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 鍍鋅鋼管 CNS6445 32∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 32∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 32∮ | M | 104 | 78 | 8112 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 鍍鋅鋼管 CNS6445 25∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 25∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 25∮ | M | 73 | 1015 | 74095 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 鍍鋅鋼管 CNS6445 15∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 15∮ | 鍍鋅鋼管 CNS6445 15∮ | M | 35 | 1230 | 43050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 1.6mm | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | M | 10 | 422 | 4220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | (EMT)E-19 | (EMT)E-19 | (EMT)E-19 | M | 66 | 12 | 792 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | M | 89 | 81 | 7209 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 式 | 60378 | 1 | 60378 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 管路吊架及支持另料 | 管路吊架及支持另料 | 管路吊架及支持另料 | 式 | 19169 | 1 | 19169 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 管路油漆工程 | 管路油漆工程 | 管路油漆工程 | 式 | 14377 | 1 | 14377 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 試水試壓工程 | 試水試壓工程 | 試水試壓工程 | 式 | 4357 | 1 | 4357 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 泵浦基座 | 泵浦基座 | 泵浦基座 | 式 | 4357 | 1 | 4357 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 另料及損耗 | 另料及損耗 | 另料及損耗 | 式 | 20852 | 1 | 20852 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 27592 | 1 | 27592 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 式 | 203665 | 1 | 203665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
肆.五 | 排煙設備工程(小計) | 排煙設備工程 | 排煙設備工程 |  |  |  | 1360468 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 電子式偵煙感知器(雙LED燈,斷線隔離器,蜂鳴器75dB以上) | 電子式偵煙感知器(雙LED燈,斷線隔離器, | 電子式偵煙感知器(雙LED燈,斷線隔離器, | 只 | 841 | 38 | 31958 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 排煙機控制盤 | 排煙機控制盤 | 排煙機控制盤 | 只 | 6995 | 5 | 34975 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 排煙手動啟動開關 | 排煙手動啟動開關 | 排煙手動啟動開關 | 只 | 815 | 9 | 7335 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 防煙垂壁(鋼絲玻璃)含不銹鋼收邊條 | 防煙垂壁(鋼絲玻璃)含不銹鋼收邊條 | 防煙垂壁(鋼絲玻璃)含不銹鋼收邊條 | M | 2214 | 87 | 192618 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 高溫型軸流式排煙機 Q:500CMM SP:35mmAq M:10HP | 高溫型軸流式排煙機 Q:500CMM SP: | 高溫型軸流式排煙機 Q:500CMM SP: | 台 | 140529 | 1 | 140529 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 高溫型軸流式排煙機 Q:500CMM SP:30mmAq M:7.5HP | 高溫型軸流式排煙機 Q:500CMM SP: | 高溫型軸流式排煙機 Q:500CMM SP: | 台 | 105463 | 2 | 210926 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 高溫型軸流式排煙機 Q:350CMM SP:30mmAq M:7.5HP | 高溫型軸流式排煙機 Q:350CMM SP: | 高溫型軸流式排煙機 Q:350CMM SP: | 台 | 105463 | 1 | 105463 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 高溫型軸流式排煙機 Q:180CMM SP:30mmAq M:5HP | 高溫型軸流式排煙機 Q:180CMM SP: | 高溫型軸流式排煙機 Q:180CMM SP: | 台 | 81023 | 1 | 81023 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)100X100CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)100X100CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)100X100CM | 只 | 28225 | 2 | 56450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)80X80CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)80X80CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)80X80CM | 只 | 18064 | 1 | 18064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)70X70CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)70X70CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)70X70CM | 只 | 17002 | 2 | 34004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)60X60CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)60X60CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)60X60CM | 只 | 16470 | 1 | 16470 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)30X30CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)30X30CM | 排煙閘門百葉(消防屬核可品)30X30CM | 只 | 5738 | 1 | 5738 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #22 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #22 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #22 | 張 | 521 | 110 | 57310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 吊架及法蘭組 | 吊架及法蘭組 | 吊架及法蘭組 | 式 | 20331 | 1 | 20331 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 帆布接頭 | 帆布接頭 | 帆布接頭 | 式 | 10892 | 1 | 10892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 避震器 | 避震器 | 避震器 | 式 | 6535 | 1 | 6535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 油漆工料 | 油漆工料 | 油漆工料 | 式 | 15974 | 1 | 15974 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 風機按裝工資 | 風機按裝工資 | 風機按裝工資 | 式 | 5228 | 1 | 5228 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 風管製作及按裝工資 | 風管製作及按裝工資 | 風管製作及按裝工資 | 式 | 71885 | 1 | 71885 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | PVC電線 1.2mm 600V | PVC電線 1.2mm 600V | PVC電線 1.2mm 600V | M | 3 | 1186 | 3558 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | PVC管16mm∮× 1.8mm | PVC管16mm∮× 1.8mm | PVC管16mm∮× 1.8mm | M | 8 | 554 | 4432 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 1.6mm | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | 600V 絕緣耐熱線 300度C 15分鐘 | M | 10 | 2586 | 25860 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | (EMT)E-25 | M | 89 | 838 | 74582 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | (EMT)E-31 | (EMT)E-31 | (EMT)E-31 | M | 131 | 36 | 4716 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 配管配線另件另料 | 式 | 23046 | 1 | 23046 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 測試及調整 | 測試及調整 | 測試及調整 | 式 | 3631 | 1 | 3631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 另料及損耗 | 另料及損耗 | 另料及損耗 | 式 | 2904 | 1 | 2904 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 53006 | 1 | 53006 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 配管線及設備安裝工資 | 式 | 41025 | 1 | 41025 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
伍 | 施工圖製作費用 | 施工圖製作費用 | 施工圖製作費用 |  | 97636 | 1 | 97636 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸 | 品管費(1%) | 品管費(1%) | 品管費(1%) |  | 229850 | 1 | 229850 |  | 0 |  | 2699 | 0 | 2699
柒 | 工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) | 工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) | 工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) |  | 68955 | 1 | 68955 | 1 | 68955 |  | 0 | 1 | 68955
捌 | 管理費及利潤(5%) | 管理費及利潤(5%) | 管理費及利潤(5%) |  | 1149251 | 1 | 1149251 |  | 0 |  | 13497 | 0 | 13497
玖 | 勞工安全衛生管理費(總計) | 勞工安全衛生管理費 | 勞工安全衛生管理費 |  |  |  | 246898 |  | 0 |  | 110576 | 0 | 110576
1 | 臨時水費 | 臨時水費 | 臨時水費 | 月 | 443 | 16 | 7088 |  | 0 | 3 | 1329 | 3 | 1329
2 | 臨時用電，臨時電費 | 臨時用電，臨時電費 | 臨時用電，臨時電費 | 月 | 1771 | 16 | 28336 |  | 0 | 3 | 5313 | 3 | 5313
3 | 臨時電話費 | 臨時電話費 | 臨時電話費 | 月 | 443 | 16 | 7088 |  | 0 | 3 | 1329 | 3 | 1329
4 | 工地臨時建築設施，施工所 | 工地臨時建築設施，施工所 | 工地臨時建築設施，施工所 | 間 | 26565 | 1 | 26565 |  | 0 | 0.9 | 23909 | 0.9 | 23909
5 | 辦公桌椅 | 辦公桌椅 | 辦公桌椅 | 式 | 7084 | 1 | 7084 |  | 0 | 0.9 | 6376 | 0.9 | 6376
6 | 庶務用品 | 庶務用品 | 庶務用品 | 式 | 7084 | 1 | 7084 |  | 0 | 0.9 | 6376 | 0.9 | 6376
7 | 電腦設備 | 電腦設備 | 電腦設備 | 套 | 38342 | 1 | 38342 |  | 0 | 0.9 | 34508 | 0.9 | 34508
8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長110cm，寬150cm | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長 | 座 | 2989 | 1 | 2989 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 勞工安全衛生，一般器材，手電筒 | 勞工安全衛生，一般器材，手電筒 | 勞工安全衛生，一般器材，手電筒 | 個 | 204 | 20 | 4080 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 產品，承包商間接費，臨時水申請費 | 產品，承包商間接費，臨時水申請費 | 產品，承包商間接費，臨時水申請費 | 式 | 2657 | 1 | 2657 |  | 0 | 1 | 2657 | 1 | 2657
11 | 產品，承包商間接費，臨時水施工費 | 產品，承包商間接費，臨時水施工費 | 產品，承包商間接費，臨時水施工費 | 式 | 5313 | 1 | 5313 |  | 0 | 1 | 5313 | 1 | 5313
12 | 產品，承包商間接費，臨時電申請費 | 產品，承包商間接費，臨時電申請費 | 產品，承包商間接費，臨時電申請費 | 式 | 5313 | 1 | 5313 |  | 0 | 1 | 5313 | 1 | 5313
13 | 產品，承包商間接費，臨時電施工費 | 產品，承包商間接費，臨時電施工費 | 產品，承包商間接費，臨時電施工費 | 式 | 6641 | 1 | 6641 |  | 0 | 1 | 6641 | 1 | 6641
14 | 產品，承包商間接費，電話申請 | 產品，承包商間接費，電話申請 | 產品，承包商間接費，電話申請 | 式 | 2657 | 1 | 2657 |  | 0 | 1 | 2657 | 1 | 2657
15 | 產品，承包商間接費，電話設備 | 產品，承包商間接費，電話設備 | 產品，承包商間接費，電話設備 | 式 | 5313 | 1 | 5313 |  | 0 | 1 | 5313 | 1 | 5313
16 | 勞工安全衛生，一般器材，滅火器 | 勞工安全衛生，一般器材，滅火器 | 勞工安全衛生，一般器材，滅火器 | 具 | 266 | 5 | 1330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 工具損耗及運費，零星損耗 | 工具損耗及運費，零星損耗 | 工具損耗及運費，零星損耗 | 式 | 4428 | 1 | 4428 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 警示燈 | 警示燈 | 警示燈 | 座 | 354 | 10 | 3540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 臨時施工照明(含電源配線) | 臨時施工照明(含電源配線) | 臨時施工照明(含電源配線) | 式 | 6199 | 1 | 6199 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 勞安宣導標語及公布欄 | 勞安宣導標語及公布欄 | 勞安宣導標語及公布欄 | 式 | 2657 | 1 | 2657 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 水電管線配置 | 水電管線配置 | 水電管線配置 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 | 1 | 3542 | 1 | 3542
22 | 工料損耗 | 工料損耗 | 工料損耗 | 式 | 3542 | 1 | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 漏電斷路器 | 漏電斷路器 | 漏電斷路器 | 臺 | 3409 | 1 | 3409 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 煙感器 | 煙感器 | 煙感器 | 組 | 368 | 6 | 2208 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 管理衛生保險費 | 管理衛生保險費 | 管理衛生保險費 | 式 | 18028 | 1 | 18028 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 工地消毒及垃圾運棄 | 工地消毒及垃圾運棄 | 工地消毒及垃圾運棄 | 式 | 27042 | 1 | 27042 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 搬運雜項 | 搬運雜項 | 搬運雜項 | 式 | 902 | 1 | 902 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 清潔雜項 | 清潔雜項 | 清潔雜項 | 式 | 13521 | 1 | 13521 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 (壹至玖) | [5 empty] | 24777600 |  | 68955 |  | 396714 |  | 465669
拾 | 加值營業稅(5%) | 加值營業稅(5%) | 加值營業稅(5%) |  | 1238880 | 1 | 1238880 |  | 3448 |  | 19836 |  | 23284
| 水電工程總價(總計) | 總價(總計) | 總價(總計) |  |  |  | 26016480 |  | 72403 |  | 416550 |  | 488953
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹 | 空調工程(總計) | [5 empty] | 10951002 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.一 | 機器設備(小計) | 機器設備 | 機器設備 |  |  |  | 3407778 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.一.1 | 螺旋式冰水主機,冷媒：R-134a,符合CNS標 | 螺旋式冰水主機,冷媒：R-134a,符合CNS標 | 螺旋式冰水主機,冷媒：R-134a,符合CNS標 | 台 | 509349 | 2 | 1018698 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 準,附原廠啟動控制盤及自動洩載裝置,空 | 準,附原廠啟動控制盤及自動洩載裝置,空 | 準,附原廠啟動控制盤及自動洩載裝置,空 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 調冰水溫度：12℃/7℃ ,CH-1,CH-2,空調 | 調冰水溫度：12℃/7℃ ,CH-1,CH-2,空調 | 調冰水溫度：12℃/7℃ ,CH-1,CH-2,空調 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 容量：70USRT,採購須符合當年度之國家 | 容量：70USRT,採購須符合當年度之國家 | 容量：70USRT,採購須符合當年度之國家 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| COP標準,含連線介面器提供自動控制連線 | COP標準,含連線介面器提供自動控制連線 | COP標準,含連線介面器提供自動控制連線 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.2 | 方型低噪音冷卻水塔 CT-1 ,2冷卻能力：約100RT | 方型低噪音冷卻水塔 CT-1 ,2冷卻能力 | 方型低噪音冷卻水塔 CT-1 ,2冷卻能力 | 台 | 134545 | 2 | 269090 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.3 | 臥式單吸同軸式泵浦CHP-1~2,SHP-1冰水泵 | 臥式單吸同軸式泵浦CHP-1~2,SHP-1冰水泵 | 臥式單吸同軸式泵浦CHP-1~2,SHP-1冰水泵 | 台 | 8995 | 3 | 26985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 浦，700 LPM x 15 M x 5 HP | 浦，700 LPM x 15 M x 5 HP | 浦，700 LPM x 15 M x 5 HP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.4 | 臥式單吸同軸式泵浦CWP-1~2,SWP-1冷卻水 | 臥式單吸同軸式泵浦CWP-1~2,SWP-1冷卻水 | 臥式單吸同軸式泵浦CWP-1~2,SWP-1冷卻水 | 台 | 14680 | 3 | 44040 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 泵浦，875 LPM x 20 M x 7.5 HP | 泵浦，875 LPM x 20 M x 7.5 HP | 泵浦，875 LPM x 20 M x 7.5 HP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.5 | 臥式單吸同軸式區域泵浦ZP-1,ZP-2,ZP- | 臥式單吸同軸式區域泵浦ZP-1,ZP-2,ZP- | 臥式單吸同軸式區域泵浦ZP-1,ZP-2,ZP- | 台 | 8995 | 3 | 26985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 , 700 LPM x 20 M x 7.5 HP | 3 , 700 LPM x 20 M x 7.5 HP | 3 , 700 LPM x 20 M x 7.5 HP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 臥式單吸同軸式區域泵浦 VWV泵浦變頻 | 臥式單吸同軸式區域泵浦 VWV泵浦變頻 | 臥式單吸同軸式區域泵浦 VWV泵浦變頻 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 控制系統 | 控制系統 | 控制系統 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.6 | VWV泵浦變頻控制系統，內含：PLC內鍵無 | VWV泵浦變頻控制系統，內含：PLC內鍵無 | VWV泵浦變頻控制系統，內含：PLC內鍵無 | 組 | 455031 | 1 | 455031 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 段PID指令， 人機（TFT LCD）觸控式， | 段PID指令， 人機（TFT LCD）觸控式， | 段PID指令， 人機（TFT LCD）觸控式， |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| INV變頻器7.5HP×3set（含AC電抗器， | INV變頻器7.5HP×3set（含AC電抗器， | INV變頻器7.5HP×3set（含AC電抗器， |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RFI濾波器），流量傳訊器×3(精確度:± | RFI濾波器），流量傳訊器×3(精確度:± | RFI濾波器），流量傳訊器×3(精確度:± |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1％ 全刻度) | 1％ 全刻度) | 1％ 全刻度) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ，差壓傳訊器×2(精確度:±0.5％ 全刻度 | ，差壓傳訊器×2(精確度:±0.5％ 全刻度 | ，差壓傳訊器×2(精確度:±0.5％ 全刻度 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| )，控制盤（含控制線路，BYPASS直接啟動 | )，控制盤（含控制線路，BYPASS直接啟動 | )，控制盤（含控制線路，BYPASS直接啟動 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ），中央監控整合費用（含傳輸介面）， | ），中央監控整合費用（含傳輸介面）， | ），中央監控整合費用（含傳輸介面）， |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 軟體及測試，溫度感測器，壓差開關×3 | 軟體及測試，溫度感測器，壓差開關×3 | 軟體及測試，溫度感測器，壓差開關×3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.7 | VWV泵浦變頻控制系統，控制箱體，含輔助 | VWV泵浦變頻控制系統，控制箱體，含輔助 | VWV泵浦變頻控制系統，控制箱體，含輔助 | 式 | 60174 | 1 | 60174 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 電驛，盤內器材安裝，結線 | 電驛，盤內器材安裝，結線 | 電驛，盤內器材安裝，結線 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.8 | VWV泵浦變頻控制系統，控制策略撰寫及動 | VWV泵浦變頻控制系統，控制策略撰寫及動 | VWV泵浦變頻控制系統，控制策略撰寫及動 | 式 | 15851 | 1 | 15851 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 態畫面製作 | 態畫面製作 | 態畫面製作 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.9 | 監控材料安裝費 | 監控材料安裝費 | 監控材料安裝費 | 式 | 103792 | 1 | 103792 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.10 | 整合軔體費用，(VWV用)(冰水主機用需提 | 整合軔體費用，(VWV用)(冰水主機用需提 | 整合軔體費用，(VWV用)(冰水主機用需提 | 式 | 67273 | 1 | 67273 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 供BACnet通訊及Ethernet介面) | 供BACnet通訊及Ethernet介面) | 供BACnet通訊及Ethernet介面) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.11 | 落地臥式空調箱 PAH1-1，風車： | 落地臥式空調箱 PAH1-1，風車： | 落地臥式空調箱 PAH1-1，風車： | 台 | 67465 | 1 | 67465 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4700CMHx 3HP，冷房能力：53800Kcal/hr | 4700CMHx 3HP，冷房能力：53800Kcal/ | 4700CMHx 3HP，冷房能力：53800Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.12 | 落地臥式空調箱 PAH2-1，風車： | 落地臥式空調箱 PAH2-1，風車： | 落地臥式空調箱 PAH2-1，風車： | 台 | 55067 | 1 | 55067 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2300CMHx 2HP，冷房能力：26300Kcal/hr | 2300CMHx 2HP，冷房能力：26300Kcal/ | 2300CMHx 2HP，冷房能力：26300Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.13 | 落地臥式空調箱 PAH3-1，風車： | 落地臥式空調箱 PAH3-1，風車： | 落地臥式空調箱 PAH3-1，風車： | 台 | 59200 | 1 | 59200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3600CMHx 2HP，冷房能力：41200Kcal/hr | 3600CMHx 2HP，冷房能力：41200Kcal/ | 3600CMHx 2HP，冷房能力：41200Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.14 | 吊掛式空調箱 PAH4-1，風車： | 吊掛式空調箱 PAH4-1，風車： | 吊掛式空調箱 PAH4-1，風車： | 台 | 55548 | 1 | 55548 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2500CMHx 2HP，冷房能力：28600Kcal/hr | 2500CMHx 2HP，冷房能力：28600Kcal/ | 2500CMHx 2HP，冷房能力：28600Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.15 | 吊掛式空調箱 PAH5-1，風車： | 吊掛式空調箱 PAH5-1，風車： | 吊掛式空調箱 PAH5-1，風車： | 台 | 55836 | 1 | 55836 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2600CMHx 2HP，冷房能力：29700Kcal/hr | 2600CMHx 2HP，冷房能力：29700Kcal/ | 2600CMHx 2HP，冷房能力：29700Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.16 | 落地式箱型排風機(內襯吸音棉) EFRF-1( | 落地式箱型排風機(內襯吸音棉) EFRF-1( | 落地式箱型排風機(內襯吸音棉) EFRF-1( | 台 | 56125 | 1 | 56125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 箱體為不銹鋼製)風機：3300CMHx30mmAqx 1HP | 箱體為不銹鋼製)風機： | 箱體為不銹鋼製)風機： |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.17 | 落地式箱型排風機(內襯吸音棉) EFB1- | 落地式箱型排風機(內襯吸音棉) EFB1- | 落地式箱型排風機(內襯吸音棉) EFB1- | 台 | 79036 | 1 | 79036 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 風機：24000CMHx40mmAqx 7 1/2HP | 1 風機：24000CMHx40mmAqx 7 1/2HP | 1 風機：24000CMHx40mmAqx 7 1/2HP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.18 | 落地式箱型排風機(內襯吸音棉) EF1- | 落地式箱型排風機(內襯吸音棉) EF1- | 落地式箱型排風機(內襯吸音棉) EF1- | 台 | 7688 | 1 | 7688 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 風機：500CMHx15mmAqx 70W | 1 風機：500CMHx15mmAqx 70W | 1 風機：500CMHx15mmAqx 70W |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.19 | JF吊掛噴流式風機：750CMH x 1/4HP | JF吊掛噴流式風機：750CMH x 1/4HP | JF吊掛噴流式風機：750CMH x 1/4HP | 台 | 11532 | 12 | 138384 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.20 | WF-16壁扇：3200CMH × 65W | WF-16壁扇：3200CMH × 65W | WF-16壁扇：3200CMH × 65W | 台 | 1922 | 10 | 19220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.21 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 台 | 5718 | 1 | 5718 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 鋼長水盤 F10 1700CMH x 7560Kcal/hr | 鋼長水盤 F10 1700CMH x 7560Kcal/ | 鋼長水盤 F10 1700CMH x 7560Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.22 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 台 | 4478 | 57 | 255246 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 鋼長水盤 F8 1360CMH x 6000Kcal/hr | 鋼長水盤 F8 1360CMH x 6000Kcal/ | 鋼長水盤 F8 1360CMH x 6000Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.23 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 台 | 4036 | 44 | 177584 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 鋼長水盤 F6 1020CMH x 4500Kcal/hr | 鋼長水盤 F6 1020CMH x 4500Kcal/ | 鋼長水盤 F6 1020CMH x 4500Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.24 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 台 | 3421 | 11 | 37631 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 鋼長水盤 F4 680CMH x 3000Kcal/hr | 鋼長水盤 F4 680CMH x 3000Kcal/ | 鋼長水盤 F4 680CMH x 3000Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.25 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 吊掛隱蔽式小型冷風機，高靜壓型含不銹 | 台 | 3075 | 5 | 15375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 鋼長水盤 F3 300CMH x 2500Kcal/hr | 鋼長水盤 F3 300CMH x 2500Kcal/ | 鋼長水盤 F3 300CMH x 2500Kcal/ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.26 | DX-2一對一吊隱式分離式冷氣機，冷房能 | DX-2一對一吊隱式分離式冷氣機，冷房能 | DX-2一對一吊隱式分離式冷氣機，冷房能 | 組 | 15377 | 3 | 46131 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 力：2000kcal/hr(含二台交互運轉設施) | 力：2000kcal/hr(含二台交互運轉設施) | 力：2000kcal/hr(含二台交互運轉設施) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.27 | DX-4一對一壁掛式分離式冷氣機，冷房能 | DX-4一對一壁掛式分離式冷氣機，冷房能 | DX-4一對一壁掛式分離式冷氣機，冷房能 | 組 | 14416 | 2 | 28832 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 力：2000kcal/hr | 力：2000kcal/hr | 力：2000kcal/hr |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.28 | ACD-1空氣門，長120CM，含控制器及微動 | ACD-1空氣門，長120CM，含控制器及微動 | ACD-1空氣門，長120CM，含控制器及微動 | 台 | 9610 | 6 | 57660 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 開關，有效遮斷高度3.5M，噪音值小於49dB | 開關，有效遮斷高度3.5M，噪音值小於 | 開關，有效遮斷高度3.5M，噪音值小於 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.29 | ET-1開放式膨脹水箱，含鍍鋅鐵架，容量：400L | ET-1開放式膨脹水箱，含鍍鋅鐵架，容量 | ET-1開放式膨脹水箱，含鍍鋅鐵架，容量 | 組 | 6249 | 1 | 6249 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.一.30 | RD-1~2大型除濕機，採渦卷式壓縮機，除 | RD-1~2大型除濕機，採渦卷式壓縮機，除 | RD-1~2大型除濕機，採渦卷式壓縮機，除 | 台 | 47932 | 2 | 95864 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 濕能力：7.1 L/h，電源：1φ-220V-60Hz | 濕能力：7.1 L/h，電源：1φ-220V-60Hz | 濕能力：7.1 L/h，電源：1φ-220V-60Hz |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二 | 設備安裝,基礎,防震及耐震設備安裝(小計) | 設備安裝 | 設備安裝 |  |  |  | 708250 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.二.1 | 螺旋式冰水主機 CH-1，空調容量：70USRT | 螺旋式冰水主機 CH-1，空調容量： | 螺旋式冰水主機 CH-1，空調容量： | 台 | 35505 | 2 | 71010 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.2 | 方型低噪音冷卻水塔 CT-1，冷卻能力：約100RT | 方型低噪音冷卻水塔 CT-1，冷卻能力： | 方型低噪音冷卻水塔 CT-1，冷卻能力： | 台 | 6861 | 2 | 13722 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.3 | 臥式單吸同軸式泵浦 7.5 HP | 臥式單吸同軸式泵浦 7.5 HP | 臥式單吸同軸式泵浦 7.5 HP | 台 | 4565 | 6 | 27390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.4 | 臥式單吸同軸式泵浦 5 HP | 臥式單吸同軸式泵浦 5 HP | 臥式單吸同軸式泵浦 5 HP | 台 | 2739 | 3 | 8217 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.5 | 落地臥式空調箱 3HP | 落地臥式空調箱 3HP | 落地臥式空調箱 3HP | 台 | 2029 | 1 | 2029 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.6 | 落地臥式空調箱 2HP | 落地臥式空調箱 2HP | 落地臥式空調箱 2HP | 台 | 2029 | 2 | 4058 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.7 | 吊掛式空調箱 2HP | 吊掛式空調箱 2HP | 吊掛式空調箱 2HP | 台 | 2232 | 2 | 4464 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.8 | 落地式箱型排風機 1HP | 落地式箱型排風機 1HP | 落地式箱型排風機 1HP | 台 | 2029 | 1 | 2029 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.9 | 落地式箱型排風機 7 1/2HP | 落地式箱型排風機 7 1/2HP | 落地式箱型排風機 7 1/2HP | 台 | 3550 | 1 | 3550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.10 | 落地式箱型排風機 70W | 落地式箱型排風機 70W | 落地式箱型排風機 70W | 台 | 1217 | 1 | 1217 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.11 | JF吊掛噴流式風機：750CMH x 1/4HP | JF吊掛噴流式風機：750CMH x 1/4HP | JF吊掛噴流式風機：750CMH x 1/4HP | 台 | 1522 | 12 | 18264 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.12 | 壁扇：3200CMH × 65W | 壁扇：3200CMH × 65W | 壁扇：3200CMH × 65W | 台 | 609 | 10 | 6090 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.13 | 小型冷風機 | 小型冷風機 | 小型冷風機 | 台 | 710 | 118 | 83780 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.14 | 一對一分離式冷氣機冷房能力：2000kcal/hr | 一對一分離式冷氣機冷房能力：2000kcal/ | 一對一分離式冷氣機冷房能力：2000kcal/ | 組 | 4565 | 5 | 22825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.15 | 空氣門 | 空氣門 | 空氣門 | 台 | 1522 | 6 | 9132 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.16 | 開放式膨脹水箱 | 開放式膨脹水箱 | 開放式膨脹水箱 | 組 | 4058 | 1 | 4058 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.17 | RD-1~2大型除濕機,除濕能力：7.1 L/h設備基礎 | RD-1~2大型除濕機,除濕能力：7.1 L/h | RD-1~2大型除濕機,除濕能力：7.1 L/h | 台 | 1522 | 2 | 3044 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.18 | 螺旋式冰水主機 CH-1，空調容量：70USRT | 螺旋式冰水主機 CH-1，空調容量： | 螺旋式冰水主機 CH-1，空調容量： | 台 | 3043 | 2 | 6086 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.19 | 方型低噪音冷卻水塔 CT-1，冷卻能力：約100RT | 方型低噪音冷卻水塔 CT-1，冷卻能力： | 方型低噪音冷卻水塔 CT-1，冷卻能力： | 台 | 5072 | 2 | 10144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.20 | 臥式單吸同軸式泵浦 7.5 HP | 臥式單吸同軸式泵浦 7.5 HP | 臥式單吸同軸式泵浦 7.5 HP | 台 | 1522 | 6 | 9132 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.21 | 臥式單吸同軸式泵浦 5 HP | 臥式單吸同軸式泵浦 5 HP | 臥式單吸同軸式泵浦 5 HP | 台 | 1522 | 3 | 4566 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.22 | 落地臥式空調箱 3HP | 落地臥式空調箱 3HP | 落地臥式空調箱 3HP | 台 | 3043 | 1 | 3043 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.23 | 落地臥式空調箱 2HP | 落地臥式空調箱 2HP | 落地臥式空調箱 2HP | 台 | 3043 | 2 | 6086 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.24 | 落地式箱型排風機 1HP | 落地式箱型排風機 1HP | 落地式箱型排風機 1HP | 台 | 3043 | 1 | 3043 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.25 | 落地式箱型排風機 10HP | 落地式箱型排風機 10HP | 落地式箱型排風機 10HP | 台 | 3043 | 1 | 3043 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.26 | 落地式箱型排風機 1/2HP | 落地式箱型排風機 1/2HP | 落地式箱型排風機 1/2HP | 台 | 3043 | 1 | 3043 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.27 | RD-1~2大型除濕機,除濕能力：7.1 L/h設備防震及耐震 | RD-1~2大型除濕機,除濕能力：7.1 L/h | RD-1~2大型除濕機,除濕能力：7.1 L/h | 台 | 1522 | 2 | 3044 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.28 | 螺旋式冰水主機(彈簧式防震及耐震)CH-1，空調容量：70USRT | 螺旋式冰水主機(彈簧式防震及耐震)CH- | 螺旋式冰水主機(彈簧式防震及耐震)CH- | 台 | 42179 | 2 | 84358 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.29 | 方型低噪音冷卻水塔(採彈簧式防震及耐震 | 方型低噪音冷卻水塔(採彈簧式防震及耐震 | 方型低噪音冷卻水塔(採彈簧式防震及耐震 | 台 | 58516 | 2 | 117032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 附槽鐵平衡座)CT-1，冷卻能力：約100RT | 附槽鐵平衡座)CT-1，冷卻能力：約100RT | 附槽鐵平衡座)CT-1，冷卻能力：約100RT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.30 | 單吸同軸式泵浦(採彈簧式防震及耐震含基座) 7.5 HP | 單吸同軸式泵浦(採彈簧式防震及耐震含基 | 單吸同軸式泵浦(採彈簧式防震及耐震含基 | 台 | 7795 | 6 | 46770 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.31 | 單吸同軸式泵浦(採彈簧式防震及耐震含基座) 5 HP | 單吸同軸式泵浦(採彈簧式防震及耐震含基 | 單吸同軸式泵浦(採彈簧式防震及耐震含基 | 台 | 7368 | 3 | 22104 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.32 | 落地臥式空調箱(採橡膠墊片防震) 3HP | 落地臥式空調箱(採橡膠墊片防震) 3HP | 落地臥式空調箱(採橡膠墊片防震) 3HP | 台 | 3951 | 1 | 3951 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.33 | 落地臥式空調箱(採橡膠墊片防震) 2HP | 落地臥式空調箱(採橡膠墊片防震) 2HP | 落地臥式空調箱(採橡膠墊片防震) 2HP | 台 | 3951 | 2 | 7902 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.34 | 吊掛式空調箱(採懸吊式避震器防震及耐震) 2HP | 吊掛式空調箱(採懸吊式避震器防震及耐震 | 吊掛式空調箱(採懸吊式避震器防震及耐震 | 台 | 5553 | 2 | 11106 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.35 | 落地式箱型排風機(採彈簧式防震及耐震)1HP | 落地式箱型排風機(採彈簧式防震及耐震) | 落地式箱型排風機(採彈簧式防震及耐震) | 台 | 5126 | 1 | 5126 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.36 | 落地式箱型排風機(採彈簧式防震及耐震)7 1/2HP | 落地式箱型排風機(採彈簧式防震及耐震) | 落地式箱型排風機(採彈簧式防震及耐震) | 台 | 5980 | 1 | 5980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.37 | 落地式箱型排風機(採彈簧式防震及耐震)70W | 落地式箱型排風機(採彈簧式防震及耐震) | 落地式箱型排風機(採彈簧式防震及耐震) | 台 | 5126 | 1 | 5126 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.38 | JF吊掛噴流式(採懸吊式避震器防震及耐震) | JF吊掛噴流式(採懸吊式避震器防震及耐震 | JF吊掛噴流式(採懸吊式避震器防震及耐震 | 台 | 5126 | 12 | 61512 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.二.39 | RD-1~2大型除濕機,除濕能力：7.1 L/h(採橡膠墊片防震) | RD-1~2大型除濕機,除濕能力：7.1 L/h(採 | RD-1~2大型除濕機,除濕能力：7.1 L/h(採 | 台 | 587 | 2 | 1174 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三 | 風管工程(小計) | 風管工程 | 風管工程 |  |  |  | 1930459 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.三.1 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #26 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #26 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #26 | 張 | 392 | 98 | 38416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.2 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #24 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #24 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #24 | 張 | 472 | 271 | 127912 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.3 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #22 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #22 | 鍍鋅鐵皮 3' x 7' #22 | 張 | 628 | 17 | 10676 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.4 | 風管外保溫工程（見施工詳圖），風管外 | 風管外保溫工程（見施工詳圖），風管外 | 風管外保溫工程（見施工詳圖），風管外 | ㎡ | 58 | 754 | 43732 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 保溫材，1"厚玻璃棉24K，外覆防火級雙面 | 保溫材，1"厚玻璃棉24K，外覆防火級雙面 | 保溫材，1"厚玻璃棉24K，外覆防火級雙面 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 加強鋁箔 | 加強鋁箔 | 加強鋁箔 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.5 | 風管外保溫另料 | 風管外保溫另料 | 風管外保溫另料 | 式 | 3545 | 1 | 3545 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.6 | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | M | 420 | 184 | 77280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔250φ | 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔 | 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.7 | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | M | 351 | 174 | 61074 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔200φ | 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔 | 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.8 | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | M | 284 | 87 | 24708 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔150φ | 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔 | 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.9 | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | 外保溫螺旋風管,(見施工詳圖),螺旋風管, | M | 250 | 17 | 4250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔100φ | 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔 | 1"厚玻璃棉24K,外覆防火級雙面加強鋁箔 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.10 | 外保溫螺旋風管配件 | 外保溫螺旋風管配件 | 外保溫螺旋風管配件 | 式 | 21271 | 1 | 21271 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.11 | 鋁質軟管250φ | 鋁質軟管250φ | 鋁質軟管250φ | M | 57 | 116 | 6612 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.12 | 保溫軟管,1"厚16K玻璃棉保溫含加強鋁箔300φ | 保溫軟管,1"厚16K玻璃棉保溫含加強鋁箔 | 保溫軟管,1"厚16K玻璃棉保溫含加強鋁箔 | M | 111 | 7 | 777 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.13 | 保溫軟管,1"厚16K玻璃棉保溫含加強鋁箔250φ | 保溫軟管,1"厚16K玻璃棉保溫含加強鋁箔 | 保溫軟管,1"厚16K玻璃棉保溫含加強鋁箔 | M | 84 | 303 | 25452 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.14 | 保溫軟管,1"厚16K玻璃棉保溫含加強鋁箔200φ | 保溫軟管,1"厚16K玻璃棉保溫含加強鋁箔 | 保溫軟管,1"厚16K玻璃棉保溫含加強鋁箔 | M | 76 | 294 | 22344 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.15 | 線型出回風口（ABS製） 6650mmL x 6bars x 15spacing | 線型出回風口（ABS製） 6650mmL x | 線型出回風口（ABS製） 6650mmL x | 組 | 2751 | 2 | 5502 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.16 | 線型出回風口（ABS製） 7100mmL x 6bars x 15spacing | 線型出回風口（ABS製） 7100mmL x | 線型出回風口（ABS製） 7100mmL x | 組 | 2882 | 1 | 2882 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.17 | 線型出回風口（ABS製） 4200mmL x 4bars x 15spacing | 線型出回風口（ABS製） 4200mmL x | 線型出回風口（ABS製） 4200mmL x | 組 | 1314 | 2 | 2628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.18 | 多槽式線型出回風口 600mml x 2slots | 多槽式線型出回風口 600mml x 2slots | 多槽式線型出回風口 600mml x 2slots | 組 | 489 | 46 | 22494 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.19 | 多槽式線型出回風口 1200mml x 2slots | 多槽式線型出回風口 1200mml x | 多槽式線型出回風口 1200mml x | 組 | 978 | 68 | 66504 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.20 | 出風口保溫風箱 | 出風口保溫風箱 | 出風口保溫風箱 | 組 | 974 | 87 | 84738 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.21 | 保溫風箱 2000 x 600 x 600 | 保溫風箱 2000 x 600 x 600 | 保溫風箱 2000 x 600 x 600 | 組 | 1675 | 1 | 1675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.22 | 保溫風箱 1100 x 600 x 600 | 保溫風箱 1100 x 600 x 600 | 保溫風箱 1100 x 600 x 600 | 組 | 728 | 3 | 2184 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.23 | 保溫風箱 1000 x 600 x 600 | 保溫風箱 1000 x 600 x 600 | 保溫風箱 1000 x 600 x 600 | 組 | 723 | 1 | 723 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.24 | 排氣風箱 1800 x 300 x 3300 | 排氣風箱 1800 x 300 x 3300 | 排氣風箱 1800 x 300 x 3300 | 組 | 6481 | 1 | 6481 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.25 | 排氣風箱 350 x 300 x 200 | 排氣風箱 350 x 300 x 200 | 排氣風箱 350 x 300 x 200 | 組 | 432 | 3 | 1296 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.26 | 方型擴散型出風口，鋁製附風量調節開關 | 方型擴散型出風口，鋁製附風量調節開關 | 方型擴散型出風口，鋁製附風量調節開關 | 只 | 707 | 1 | 707 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ，外框尺寸：600mm x 600mm，頸部尺寸：300φ | ，外框尺寸：600mm x 600mm，頸部尺寸： | ，外框尺寸：600mm x 600mm，頸部尺寸： |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.27 | 方型擴散型出風口，鋁製附風量調節開關 | 方型擴散型出風口，鋁製附風量調節開關 | 方型擴散型出風口，鋁製附風量調節開關 | 只 | 707 | 24 | 16968 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ，外框尺寸：600mm x 600mm，頸部尺寸：250φ | ，外框尺寸：600mm x 600mm，頸部尺寸： | ，外框尺寸：600mm x 600mm，頸部尺寸： |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.28 | 方型擴散型出風口，鋁製附風量調節開關 | 方型擴散型出風口，鋁製附風量調節開關 | 方型擴散型出風口，鋁製附風量調節開關 | 只 | 707 | 115 | 81305 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ，外框尺寸：600mm x 600mm，頸部尺寸：200φ | ，外框尺寸：600mm x 600mm，頸部尺寸： | ，外框尺寸：600mm x 600mm，頸部尺寸： |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.29 | 線條型回風口 外框尺寸：600mm x600mm (附黑膠網) | 線條型回風口 外框尺寸：600mm x | 線條型回風口 外框尺寸：600mm x | 只 | 1114 | 111 | 123654 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.30 | 圓型擴散型出風口(鋁製),外框尺寸：600 x 600,頸部尺寸：250φ | 圓型擴散型出風口(鋁製),外框尺寸： | 圓型擴散型出風口(鋁製),外框尺寸： | 只 | 374 | 12 | 4488 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.31 | 圓型擴散型出風口(鋁製),外框尺寸：600 x 600,頸部尺寸：200φ | 圓型擴散型出風口(鋁製),外框尺寸： | 圓型擴散型出風口(鋁製),外框尺寸： | 只 | 327 | 12 | 3924 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.32 | 消音箱900㎜L 500 x 400 | 消音箱900㎜L 500 x 400 | 消音箱900㎜L 500 x 400 | 組 | 6115 | 1 | 6115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.33 | 消音箱900㎜L 400 x 400 | 消音箱900㎜L 400 x 400 | 消音箱900㎜L 400 x 400 | 組 | 6115 | 3 | 18345 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.34 | 消音箱900㎜L 350 x 300 | 消音箱900㎜L 350 x 300 | 消音箱900㎜L 350 x 300 | 組 | 6115 | 1 | 6115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.35 | 風量調整風門VD 350 x 300 | 風量調整風門VD 350 x 300 | 風量調整風門VD 350 x 300 | 組 | 747 | 1 | 747 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.36 | 風量調整風門VD 300 x 300 | 風量調整風門VD 300 x 300 | 風量調整風門VD 300 x 300 | 組 | 747 | 1 | 747 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.37 | 風量調整風門VD 250 x 200 | 風量調整風門VD 250 x 200 | 風量調整風門VD 250 x 200 | 組 | 747 | 1 | 747 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.38 | 風量調整風門VD 200 x 200 | 風量調整風門VD 200 x 200 | 風量調整風門VD 200 x 200 | 組 | 747 | 2 | 1494 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.39 | 風量調整風門VD 300φ | 風量調整風門VD 300φ | 風量調整風門VD 300φ | 組 | 285 | 2 | 570 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.40 | 風量調整風門VD 250φ | 風量調整風門VD 250φ | 風量調整風門VD 250φ | 組 | 251 | 110 | 27610 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.41 | 風量調整風門VD 200φ | 風量調整風門VD 200φ | 風量調整風門VD 200φ | 組 | 231 | 104 | 24024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.42 | 風量調整風門VD 150φ | 風量調整風門VD 150φ | 風量調整風門VD 150φ | 組 | 217 | 44 | 9548 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.43 | 風量調整風門VD 100φ | 風量調整風門VD 100φ | 風量調整風門VD 100φ | 組 | 203 | 14 | 2842 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.44 | 防火風門FD，需符合UL-555等法規，防火時效1Hr以上 500 x 400 | 防火風門FD，需符合UL-555等法規，防火 | 防火風門FD，需符合UL-555等法規，防火 | 組 | 950 | 1 | 950 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.45 | 防火風門FD，需符合UL-555等法規，防火時效1Hr以上 400 x 400 | 防火風門FD，需符合UL-555等法規，防火 | 防火風門FD，需符合UL-555等法規，防火 | 組 | 950 | 3 | 2850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.46 | 防火風門FD，需符合UL-555等法規，防火時效1Hr以上 350 x 300 | 防火風門FD，需符合UL-555等法規，防火 | 防火風門FD，需符合UL-555等法規，防火 | 組 | 950 | 1 | 950 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.47 | 消音百葉 2500 x 2400 | 消音百葉 2500 x 2400 | 消音百葉 2500 x 2400 | 組 | 91832 | 1 | 91832 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.48 | 順風片 | 順風片 | 順風片 | 式 | 42542 | 1 | 42542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.49 | 風管測試口及維修口 | 風管測試口及維修口 | 風管測試口及維修口 | 式 | 5339 | 1 | 5339 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.50 | 機械法蘭 | 機械法蘭 | 機械法蘭 | 式 | 70903 | 1 | 70903 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.51 | 吊支架(含方形風管及不銹鋼風管)(含機房防震吊架) | 吊支架(含方形風管及不銹鋼風管)(含機房 | 吊支架(含方形風管及不銹鋼風管)(含機房 | 式 | 23495 | 1 | 23495 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.52 | 帆布接頭 | 帆布接頭 | 帆布接頭 | 式 | 8863 | 1 | 8863 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.53 | 風管補強焊 | 風管補強焊 | 風管補強焊 | 式 | 17726 | 1 | 17726 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.54 | 方型風管製作工資 | 方型風管製作工資 | 方型風管製作工資 | 式 | 211428 | 1 | 211428 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.55 | 方型風管按裝工資 | 方型風管按裝工資 | 方型風管按裝工資 | 式 | 101037 | 1 | 101037 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.56 | 風管保溫工資(含螺旋風管) | 風管保溫工資(含螺旋風管) | 風管保溫工資(含螺旋風管) | 式 | 137407 | 1 | 137407 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.57 | 風管油漆工資 | 風管油漆工資 | 風管油漆工資 | 式 | 8543 | 1 | 8543 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.58 | 保溫軟管及軟管按裝工資 | 保溫軟管及軟管按裝工資 | 保溫軟管及軟管按裝工資 | 式 | 21271 | 1 | 21271 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.59 | 出風口,風門按裝工資 | 出風口,風門按裝工資 | 出風口,風門按裝工資 | 式 | 55836 | 1 | 55836 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.60 | 風量平衡測試調整工資 | 風量平衡測試調整工資 | 風量平衡測試調整工資 | 式 | 60221 | 1 | 60221 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.61 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 60866 | 1 | 60866 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.三.62 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 13294 | 1 | 13294 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四 | 水管工程(小計) | 水管工程 | 水管工程 |  |  |  | 2535811 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.四.1 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 150∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 150∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 150∮ | M | 612 | 81 | 49572 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.2 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 125∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 125∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 125∮ | M | 508 | 52 | 26416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.3 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 100∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 100∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 100∮ | M | 429 | 84 | 36036 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.4 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 80∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 80∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 80∮ | M | 314 | 457 | 143498 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.5 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 65∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 65∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 65∮ | M | 265 | 275 | 72875 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.6 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 50∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 50∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 50∮ | M | 188 | 202 | 37976 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.7 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 40∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 40∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 40∮ | M | 147 | 114 | 16758 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.8 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 32∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 32∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 32∮ | M | 116 | 310 | 35960 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.9 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 25∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 25∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 25∮ | M | 82 | 391 | 32062 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.10 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 20∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 20∮ | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級) 20∮ | M | 60 | 367 | 22020 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.11 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級)水管配件（彎頭、三通接頭等） | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級)水管配件（彎頭、三 | 鍍鋅鐵白管(BSB-B級)水管配件（彎頭、三 | 式 | 144155 | 1 | 144155 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.12 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 125∮× 50 mmt | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 125∮× | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 125∮× | M | 295 | 52 | 15340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.13 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 100∮× 40 mmt | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 100∮× | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 100∮× | M | 240 | 84 | 20160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.14 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 80∮× 40mmt | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 80∮× 40 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 80∮× 40 | M | 225 | 337 | 75825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.15 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 65∮× 32mmt | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 65∮× 32 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 65∮× 32 | M | 100 | 175 | 17500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.16 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 50∮× 32mmt | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 50∮× 32 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 50∮× 32 | M | 95 | 132 | 12540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.17 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 40∮× 32mmt | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 40∮× 32 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 40∮× 32 | M | 91 | 84 | 7644 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.18 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 32∮× 25mmt | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 32∮× 25 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 32∮× 25 | M | 51 | 292 | 14892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.19 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 25∮× 25mmt | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 25∮× 25 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 25∮× 25 | M | 49 | 271 | 13279 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.20 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 20∮× 25mmt | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 20∮× 25 | 冰水管保溫PE發泡體（A級） 20∮× 25 | M | 44 | 488 | 21472 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.21 | 冰水管保溫PE發泡體（A級）保溫另料 | 冰水管保溫PE發泡體（A級）保溫另料 | 冰水管保溫PE發泡體（A級）保溫另料 | 式 | 14949 | 1 | 14949 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.22 | PVC排水管50∮× 4.1mm | PVC排水管50∮× 4.1mm | PVC排水管50∮× 4.1mm | M | 58 | 173 | 10034 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.23 | PVC排水管32∮× 3.2mm | PVC排水管32∮× 3.2mm | PVC排水管32∮× 3.2mm | M | 31 | 130 | 4030 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.24 | PVC排水管25∮× 3.2mm | PVC排水管25∮× 3.2mm | PVC排水管25∮× 3.2mm | M | 23 | 161 | 3703 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.25 | PVC排水管20∮× 2.7mm | PVC排水管20∮× 2.7mm | PVC排水管20∮× 2.7mm | M | 16 | 237 | 3792 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.26 | PVC排水管排水管配件 | PVC排水管排水管配件 | PVC排水管排水管配件 | 式 | 6161 | 1 | 6161 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.27 | 鑄鐵蝶型閥 10K (防結露型) 齒輪操作125φ | 鑄鐵蝶型閥 10K (防結露型) 齒輪操作 | 鑄鐵蝶型閥 10K (防結露型) 齒輪操作 | 只 | 2662 | 16 | 42592 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.28 | 鑄鐵蝶型閥 10K (防結露型) 手柄操作100φ | 鑄鐵蝶型閥 10K (防結露型) 手柄操作 | 鑄鐵蝶型閥 10K (防結露型) 手柄操作 | 只 | 2098 | 22 | 46156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.29 | 鑄鐵蝶型閥 10K (防結露型) 手柄操作80φ | 鑄鐵蝶型閥 10K (防結露型) 手柄操作 | 鑄鐵蝶型閥 10K (防結露型) 手柄操作 | 只 | 1741 | 19 | 33079 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.30 | 砲金銅閘門凡而 10K 法蘭型 65φ | 砲金銅閘門凡而 10K 法蘭型 65φ | 砲金銅閘門凡而 10K 法蘭型 65φ | 只 | 1140 | 1 | 1140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.31 | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 50φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 50φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 50φ | 只 | 588 | 14 | 8232 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.32 | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 40φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 40φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 40φ | 只 | 397 | 5 | 1985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.33 | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 25φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 25φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 25φ | 只 | 227 | 33 | 7491 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.34 | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 20φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 20φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 20φ | 只 | 187 | 240 | 44880 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.35 | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 15φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 15φ | 砲金銅閘門凡而 10K 牙口型 15φ | 只 | 138 | 1 | 138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.36 | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 125φ | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 125φ | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 125φ | 只 | 1474 | 14 | 20636 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.37 | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 100φ | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 100φ | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 100φ | 只 | 929 | 16 | 14864 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.38 | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 50φ | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 50φ | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 50φ | 只 | 641 | 8 | 5128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.39 | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 40φ | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 40φ | 不銹鋼防震軟管 10K 法蘭型 40φ | 只 | 448 | 2 | 896 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.40 | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 125φ | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 125φ | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 125φ | 只 | 19504 | 1 | 19504 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.41 | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 100φ | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 100φ | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 100φ | 只 | 10925 | 2 | 21850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.42 | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 80φ | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 80φ | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 80φ | 只 | 7635 | 10 | 76350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.43 | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 65φ | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 65φ | 多功能平衡閥 10K 法蘭型 65φ | 只 | 5317 | 1 | 5317 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.44 | 多功能平衡閥 10K 牙口型 50φ | 多功能平衡閥 10K 牙口型 50φ | 多功能平衡閥 10K 牙口型 50φ | 只 | 2360 | 4 | 9440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.45 | 多功能平衡閥 10K 牙口型 40φ | 多功能平衡閥 10K 牙口型 40φ | 多功能平衡閥 10K 牙口型 40φ | 只 | 1971 | 1 | 1971 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.46 | Y型過濾器 10K 法蘭型 125φ | Y型過濾器 10K 法蘭型 125φ | Y型過濾器 10K 法蘭型 125φ | 只 | 3643 | 3 | 10929 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.47 | Y型過濾器 10K 法蘭型 100φ | Y型過濾器 10K 法蘭型 100φ | Y型過濾器 10K 法蘭型 100φ | 只 | 2382 | 6 | 14292 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.48 | Y型過濾器 10K 法蘭型 50φ | Y型過濾器 10K 法蘭型 50φ | Y型過濾器 10K 法蘭型 50φ | 只 | 1268 | 4 | 5072 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.49 | Y型過濾器 10K 法蘭型 40φ | Y型過濾器 10K 法蘭型 40φ | Y型過濾器 10K 法蘭型 40φ | 只 | 860 | 1 | 860 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.50 | 無聲逆止閥10K 法蘭型 125φ | 無聲逆止閥10K 法蘭型 125φ | 無聲逆止閥10K 法蘭型 125φ | 只 | 4116 | 3 | 12348 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.51 | 無聲逆止閥10K 法蘭型 100φ | 無聲逆止閥10K 法蘭型 100φ | 無聲逆止閥10K 法蘭型 100φ | 只 | 3131 | 6 | 18786 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.52 | 不銹鋼伸縮接頭 10K 牙口型 150φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 牙口型 150φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 牙口型 150φ | 只 | 2755 | 2 | 5510 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.53 | 不銹鋼伸縮接頭 10K 法蘭型 125φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 法蘭型 125φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 法蘭型 125φ | 只 | 2460 | 1 | 2460 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.54 | 不銹鋼伸縮接頭 10K 法蘭型 100φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 法蘭型 100φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 法蘭型 100φ | 只 | 1743 | 6 | 10458 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.55 | 不銹鋼伸縮接頭 10K 法蘭型 80φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 法蘭型 80φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 法蘭型 80φ | 只 | 1469 | 8 | 11752 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.56 | 不銹鋼伸縮接頭 10K 牙口型 40φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 牙口型 40φ | 不銹鋼伸縮接頭 10K 牙口型 40φ | 只 | 1025 | 1 | 1025 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.57 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震器 150∮ | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 組 | 3417 | 4 | 13668 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.58 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震器 125∮ | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 組 | 3417 | 4 | 13668 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.59 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震器 100∮ | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 組 | 3417 | 5 | 17085 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.60 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震器 80∮ | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 組 | 3417 | 2 | 6834 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.61 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震器 50∮ | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 立管固定式基座含立管底部支撐,座及避震 | 組 | 3417 | 2 | 6834 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.62 | 立管滑動式固定基座含避震器(保溫)125∮ | 立管滑動式固定基座含避震器(保溫) | 立管滑動式固定基座含避震器(保溫) | 組 | 2990 | 1 | 2990 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.63 | 立管滑動式固定基座含避震器(保溫)100∮ | 立管滑動式固定基座含避震器(保溫) | 立管滑動式固定基座含避震器(保溫) | 組 | 2883 | 7 | 20181 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.64 | 立管滑動式固定基座含避震器(不保溫)150∮ | 立管滑動式固定基座含避震器(不保溫) | 立管滑動式固定基座含避震器(不保溫) | 組 | 2723 | 8 | 21784 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.65 | 立管滑動式固定基座含避震器(不保溫)40∮ | 立管滑動式固定基座含避震器(不保溫) | 立管滑動式固定基座含避震器(不保溫) | 組 | 2563 | 4 | 10252 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.66 | 自動釋氣閥AAV,20φ | 自動釋氣閥AAV,20φ | 自動釋氣閥AAV,20φ | 只 | 865 | 6 | 5190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.67 | 油浸式壓力錶 3-1/2"φ,附蛇型考克 0-10KG/C㎡ | 油浸式壓力錶 3-1/2"φ,附蛇型考克 0- | 油浸式壓力錶 3-1/2"φ,附蛇型考克 0- | 只 | 999 | 10 | 9990 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.68 | 油浸式壓力錶 4-1/2"φ（主機房用）,附蛇型考克 0-10KG/C㎡ | 油浸式壓力錶 4-1/2"φ（主機房用）,附 | 油浸式壓力錶 4-1/2"φ（主機房用）,附 | 只 | 1249 | 26 | 32474 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.69 | L型溫度計附套管 6-1/2",0 == 55℃ | L型溫度計附套管 6-1/2",0 == 55℃ | L型溫度計附套管 6-1/2",0 == 55℃ | 只 | 980 | 10 | 9800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.70 | L型溫度計附套管 9"（主機房用）,0 ==55℃ | L型溫度計附套管 9"（主機房用）,0 == | L型溫度計附套管 9"（主機房用）,0 == | 只 | 1634 | 14 | 22876 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.71 | 保溫集水頭(吊掛式)(鍍鋅白鐵管 BS-B級) | 保溫集水頭(吊掛式)(鍍鋅白鐵管 BS-B級 | 保溫集水頭(吊掛式)(鍍鋅白鐵管 BS-B級 | 式 | 20289 | 1 | 20289 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.72 | 主機房露明冰水管保溫外覆不鏽鋼披覆(t=0.3mm) | 主機房露明冰水管保溫外覆不鏽鋼披覆(t= | 主機房露明冰水管保溫外覆不鏽鋼披覆(t= | 式 | 88629 | 1 | 88629 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.73 | 冰水管保溫管PU固定座附O型環 | 冰水管保溫管PU固定座附O型環 | 冰水管保溫管PU固定座附O型環 | 式 | 67358 | 1 | 67358 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.74 | 露明保溫管外包PVC帶 | 露明保溫管外包PVC帶 | 露明保溫管外包PVC帶 | 式 | 28831 | 1 | 28831 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.75 | 水管吊支架(含機房防震吊架) | 水管吊支架(含機房防震吊架) | 水管吊支架(含機房防震吊架) | 式 | 50187 | 1 | 50187 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.76 | 水管試壓探漏 | 水管試壓探漏 | 水管試壓探漏 | 式 | 32035 | 1 | 32035 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.77 | 管路油漆及流向標誌 | 管路油漆及流向標誌 | 管路油漆及流向標誌 | 式 | 8863 | 1 | 8863 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.78 | 配管工資 | 配管工資 | 配管工資 | 式 | 335508 | 1 | 335508 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.79 | 閥類安裝工資 | 閥類安裝工資 | 閥類安裝工資 | 式 | 95570 | 1 | 95570 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.80 | 保溫工資 | 保溫工資 | 保溫工資 | 式 | 104646 | 1 | 104646 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.81 | 排水管工資 | 排水管工資 | 排水管工資 | 式 | 35238 | 1 | 35238 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.82 | 分離式安裝工料含冷媒配管,戶外冷媒管槽,冷媒,系統處理 | 分離式安裝工料含冷媒配管,戶外冷媒管槽 | 分離式安裝工料含冷媒配管,戶外冷媒管槽 | 式 | 12814 | 1 | 12814 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.83 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填塞 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 管線貫穿樓板及隔間之開孔補強及防火填 | 式 | 122799 | 1 | 122799 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.四.84 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 25628 | 1 | 25628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五 | 自動控制及配電工程(小計) | 自動控制及配電工程 | 自動控制及配電工程 |  |  |  | 1522338 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.五.1 | 主監控室設備:中央監控電腦 a.微處理機 | 主監控室設備:中央監控電腦 a.微處理機 | 主監控室設備:中央監控電腦 a.微處理機 | 組 | 40902 | 1 | 40902 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 採 PENTIUM4-3.6GHz或以上相同等級 | 採 PENTIUM4-3.6GHz或以上相同等級 | 採 PENTIUM4-3.6GHz或以上相同等級 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| b.256MB RAM以上 c.磁碟機1.44MB一台 | b.256MB RAM以上 c.磁碟機1.44MB一台 | b.256MB RAM以上 c.磁碟機1.44MB一台 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| d.16倍速以上DVD ROM光碟機一台 | d.16倍速以上DVD ROM光碟機一台 | d.16倍速以上DVD ROM光碟機一台 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| e.硬碟機80GB一台 f.操作鼠MOUSE一只 | e.硬碟機80GB一台 f.操作鼠MOUSE一只 | e.硬碟機80GB一台 f.操作鼠MOUSE一只 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| g.操作鍵盤一個 h.乙太網路卡 i.D- | g.操作鍵盤一個 h.乙太網路卡 i.D- | g.操作鍵盤一個 h.乙太網路卡 i.D- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LINK 5 埠乙太網路集線器 j.彩色螢幕 | LINK 5 埠乙太網路集線器 j.彩色螢幕 | LINK 5 埠乙太網路集線器 j.彩色螢幕 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17" LCD MONITOR | 17" LCD MONITOR | 17" LCD MONITOR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.2 | 主監控室設備:彩色列表機A4列印尺寸 | 主監控室設備:彩色列表機A4列印尺寸 | 主監控室設備:彩色列表機A4列印尺寸 | 台 | 3895 | 1 | 3895 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.3 | 主監控室設備:BACNET中文化監控套裝軟體 | 主監控室設備:BACNET中文化監控套裝軟體 | 主監控室設備:BACNET中文化監控套裝軟體 | 式 | 64923 | 1 | 64923 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 具軟體保護鎖及操作手冊無限點數版，含 | 具軟體保護鎖及操作手冊無限點數版，含 | 具軟體保護鎖及操作手冊無限點數版，含 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 軟體開發工具 | 軟體開發工具 | 軟體開發工具 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.4 | 主監控室設備:警報簡訊自動發送裝置含發 | 主監控室設備:警報簡訊自動發送裝置含發 | 主監控室設備:警報簡訊自動發送裝置含發 | 組 | 91298 | 1 | 91298 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 送設備及軟體驅動程式無限點數版，可軟 | 送設備及軟體驅動程式無限點數版，可軟 | 送設備及軟體驅動程式無限點數版，可軟 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 體任意設定 | 體任意設定 | 體任意設定 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.5 | 主監控室設備:BACNET網路系統整合控制器 | 主監控室設備:BACNET網路系統整合控制器 | 主監控室設備:BACNET網路系統整合控制器 | 組 | 149324 | 1 | 149324 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ,CPU 32 位元,32MB SDRAM,8 MB FLASH | ,CPU 32 位元,32MB SDRAM,8 MB FLASH | ,CPU 32 位元,32MB SDRAM,8 MB FLASH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 100 M 乙太網路卡，俱IP位址設定俱1條 | 100 M 乙太網路卡，俱IP位址設定俱1條 | 100 M 乙太網路卡，俱IP位址設定俱1條 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MS/TP控制迴路,可連結65台現場控制器 | MS/TP控制迴路,可連結65台現場控制器 | MS/TP控制迴路,可連結65台現場控制器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.6 | 主監控室設備:電腦桌椅(各一張) | 主監控室設備:電腦桌椅(各一張) | 主監控室設備:電腦桌椅(各一張) | 組 | 5579 | 1 | 5579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.7 | 主監控室設備:數據傳真機 56K | 主監控室設備:數據傳真機 56K | 主監控室設備:數據傳真機 56K | 組 | 1522 | 1 | 1522 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.8 | 主監控室設備:不斷電系統 1∮220VAC 1.5 KVA (處理機用) | 主監控室設備:不斷電系統 1∮220 | 主監控室設備:不斷電系統 1∮220 | 組 | 15216 | 1 | 15216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.9 | 主監控室設備:介面器箱含變壓器、配件及結線 | 主監控室設備:介面器箱含變壓器、配件及 | 主監控室設備:介面器箱含變壓器、配件及 | 式 | 2536 | 1 | 2536 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.10 | 空調主機及排風機系統控制:水流開關 適 | 空調主機及排風機系統控制:水流開關 適 | 空調主機及排風機系統控制:水流開關 適 | 只 | 1298 | 6 | 7788 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 用尺寸：25mm∮～200mm∮，輸出信號：SPDT*1 | 用尺寸：25mm∮～200mm∮，輸出信號： | 用尺寸：25mm∮～200mm∮，輸出信號： |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.11 | 空調主機及排風機系統控制:水管型溫度感 | 空調主機及排風機系統控制:水管型溫度感 | 空調主機及排風機系統控制:水管型溫度感 | 只 | 1250 | 15 | 18750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 測器附套管,3KΩ 適用範圍:0~70℃ 精確 | 測器附套管,3KΩ 適用範圍:0~70℃ 精確 | 測器附套管,3KΩ 適用範圍:0~70℃ 精確 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 度:±0.20℃ | 度:±0.20℃ | 度:±0.20℃ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.12 | 空調主機及排風機系統控制:水管型壓差開 | 空調主機及排風機系統控制:水管型壓差開 | 空調主機及排風機系統控制:水管型壓差開 | 只 | 1250 | 12 | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 關 附球閥、高壓管及接頭配件 | 關 附球閥、高壓管及接頭配件 | 關 附球閥、高壓管及接頭配件 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.13 | 空調主機及排風機系統控制:電子式水差壓 | 空調主機及排風機系統控制:電子式水差壓 | 空調主機及排風機系統控制:電子式水差壓 | 只 | 14015 | 3 | 42045 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 感傳器,雙壓力感測附關斷球閥、高壓管及 | 感傳器,雙壓力感測附關斷球閥、高壓管及 | 感傳器,雙壓力感測附關斷球閥、高壓管及 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 接頭配件感測範圍：0~4BAR,輸出訊號：4~ | 接頭配件感測範圍：0~4BAR,輸出訊號：4~ | 接頭配件感測範圍：0~4BAR,輸出訊號：4~ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20mA 精確度:±0.5％ 全刻度 | 20mA 精確度:±0.5％ 全刻度 | 20mA 精確度:±0.5％ 全刻度 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.14 | 空調主機及排風機系統控制:BACnet分散型 | 空調主機及排風機系統控制:BACnet分散型 | 空調主機及排風機系統控制:BACnet分散型 | 只 | 38954 | 2 | 77908 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 可程式微電腦處理機 俱16位元CPU可獨立 | 可程式微電腦處理機 俱16位元CPU可獨立 | 可程式微電腦處理機 俱16位元CPU可獨立 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 操作,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放 | 操作,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放 | 操作,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 式通信協定 DI*8,AI*8,DO*8,AO*8 | 式通信協定 DI*8,AI*8,DO*8,AO*8 | 式通信協定 DI*8,AI*8,DO*8,AO*8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.15 | 空調主機及排風機系統控制:BACnet分散型 | 空調主機及排風機系統控制:BACnet分散型 | 空調主機及排風機系統控制:BACnet分散型 | 只 | 32462 | 2 | 64924 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 可程式微電腦處理機 俱16位元CPU可獨立 | 可程式微電腦處理機 俱16位元CPU可獨立 | 可程式微電腦處理機 俱16位元CPU可獨立 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 操作,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放 | 操作,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放 | 操作,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 式通信協定 DI*16,AI*8,DO*8,AO*0 | 式通信協定 DI*16,AI*8,DO*8,AO*0 | 式通信協定 DI*16,AI*8,DO*8,AO*0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.16 | 空調主機及排風機系統控制:控制箱含變壓 | 空調主機及排風機系統控制:控制箱含變壓 | 空調主機及排風機系統控制:控制箱含變壓 | 式 | 15906 | 1 | 15906 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 器及配件變壓器, 110,220,380/24 VAC(數 | 器及配件變壓器, 110,220,380/24 VAC(數 | 器及配件變壓器, 110,220,380/24 VAC(數 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 量依現場實作為準) | 量依現場實作為準) | 量依現場實作為準) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.17 | 空調主機及排風機系統控制:電子比例式單 | 空調主機及排風機系統控制:電子比例式單 | 空調主機及排風機系統控制:電子比例式單 | 組 | 54276 | 1 | 54276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 座二通閥組,(旁通用)具手動操作功能及0~ | 座二通閥組,(旁通用)具手動操作功能及0~ | 座二通閥組,(旁通用)具手動操作功能及0~ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10V閥位回授訊號,可接收0~10Vdc及4~ | 10V閥位回授訊號,可接收0~10Vdc及4~ | 10V閥位回授訊號,可接收0~10Vdc及4~ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20mA訊號；閥體具有耐壓16BAR、耐差壓≧ | 20mA訊號；閥體具有耐壓16BAR、耐差壓≧ | 20mA訊號；閥體具有耐壓16BAR、耐差壓≧ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2BAR、洩漏率≦0.03%Kvs、等百分比流量 | 2BAR、洩漏率≦0.03%Kvs、等百分比流量 | 2BAR、洩漏率≦0.03%Kvs、等百分比流量 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 等特性 100mm∮ | 等特性 100mm∮ | 等特性 100mm∮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.18 | 空調主機及排風機系統控制:電子比例式單 | 空調主機及排風機系統控制:電子比例式單 | 空調主機及排風機系統控制:電子比例式單 | 組 | 19639 | 2 | 39278 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 座二通閥組,(旁通用)具手動操作功能及0~ | 座二通閥組,(旁通用)具手動操作功能及0~ | 座二通閥組,(旁通用)具手動操作功能及0~ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10V閥位回授訊號,可接收0~10Vdc及4~ | 10V閥位回授訊號,可接收0~10Vdc及4~ | 10V閥位回授訊號,可接收0~10Vdc及4~ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20mA訊號；閥體具有耐壓16BAR、耐差壓≧ | 20mA訊號；閥體具有耐壓16BAR、耐差壓≧ | 20mA訊號；閥體具有耐壓16BAR、耐差壓≧ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2BAR、洩漏率≦0.03%Kvs、等百分比流量 | 2BAR、洩漏率≦0.03%Kvs、等百分比流量 | 2BAR、洩漏率≦0.03%Kvs、等百分比流量 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 等特性 65mm∮ | 等特性 65mm∮ | 等特性 65mm∮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.19 | 空調主機及排風機系統控制:全密防水型比 | 空調主機及排風機系統控制:全密防水型比 | 空調主機及排風機系統控制:全密防水型比 | 組 | 26781 | 1 | 26781 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 例式電動二通蝶閥組(法蘭)電動頭具 | 例式電動二通蝶閥組(法蘭)電動頭具 | 例式電動二通蝶閥組(法蘭)電動頭具 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| IP67防水、防塵、加熱防潮控制方式：4~ | IP67防水、防塵、加熱防潮控制方式：4~ | IP67防水、防塵、加熱防潮控制方式：4~ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20mA附手動裝置閥位信號：4~20mA閥位指 | 20mA附手動裝置閥位信號：4~20mA閥位指 | 20mA附手動裝置閥位信號：4~20mA閥位指 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 示信號可耐差壓3BAR以上,閥體洩漏率0% | 示信號可耐差壓3BAR以上,閥體洩漏率0% | 示信號可耐差壓3BAR以上,閥體洩漏率0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kvs 125mm∮ | Kvs 125mm∮ | Kvs 125mm∮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.20 | 空調主機及排風機系統控制:全密防水型比 | 空調主機及排風機系統控制:全密防水型比 | 空調主機及排風機系統控制:全密防水型比 | 組 | 25977 | 2 | 51954 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 例式電動二通蝶閥組(法蘭)電動頭具 | 例式電動二通蝶閥組(法蘭)電動頭具 | 例式電動二通蝶閥組(法蘭)電動頭具 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| IP67防水、防塵、加熱防潮控制方式：4~ | IP67防水、防塵、加熱防潮控制方式：4~ | IP67防水、防塵、加熱防潮控制方式：4~ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20mA附手動裝置閥位信號：4~20mA閥位指 | 20mA附手動裝置閥位信號：4~20mA閥位指 | 20mA附手動裝置閥位信號：4~20mA閥位指 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 示信號可耐差壓3BAR以上,閥體洩漏率0% | 示信號可耐差壓3BAR以上,閥體洩漏率0% | 示信號可耐差壓3BAR以上,閥體洩漏率0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kvs 80mm∮ | Kvs 80mm∮ | Kvs 80mm∮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.21 | 預冷空調箱及排風機控制:風管型溫度感測 | 預冷空調箱及排風機控制:風管型溫度感測 | 預冷空調箱及排風機控制:風管型溫度感測 | 只 | 1014 | 5 | 5070 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 器,3KΩ精確度:±0.2℃ | 器,3KΩ精確度:±0.2℃ | 器,3KΩ精確度:±0.2℃ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.22 | 預冷空調箱及排風機控制:風壓開關感測範 | 預冷空調箱及排風機控制:風壓開關感測範 | 預冷空調箱及排風機控制:風壓開關感測範 | 只 | 1319 | 5 | 6595 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 圍：30~500 Pa 輸出信號:SPDT*1 | 圍：30~500 Pa 輸出信號:SPDT*1 | 圍：30~500 Pa 輸出信號:SPDT*1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.23 | 預冷空調箱及排風機控制:濾網壓差開關附 | 預冷空調箱及排風機控制:濾網壓差開關附 | 預冷空調箱及排風機控制:濾網壓差開關附 | 只 | 1319 | 5 | 6595 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 導管配件感測範圍：30~500 Pa 輸出信號:SPDT*1 | 導管配件感測範圍：30~500 Pa 輸出信號: | 導管配件感測範圍：30~500 Pa 輸出信號: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.24 | 預冷空調箱及排風機控制:BACnet分散型可 | 預冷空調箱及排風機控制:BACnet分散型可 | 預冷空調箱及排風機控制:BACnet分散型可 | 只 | 38954 | 1 | 38954 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 程式微電腦處理機俱16位元CPU可獨立操作 | 程式微電腦處理機俱16位元CPU可獨立操作 | 程式微電腦處理機俱16位元CPU可獨立操作 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放式通 | ,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放式通 | ,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放式通 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 信協定 DI*8,AI*8,DO*8,AO*8 | 信協定 DI*8,AI*8,DO*8,AO*8 | 信協定 DI*8,AI*8,DO*8,AO*8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.25 | 預冷空調箱及排風機控制:BACnet分散型可 | 預冷空調箱及排風機控制:BACnet分散型可 | 預冷空調箱及排風機控制:BACnet分散型可 | 只 | 19477 | 4 | 77908 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 程式微電腦處理機俱16位元CPU可獨立操作 | 程式微電腦處理機俱16位元CPU可獨立操作 | 程式微電腦處理機俱16位元CPU可獨立操作 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放式通 | ,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放式通 | ,傳輸速率；76.8K 符合BACnet開放式通 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 信協定 DI*4,AI*4,DO*4,AO*2 | 信協定 DI*4,AI*4,DO*4,AO*2 | 信協定 DI*4,AI*4,DO*4,AO*2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.26 | 預冷空調箱及排風機控制:控制箱含變壓器 | 預冷空調箱及排風機控制:控制箱含變壓器 | 預冷空調箱及排風機控制:控制箱含變壓器 | 式 | 19883 | 1 | 19883 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 及配件變壓器, 110,220,380/24 VAC(數量 | 及配件變壓器, 110,220,380/24 VAC(數量 | 及配件變壓器, 110,220,380/24 VAC(數量 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 依現場實作為準) | 依現場實作為準) | 依現場實作為準) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.27 | 預冷空調箱及排風機控制:BACnet LCD顯示 | 預冷空調箱及排風機控制:BACnet LCD顯示 | 預冷空調箱及排風機控制:BACnet LCD顯示 | 只 | 2597 | 5 | 12985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 微電腦設定/操作器含LCD圖形化操作狀況 | 微電腦設定/操作器含LCD圖形化操作狀況 | 微電腦設定/操作器含LCD圖形化操作狀況 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 顯示幕 | 顯示幕 | 顯示幕 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.28 | 預冷空調箱及排風機控制:電子比例式電動 | 預冷空調箱及排風機控制:電子比例式電動 | 預冷空調箱及排風機控制:電子比例式電動 | 組 | 17765 | 4 | 71060 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 二通閥組具手動操作功能及0~10V閥位回授 | 二通閥組具手動操作功能及0~10V閥位回授 | 二通閥組具手動操作功能及0~10V閥位回授 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 訊號,可接收0~10 Vdc及4~20 mA等訊號； | 訊號,可接收0~10 Vdc及4~20 mA等訊號； | 訊號,可接收0~10 Vdc及4~20 mA等訊號； |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 閥體具有耐壓16BAR、洩漏率≦0.03%Kvs之 | 閥體具有耐壓16BAR、洩漏率≦0.03%Kvs之 | 閥體具有耐壓16BAR、洩漏率≦0.03%Kvs之 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 特性 65mm∮ | 特性 65mm∮ | 特性 65mm∮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.29 | 預冷空調箱及排風機控制:電子比例式電動 | 預冷空調箱及排風機控制:電子比例式電動 | 預冷空調箱及排風機控制:電子比例式電動 | 組 | 11069 | 1 | 11069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 二通閥組具手動操作功能及0~10V閥位回授 | 二通閥組具手動操作功能及0~10V閥位回授 | 二通閥組具手動操作功能及0~10V閥位回授 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 訊號,可接收0~10 Vdc及4~20 mA等訊號； | 訊號,可接收0~10 Vdc及4~20 mA等訊號； | 訊號,可接收0~10 Vdc及4~20 mA等訊號； |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 閥體具有耐壓16BAR、洩漏率≦0.03%Kvs之 | 閥體具有耐壓16BAR、洩漏率≦0.03%Kvs之 | 閥體具有耐壓16BAR、洩漏率≦0.03%Kvs之 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 特性 50mm∮ | 特性 50mm∮ | 特性 50mm∮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.30 | 一氧化碳感測傳訊器感測範圍:0~250PPM, | 一氧化碳感測傳訊器感測範圍:0~250PPM, | 一氧化碳感測傳訊器感測範圍:0~250PPM, | 只 | 13390 | 1 | 13390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 輸出訊號:4~20mA | 輸出訊號:4~20mA | 輸出訊號:4~20mA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.31 | BACnet分散型可程式微電腦處理機俱16位 | BACnet分散型可程式微電腦處理機俱16位 | BACnet分散型可程式微電腦處理機俱16位 | 只 | 19477 | 1 | 19477 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 元CPU可獨立操作,傳輸速率；76.8K符合 | 元CPU可獨立操作,傳輸速率；76.8K符合 | 元CPU可獨立操作,傳輸速率；76.8K符合 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BACnet開放式通信協定 DI*4,AI*4,DO*4,AO*2 | BACnet開放式通信協定 DI*4,AI*4,DO*4, | BACnet開放式通信協定 DI*4,AI*4,DO*4, |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.32 | 控制箱含變壓器及配件變壓器, 110,220, | 控制箱含變壓器及配件變壓器, 110,220, | 控制箱含變壓器及配件變壓器, 110,220, | 式 | 4058 | 1 | 4058 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 380/24 VAC(數量依現場實作為準) | 380/24 VAC(數量依現場實作為準) | 380/24 VAC(數量依現場實作為準) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.33 | 單機型LCD微電腦風機操作器具16位元 | 單機型LCD微電腦風機操作器具16位元 | 單機型LCD微電腦風機操作器具16位元 | 只 | 3652 | 23 | 83996 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CPU、即時時鐘及斷電記憶等功能自動變速 | CPU、即時時鐘及斷電記憶等功能自動變速 | CPU、即時時鐘及斷電記憶等功能自動變速 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 、時鐘顯示及計時開關等功能 | 、時鐘顯示及計時開關等功能 | 、時鐘顯示及計時開關等功能 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.34 | 單機型微電腦風機控制器具風車三速及電 | 單機型微電腦風機控制器具風車三速及電 | 單機型微電腦風機控制器具風車三速及電 | 只 | 355 | 23 | 8165 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 動閥接點,220V | 動閥接點,220V | 動閥接點,220V |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.35 | LCD微電腦風機群控器可1對16只控制器個 | LCD微電腦風機群控器可1對16只控制器個 | LCD微電腦風機群控器可1對16只控制器個 | 只 | 893 | 30 | 26790 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 別及群體設定啟停具16位元CPU、即時時鐘 | 別及群體設定啟停具16位元CPU、即時時鐘 | 別及群體設定啟停具16位元CPU、即時時鐘 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 及斷電記憶等功能 | 及斷電記憶等功能 | 及斷電記憶等功能 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.36 | 網路型微電腦溫度風速控制器具16位元 | 網路型微電腦溫度風速控制器具16位元 | 網路型微電腦溫度風速控制器具16位元 | 只 | 730 | 95 | 69350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CPU、即時時鐘及斷電記憶等功能含回風溫 | CPU、即時時鐘及斷電記憶等功能含回風溫 | CPU、即時時鐘及斷電記憶等功能含回風溫 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 度感測器俱RS485網路傳輸介面及位置設定 | 度感測器俱RS485網路傳輸介面及位置設定 | 度感測器俱RS485網路傳輸介面及位置設定 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.37 | ON-OFF式電動二通閥組,220VAC三線式結線 | ON-OFF式電動二通閥組,220VAC三線式結線 | ON-OFF式電動二通閥組,220VAC三線式結線 | 只 | 639 | 118 | 75402 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ,可分離式電動頭耐壓差≧1.6 kg/cm2,閥 | ,可分離式電動頭耐壓差≧1.6 kg/cm2,閥 | ,可分離式電動頭耐壓差≧1.6 kg/cm2,閥 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 體耐壓:16 kg/cm2 20mm∮ | 體耐壓:16 kg/cm2 20mm∮ | 體耐壓:16 kg/cm2 20mm∮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.38 | 監控材料安裝費 | 監控材料安裝費 | 監控材料安裝費 | 式 | 38548 | 1 | 38548 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.39 | 管線材料及另料:自動控制電源線及數位控 | 管線材料及另料:自動控制電源線及數位控 | 管線材料及另料:自動控制電源線及數位控 | M | 25 | 133 | 3325 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 制線 3C/3.5(網路電源線) | 制線 3C/3.5(網路電源線) | 制線 3C/3.5(網路電源線) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.40 | 管線材料及另料:自動控制電源線及數位控 | 管線材料及另料:自動控制電源線及數位控 | 管線材料及另料:自動控制電源線及數位控 | M | 10 | 145 | 1450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 制線 2C/1.25(數位控制線) | 制線 2C/1.25(數位控制線) | 制線 2C/1.25(數位控制線) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.41 | 管線材料及另料:自動控制類比及網路傳輸 | 管線材料及另料:自動控制類比及網路傳輸 | 管線材料及另料:自動控制類比及網路傳輸 | M | 15 | 133 | 1995 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 信號線,對絞型遮蔽電纜線 2C/0.75(網 | 信號線,對絞型遮蔽電纜線 2C/0.75(網 | 信號線,對絞型遮蔽電纜線 2C/0.75(網 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 路傳輸信號線) | 路傳輸信號線) | 路傳輸信號線) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.42 | 管線材料及另料:自動控制類比及網路傳輸 | 管線材料及另料:自動控制類比及網路傳輸 | 管線材料及另料:自動控制類比及網路傳輸 | M | 30 | 100 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 信號線,對絞型遮蔽電纜線 4C/1.25(網 | 信號線,對絞型遮蔽電纜線 4C/1.25(網 | 信號線,對絞型遮蔽電纜線 4C/1.25(網 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 路傳輸信號線) | 路傳輸信號線) | 路傳輸信號線) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.43 | 管線材料及另料:自動控制類比及網路傳輸 | 管線材料及另料:自動控制類比及網路傳輸 | 管線材料及另料:自動控制類比及網路傳輸 | M | 46 | 317 | 14582 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 信號線,對絞型遮蔽電纜線 5C/1.25(網 | 信號線,對絞型遮蔽電纜線 5C/1.25(網 | 信號線,對絞型遮蔽電纜線 5C/1.25(網 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 路傳輸信號線) | 路傳輸信號線) | 路傳輸信號線) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.44 | 管線材料及另料:EMT控制導線管19∮ | 管線材料及另料:EMT控制導線管19∮ | 管線材料及另料:EMT控制導線管19∮ | M | 23 | 720 | 16560 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.45 | 管線材料及另料:EMT控制導線管25∮ | 管線材料及另料:EMT控制導線管25∮ | 管線材料及另料:EMT控制導線管25∮ | M | 27 | 266 | 7182 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.46 | 管線施工工資 | 管線施工工資 | 管線施工工資 | 式 | 63148 | 1 | 63148 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.47 | 軟體製作費 | 軟體製作費 | 軟體製作費 | 式 | 11788 | 1 | 11788 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.48 | 試車調整費 | 試車調整費 | 試車調整費 | 式 | 11788 | 1 | 11788 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.49 | 教育訓練費 | 教育訓練費 | 教育訓練費 | 式 | 1684 | 1 | 1684 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.五.50 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 工程消耗另料 | 式 | 6736 | 1 | 6736 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六 | 水處理設備工程(小計) | 水處理設備工程 | 水處理設備工程 |  |  |  | 205782 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.六.1 | 連續水質監視及自動控制器(冷卻水塔100RT×2) | 連續水質監視及自動控制器(冷卻水塔 | 連續水質監視及自動控制器(冷卻水塔 | 套 | 102051 | 1 | 102051 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.2 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 只 | 3043 | 1 | 3043 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.3 | 抑制劑加藥泵浦 | 抑制劑加藥泵浦 | 抑制劑加藥泵浦 | 台 | 12782 | 1 | 12782 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.4 | 殺菌劑加藥泵浦 | 殺菌劑加藥泵浦 | 殺菌劑加藥泵浦 | 台 | 12782 | 1 | 12782 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.5 | 抑制劑計量槽 200L | 抑制劑計量槽 200L | 抑制劑計量槽 200L | 槽 | 2536 | 1 | 2536 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.6 | 殺菌劑計量槽 200L | 殺菌劑計量槽 200L | 殺菌劑計量槽 200L | 槽 | 2536 | 1 | 2536 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.7 | 前處理藥品:非酸性清洗劑2桶(2.5KG/桶) | 前處理藥品:非酸性清洗劑2桶(2.5KG/桶) | 前處理藥品:非酸性清洗劑2桶(2.5KG/桶) | 式 | 5052 | 1 | 5052 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.8 | 前處理藥品:界面活性劑1KG | 前處理藥品:界面活性劑1KG | 前處理藥品:界面活性劑1KG | 式 | 168 | 1 | 168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.9 | 日常處理藥品:腐蝕水垢抑制劑11桶(2.5KG/桶) | 日常處理藥品:腐蝕水垢抑制劑11桶( | 日常處理藥品:腐蝕水垢抑制劑11桶( | 式 | 27785 | 1 | 27785 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.六.10 | 日常處理藥品:殺菌劑8桶(2.5KG/桶) | 日常處理藥品:殺菌劑8桶(2.5KG/桶) | 日常處理藥品:殺菌劑8桶(2.5KG/桶) | 式 | 37047 | 1 | 37047 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七 | 空調機房防音消音工程(小計) | 空調機房防音消音工程 | 空調機房防音消音工程 |  |  |  | 549547 |  | 0 |  | 0 |  | 0
壹.七.1 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:B1牆面吸隔音 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:B1牆面吸隔音 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:B1牆面吸隔音 | ㎡ | 1068 | 145 | 154860 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 材含工料100K 1"厚以上 | 材含工料100K 1"厚以上 | 材含工料100K 1"厚以上 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七.2 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:B1天花板吸隔 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:B1天花板吸隔 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:B1天花板吸隔 | ㎡ | 1068 | 75 | 80100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 音材含工料100K 1"厚以上 | 音材含工料100K 1"厚以上 | 音材含工料100K 1"厚以上 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七.3 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:4,5F 牆面吸 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:4,5F 牆面吸 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:4,5F 牆面吸 | ㎡ | 1068 | 110 | 117480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 隔音材含工料100K 1"厚以上 | 隔音材含工料100K 1"厚以上 | 隔音材含工料100K 1"厚以上 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七.4 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:4,5F 天花板 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:4,5F 天花板 | 空調主機房吸隔音牆與平頂:4,5F 天花板 | ㎡ | 1068 | 28 | 29904 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 吸隔音材含工料100K 1"厚以上 | 吸隔音材含工料100K 1"厚以上 | 吸隔音材含工料100K 1"厚以上 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七.5 | 空調箱機房吸隔音牆與平頂:1~3F 牆面吸 | 空調箱機房吸隔音牆與平頂:1~3F 牆面吸 | 空調箱機房吸隔音牆與平頂:1~3F 牆面吸 | ㎡ | 694 | 173 | 120062 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 隔音材含工料48K 2"厚以上 | 隔音材含工料48K 2"厚以上 | 隔音材含工料48K 2"厚以上 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七.6 | 空調箱機房吸隔音牆與平頂:1~3F 天花板 | 空調箱機房吸隔音牆與平頂:1~3F 天花板 | 空調箱機房吸隔音牆與平頂:1~3F 天花板 | ㎡ | 694 | 36 | 24984 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 吸隔音材含工料48K 2"厚以上 | 吸隔音材含工料48K 2"厚以上 | 吸隔音材含工料48K 2"厚以上 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七.7 | 管路貫穿主機房隔間吸隔音披覆 | 管路貫穿主機房隔間吸隔音披覆 | 管路貫穿主機房隔間吸隔音披覆 | 式 | 13294 | 1 | 13294 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.七.8 | 吸隔音工材另料 | 吸隔音工材另料 | 吸隔音工材另料 | 式 | 8863 | 1 | 8863 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
壹.八 | 空調系統測試，調整及平衡(含第三事業機構測試費用) | 空調系統測試，調整及平衡(含第三事業機 | 空調系統測試，調整及平衡(含第三事業機 |  | 91037 | 1 | 91037 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
貳 | 施工圖製作費用 | 施工圖製作費用 | 施工圖製作費用 |  | 58750 | 1 | 58750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
參 | 品管費(1%) | 品管費(1%) | 品管費(1%) |  | 109510 | 1 | 109510 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
肆 | 工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) | 工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) | 工程營造保險費(含第三責任險)(0.3%) |  | 32853 | 1 | 32853 | 1 | 32853 |  | 0 | 1 | 32853
伍 | 管理費及利潤(5%) | 管理費及利潤(5%) | 管理費及利潤(5%) |  | 547550 | 1 | 547550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸 | 勞工安全衛生管理費 | 勞工安全衛生管理費 | 勞工安全衛生管理費 |  |  |  | 218506 |  | 0 |  | 122129 | 0 | 122129
陸.一 | 臨時水費 | 臨時水費 | 臨時水費 | 月 | 534 | 16 | 8544 |  | 0 | 3 | 1602 | 3 | 1602
陸.二 | 臨時用電，臨時電費 | 臨時用電，臨時電費 | 臨時用電，臨時電費 | 月 | 1068 | 16 | 17088 |  | 0 | 3 | 3204 | 3 | 3204
陸.三 | 臨時電話費 | 臨時電話費 | 臨時電話費 | 月 | 534 | 16 | 8544 |  | 0 | 3 | 1602 | 3 | 1602
陸.四 | 工地臨時建築設施，施工所 | 工地臨時建築設施，施工所 | 工地臨時建築設施，施工所 | 間 | 32035 | 1 | 32035 |  | 0 | 1 | 32035 | 1 | 32035
陸.五 | 辦公桌椅 | 辦公桌椅 | 辦公桌椅 | 式 | 8543 | 1 | 8543 |  | 0 | 0.9 | 7689 | 0.9 | 7689
陸.六 | 庶務用品 | 庶務用品 | 庶務用品 | 式 | 8543 | 1 | 8543 |  | 0 | 0.9 | 7689 | 0.9 | 7689
陸.七 | 電腦設備 | 電腦設備 | 電腦設備 | 套 | 46237 | 1 | 46237 |  | 0 | 0.9 | 41613 | 0.9 | 41613
陸.八 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長110cm，寬150cm | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長 | 座 | 3604 | 1 | 3604 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.九 | 勞工安全衛生，一般器材，手電筒 | 勞工安全衛生，一般器材，手電筒 | 勞工安全衛生，一般器材，手電筒 | 個 | 246 | 10 | 2460 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.十 | 產品，承包商間接費，臨時水申請費 | 產品，承包商間接費，臨時水申請費 | 產品，承包商間接費，臨時水申請費 | 式 | 2136 | 1 | 2136 |  | 0 | 1 | 2136 | 1 | 2136
陸.十一 | 產品，承包商間接費，臨時水施工費 | 產品，承包商間接費，臨時水施工費 | 產品，承包商間接費，臨時水施工費 | 式 | 4271 | 1 | 4271 |  | 0 | 1 | 4271 | 1 | 4271
陸.十二 | 產品，承包商間接費，臨時電申請費 | 產品，承包商間接費，臨時電申請費 | 產品，承包商間接費，臨時電申請費 | 式 | 4271 | 1 | 4271 |  | 0 | 1 | 4271 | 1 | 4271
陸.十三 | 產品，承包商間接費，臨時電施工費 | 產品，承包商間接費，臨時電施工費 | 產品，承包商間接費，臨時電施工費 | 式 | 5339 | 1 | 5339 |  | 0 | 1 | 5339 | 1 | 5339
陸.十四 | 產品，承包商間接費，電話申請 | 產品，承包商間接費，電話申請 | 產品，承包商間接費，電話申請 | 式 | 2136 | 1 | 2136 |  | 0 | 1 | 2136 | 1 | 2136
陸.十五 | 產品，承包商間接費，電話設備 | 產品，承包商間接費，電話設備 | 產品，承包商間接費，電話設備 | 式 | 4271 | 1 | 4271 |  | 0 | 1 | 4271 | 1 | 4271
陸.十六 | 勞工安全衛生，一般器材，滅火器 | 勞工安全衛生，一般器材，滅火器 | 勞工安全衛生，一般器材，滅火器 | 具 | 320 | 5 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.十七 | 工具損耗及運費，零星損耗 | 工具損耗及運費，零星損耗 | 工具損耗及運費，零星損耗 | 式 | 2136 | 1 | 2136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.十八 | 警示燈 | 警示燈 | 警示燈 | 座 | 427 | 5 | 2135 |  | 0 | 5 | 2135 | 5 | 2135
陸.十九 | 臨時施工照明(含電源配線) | 臨時施工照明(含電源配線) | 臨時施工照明(含電源配線) | 式 | 3737 | 1 | 3737 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.二十 | 勞安宣導標語及公布欄 | 勞安宣導標語及公布欄 | 勞安宣導標語及公布欄 | 式 | 3203 | 1 | 3203 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.二十一 | 水電管線配置 | 水電管線配置 | 水電管線配置 | 式 | 2136 | 1 | 2136 |  | 0 | 1 | 2136 | 1 | 2136
陸.二十二 | 工料損耗 | 工料損耗 | 工料損耗 | 式 | 2136 | 1 | 2136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.二十三 | 漏電斷路器 | 漏電斷路器 | 漏電斷路器 | 臺 | 4111 | 1 | 4111 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.二十四 | 煙感器 | 煙感器 | 煙感器 | 組 | 444 | 6 | 2664 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.二十五 | 管理衛生保險費 | 管理衛生保險費 | 管理衛生保險費 | 式 | 10933 | 1 | 10933 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.二十六 | 工地消毒及垃圾運棄 | 工地消毒及垃圾運棄 | 工地消毒及垃圾運棄 | 式 | 16399 | 1 | 16399 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.二十七 | 搬運雜項 | 搬運雜項 | 搬運雜項 | 式 | 547 | 1 | 547 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
陸.二十八 | 清潔雜項 | 清潔雜項 | 清潔雜項 | 式 | 8747 | 1 | 8747 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 (壹至陸) | [5 empty] | 11918171 |  | 32853 |  | 122129 |  | 154982
柒 | 加值營業稅5% | 加值營業稅5% | 加值營業稅5% |  | 595909 | 1 | 595909 |  | 1643 |  | 6106 |  | 7749
| 空調工程總價(總計) | 總價(總計) | 總價(總計) |  |  |  | 12514080 |  | 34496 |  | 128235 |  | 162731